Информация о результатах  проведения плановой проверки

полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы Можайского муниципального района «Развитие территории» на 2015-2019 годы

Наименование контрольного органа: Сектор муниципального финансового контроля администрации Можайского муниципального района является органом внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с Положением о Секторе муниципального финансового контроля администрации Можайского муниципального района, утвержденным распоряжением администрации Можайского муниципального района от 04.05.2016 № 151-Р.

Дата и номер решения о проведении контрольного мероприятия: решение № 4 от 03.05.2017 о проведении контрольного мероприятия в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений Сектором муниципального финансового контроля администрации Можайского муниципального района.

Основание проведения проверки: план проведения Сектором муниципального финансового контроля администрации Можайского муниципального района  контрольных мероприятий в рамках осуществления полномочий внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в первом полугодии 2017 года, утвержденный распоряжением администрации Можайского муниципального района от 02.12.2016 № 454-Р.

Предмет контрольного мероприятия: проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы Можайского муниципального района «Развитие территории» на 2015-2019 годы

Метод проведения контрольного мероприятия – проверка.

Вид контрольного мероприятия – плановая проверка.

Форма проверки – камеральная.

Проверяемый период: с 01.01.2016  по  31.12.2016.

Объем проверенных средств: 8 817 200,00 рублей.

По результатам проведения контрольного мероприятия составлен

акт № 4 от 19.05.2017 и сделаны следующие выводы:

1. Объем финансирования мероприятий муниципальной программы Можайского муниципального района «Развитие территории» на 2015-2019 годы, утвержденный бюджетом Можайского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, меньше предусмотренного Муниципальной программой на 404,1 тыс. рублей.

2. В техническом задании по изготовлению и размещению информационных щитов природоохранной направленности к муниципальному контракту № 6 от 18.11.2016, заключенному с АНКО ЦГЭ «Живая вода», отсутствует информация о конкретных местах размещения информационных щитов. В акте сдачи-приемки услуг от 21.12.2016 также отсутствует информация о фактических местах размещения информационных щитов.

3. В ежеквартальном отчете о финансировании по состоянию на 31.12.2016 процент выполнения по мероприятию – проведение мероприятий по демонтажу и временному хранению рекламных конструкций – не соответствует фактическому исполнению данного мероприятия.

4. Фактическое финансирование мероприятий Муниципальной программы за счет средств бюджета Можайского муниципального района по состоянию на 31.12.2016 составило 3 353,7 тыс. рублей, процент исполнения составил 36%.

5. Представленный Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Можайского муниципального района «Развитие территории» на 2015-2019 годы по состоянию на 31 декабря 2016 года составлен по форме № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Можайского муниципального района, утратившему силу с 14.09.2015 в связи с изданием постановления администрации Можайского муниципального района от 14.09.2015 № 1668-П.

6. Из 26 утвержденных показателей (индикаторов) результативности не достигнуты запланированные значения по 8 показателям.

7. В Отчете о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Можайского муниципального района «Развитие территории» на 2015-2019 годы по подпрограмме «Экология и окружающая среда Можайского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» отсутствует обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода.

8. Представленный Отчет о реализации муниципальной программы Можайского муниципального района «Развитие территории» на 2015-2019 годы по состоянию на 31 декабря 2016 года составлен по форме № 8 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Можайского муниципального района, утратившему силу с 14.09.2015 в связи с изданием постановления администрации Можайского муниципального района от 14.09.2015 № 1668-П.

9. В Отчете о реализации муниципальной программы Можайского муниципального района «Развитие территории» на 2015-2019 годы по состоянию на 31 декабря 2016 года по отдельным мероприятиям отсутствуют комментарии по выполнению и причины невыполнения программы.

10. В Отчете о реализации муниципальной программы Можайского муниципального района «Развитие территории» на 2015-2019 годы по состоянию на 31 декабря 2016 года установлено выполнение программы по мероприятиям на 100%, что не соответствует фактическому выполнению муниципальной программы, которое составило 86,8%.

11. В Отчете о реализации муниципальной программы Можайского муниципального района «Развитие территории» на 2015-2019 годы по состоянию на 31 декабря 2016 года процент реализации программы за счет бюджета Можайского муниципального района за отчетный период завышен на 14,6% и фактически составляет 36,4% вместо указанного 51%.

12. Заказчиком не определен индекс результативности муниципальной программы. Согласно произведенному в ходе проверки расчету на основании методики оценки эффективности реализации муниципальных программ индекс результативности составил 0,82.

13. Заказчиком недостоверно определена эффективность реализации муниципальной программы. Согласно произведенному в ходе проверки расчету на основании методики оценки эффективности реализации муниципальных программ эффективность реализации программы составила 0,3, что соответствует низкому уровню эффективности.