Информация о результатах  проведения плановой проверки

полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы Можайского муниципального района «Сельское хозяйство» на 2015-2020 годы

Наименование контрольного органа: Сектор муниципального финансового контроля администрации Можайского муниципального района является органом внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с Положением о Секторе муниципального финансового контроля администрации Можайского муниципального района, утвержденным распоряжением администрации Можайского муниципального района от 04.05.2016 № 151-Р.

Дата и номер решения о проведении контрольного мероприятия: решение № 8 от 28.08.2017 о проведении контрольного мероприятия в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений Сектором муниципального финансового контроля администрации Можайского муниципального района.

Основание проведения проверки: план проведения Сектором муниципального финансового контроля администрации Можайского муниципального района  контрольных мероприятий в рамках осуществления полномочий внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений во втором полугодии 2017 года, утвержденный распоряжением администрации Можайского муниципального района от 31.05.2017 № 173-Р.

Предмет контрольного мероприятия: проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы Можайского муниципального района «Сельское хозяйство» на 2015-2020 годы

Метод проведения контрольного мероприятия – проверка.

Вид контрольного мероприятия – плановая проверка.

Форма проверки – камеральная.

Проверяемый период: с 01.01.2016  по  30.06.2017.

Объем проверенных средств: 221 000,00 рублей.

По результатам проведения контрольного мероприятия составлен

акт № 8 от 29.09.2017 и сделаны следующие выводы:

1. Объем финансирования мероприятий муниципальной программы Можайского муниципального района «Сельское хозяйство» на 2015-2020 годы за счет средств Можайского муниципального района на 2016 год составил 212,0 тыс. рублей, на 2017 год – 117 тыс. рублей.

2.  Фактическое финансирование мероприятий Муниципальной программы за счет средств бюджета Можайского муниципального района по состоянию на 31.12.2016 составило 212,0 тыс. рублей, процент исполнения составил 36%.

3. Фактическое финансирование мероприятий Муниципальной программы за счет средств бюджета Можайского муниципального района по состоянию на 30.06.2017 составило 9,0 тыс. рублей, процент исполнения составил 7,7%.

4. В представленных отчетах о финансировании мероприятий Муниципальной программы отсутствует дата представления отчетов, что не позволяет определить своевременность представления отчетов о финансировании мероприятий муниципальной программы.

5. Представленный Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Можайского муниципального района «Сельское хозяйство» на 2015-2020 годы по состоянию на 31 декабря 2016 года составлен по форме № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Можайского муниципального района, утратившему силу с 14.09.2015 в связи с изданием постановления администрации Можайского муниципального района от 14.09.2015 № 1668-П.

6. Из 27 утвержденных показателей (индикаторов) результативности по состоянию на 31.12.2016 не достигнуты запланированные значения по 7 показателям.

7. Отчеты о достижении значений показателей (индикаторов) заполнены не в полном объеме, по ряду показателей отсутствует информация в графе 7 «Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода».

8. По состоянию на 30.06.2017 по пяти показателям (индикаторам) результативности достигнуты значения, превышающие значения, утвержденные Муниципальной программой.

9. В отчетах о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы отсутствует дата представления отчетов, что не позволяет определить своевременность представления данных отчетов.

10. Представленный Отчет о реализации муниципальной программы Можайского муниципального района «Сельское хозяйство» на 2015-2020 годы по состоянию на 31 декабря 2016 года составлен по форме № 8 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Можайского муниципального района, утратившему силу с 14.09.2015 в связи с изданием постановления администрации Можайского муниципального района от 14.09.2015 № 1668-П.

11. В Отчете о реализации муниципальной программы Можайского муниципального района «Сельское хозяйство» на 2015-2020 годы по состоянию на 31 декабря 2016 года отсутствует дата представления отчетов, что не позволяет определить своевременность представления отчетов о реализации Муниципальной программы.

12. Индекс результативности Муниципальной программы составил 10,49, индекс эффективности – 12,6, что соответствует высокому уровню эффективности. Такой результат достигнут за счет привлечения значительных средств из внебюджетных источников для выполнения Муниципальной программы.