Результаты  проведения проверки полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы Можайского муниципального района «Развитие культуры» на 2015-2019 годы (акт № 9 от 11.12.2015г.)

Отделом контроля администрации Можайского муниципального района на основании распоряжения администрации Можайского муниципального района от 12 ноября 2015 года № 316 – Р «О проведении внутреннего муниципального контроля в части проверки полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы Можайского муниципального района «Развитие культуры» на 2015-2019 годы за период с 01 января 2015 года по 01 ноября 2015 года» главным специалистом отдела контроля администрации Можайского муниципального района Еремчук Светланой Юрьевной и главным экспертом отдела контроля администрации Можайского муниципального района Шевченко Татьяной Николаевной проведена проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы Можайского муниципального района «Развитие культуры» на 2015-2019 годы (далее – Муниципальная программа) за период с 01.01.2015г. по 01.10.2015г. По результатам проверки составлен акт № 9 от 11.12.2015г.

Проверка начата 17 ноября 2015 года, окончена 30 ноября 2015 года.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Можайского муниципального района от 15.10.2014 № 2706-П «Об утверждении муниципальной программы Можайского муниципального района «Развитие культуры»  на 2015-2019 годы».

Постановлением администрации Можайского муниципального района от 19.11.2014 № 3111-П внесены изменения в Муниципальную программу.

В соответствии с паспортом Муниципальной программы установлены следующие цели:

-  выполнение объединенного плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Можайском муниципальном районе Московской области»;

-  удовлетворение культурных потребностей жителей Можайского муниципального района и повышение качества представляемых услуг в сфере культуры;

- создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи Можайского муниципального района в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России;

- становление индустрии туризма в качестве доходной отрасли экономики Можайского муниципального района, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристических услугах.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- Подпрограмма I «Культура Можайского муниципального района»;

- Подпрограмма II «Развитие туризма»;

- Подпрограмма III «Реализация молодежной политики».

Муниципальным заказчиком является Управление по культуре, делам молодежи и туризма администрации Можайского муниципального района (далее – Управление культуры).

Согласно последней редакции объем финансирования на весь период действия Муниципальной программы составляет 529 282,4 тыс. рублей, в том числе на 2015 год объем финансирования за счет средств бюджета Московской области составляет 10 000,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Можайского муниципального района – 60 862,4 тыс. рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований Можайского муниципального района (г/п Можайск) – 10 000,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 2 069,0 тыс. рублей. Всего на 2015 год объем финансирования запланирован в размере 82 931,4 тыс. рублей.

По результатам проведения контрольного мероприятия были сделаны следующие выводы:

1. Расходы, предусмотренные муниципальной программой Можайского муниципального района «Развитие культуры» на 2015-2019 годы на реализацию мероприятий, меньше утвержденных бюджетом Можайского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий за счет средств бюджета Можайского муниципального района на 2015 год на 2 794,6 тыс. рублей. Расхождения установлены по подпрограмме I «Культура Можайского муниципального района».

2. В ежеквартальный отчет о финансировании мероприятий Муниципальной программы включены не все запланированные мероприятия.

3. В ежеквартальном отчете о финансировании мероприятий включено мероприятие «Выполнение ремонтных работ для размещения музейно-выставочных композиций» с утвержденным объемом финансирования в сумме 2 737,6 тыс. рублей и сроком исполнения – ноябрь, которое отсутствует в Муниципальной программе.

4. Решением Совета депутатов Можайского муниципального района о бюджете Можайского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов утверждены бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий Муниципальной программы на 2015 год в сумме 63 657,0 тыс. рублей. За отчетный период за счет средств местного бюджета исполнены расходы на реализацию мероприятий Муниципальной программы в сумме 44 739,0 тыс. рублей, что составляет 70,3%.

5. По итогам 9 месяцев 2015 года ряд показателей (индикаторов) результативности Муниципальной программы не достигнуты.

В отчете о достижении значений показателей (индикаторов) по некоторым позициям плановые значения не соответствуют установленным Муниципальной программой (среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи). Также по некоторым позициям фактические значения отражены некорректно (соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Московской области, уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности).

6. Отчет о реализации мероприятий Муниципальной программы представлен по форме, не утвержденной порядком разработки и реализации муниципальных программ Можайского муниципального района

7. Порядком разработки и реализации муниципальных программ Можайского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Можайского муниципального района от 14.09.2015 № 1608-П, не установлена форма отчета о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ.

8. По состоянию на 01.09.2015г. проведено 60,1% запланированных мероприятий.