Утверждена

постановлением главы

Можайского муниципального района

Московской области

от 20.03.2012 № 561-П

ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2012 - 2014 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной Программы

«Развитие системы здравоохранения Можайского

муниципального района на 2012 — 2014 годы»

| Наименование Программы | Программа «Развитие системы здравоохранения Можайского муниципального района на 2012 - 2014 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Конституция Российской Федерации (от 12.12.1993, с поправками и изменениями от 06.02.1998) - постановление Правительства Московской области от 04.05.2008 № 327/15 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и реализации» - Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - постановление Правительства Московской области от 15.12.2006 №1164/49 «О стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года» - постановление Правительства Московской области от 11.12.2008 №1106/48 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Московской области на период 2009-2012 годов»; - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» -постановление Правительства Московской области от 19.04.2011 №352/34 «Об утверждении программы Московской области «Модернизация здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы» - Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции от 25.11.2006); - Федеральным законом от 02.08.1995 №122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (в редакции от 22.08.2004); -постановление Правительства Московской области от 22.12.2011 № 1621/52; «О Московской областной программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2012 год» |
| Заказчик Программы | Администрация Можайского муниципального района |
| Разработчик Программы | Управление здравоохранения администрации Можайского муниципального района |
| Цель Программы | Улучшение состояния здоровья населения, повышение уровня рождаемости и снижения смертности Можайского муниципального района за счет улучшения структурной эффективности системы здравоохранения, повышения доступности и качества медицинской помощи населению, укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения Можайского муниципального района |
| Задачи Программы | Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение развития служб здравоохранения (амбулаторно-поликлинической, стационарной, стационарозамещающей и службы скорой медицинской помощи); совершенствование организации медицинской помощи матерям и детям; оптимизация лекарственного обеспечения; совершенствование механизмов финансового обеспечения системы здравоохранения Можайского муниципального района; совершенствование системы планирования профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров системы здравоохранения; обеспечение информационного сопровождения системы здравоохранения; укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения района |
| Сроки реализации Программы | 2012-2014 годы. |
| Исполнители Программы | Управление здравоохранения администрации Можайского муниципального района; Муниципальные учреждения здравоохранения; Финансово-казначейское управление администрации Можайского муниципального района |
| Объемы источники финансирования Программы | Всего средств на реализацию Программы -159476,7 тыс. руб. 2012 г. - 157776,7 тыс. руб.; 2013 г. - 1690,00 тыс. руб.; 2014 г. - 330,00 тыс. руб. Средства федерального фонда ОМС - 2012 г. - 104189,6 тыс. руб. Средства территориального фонда ОМС - 2012 г. - 42351,7 тыс. руб. Средств муниципального бюджета -12935,4 тыс. руб. 2012 г.- 11335,4 тыс. руб.; 2013 г.-1500,00 тыс. руб.; 2014 г. - 100.00 тыс. руб. Другие источники - 624,00 тыс. руб. 2012 г. - 524,00 тыс. руб.; 2014 г. - 100,00 |
| Планируемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - повысить качество, доступность и эффективность медицинской помощи на всех этапах ее оказания; - повысить экономическую эффективность использования ресурсов системы здравоохранения за счет перераспределения части объемов медицинской помощи из стационарной в амбулаторно-поликлиническую, более широкого использования экономичной стационарозамещающей помощи и устранения диспропорций в использовании ресурсоемких видов медицинской помощи; - увеличить объемы услуг во внебольничном секторе; - снизить уровень госпитализации и длительность пребывания в стационаре; - сократить количество обращений на станции скорой медицинской помощи, за счет улучшения работы амбулаторно-поликлинической службы; - повысить профессиональный уровень медицинских работников; - улучшить показатели здоровья населения; - снизить общую заболеваемость населения на 3%, а от сердечнососудистых заболеваний на 5-7%, - снизить смертность от травм на 5%; - снизить уровень инвалидности и смертности населения от социально значимых заболеваний на 2%; - стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространенностью инфекционных заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, гепатит В и др.); - повысить уровень здоровья детского населения и женщин репродуктивного возраста (младенческая смертность не должна превышать среднеобластные цифры 6,7 на 1000 родившихся живыми - в 2010 году этот показатель по Можайскому району составил в 2011 г. - 12,5%0 ); - повысить охват ежегодными профилактическими осмотрами детей до 99 %; взрослого работающего населения «декретированных» специальностей до 99%; - осуществить капитальный ремонт учреждений здравоохранения, оснастить их оборудованием, санитарным транспортом и другим имуществом; - повысить доступность медицинской помощи и лекарственного обеспечения жителям сельской местности; |

1. Состояние проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Основной целью развития системы здравоохранения в Можайском муниципальном районе является улучшение состояния здоровья населения района, снижения смертности за счет повышения структурной эффективности системы здравоохранения, улучшения доступности и качества медицинской помощи населению, укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения  района, повышения профессиональной подготовки врачей.

Необходимость преобразований в системе здравоохранения продиктована объективными процессами - расширением потребностей населения в медицинской помощи, растущим уровнем заболеваемости по некоторым  нозологическим формам (новообразованиями, заболеваниями органов кровообращения, психическими расстройствами), растущим использованием новых эффективных лечебно-диагностических технологий и лекарственных средств, повышением удельного веса граждан пожилого возраста, растущей стоимостью медицинской помощи при ограничении ресурсов, которыми располагает система здравоохранения района.

Диспропорции в объемах финансирования амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи в сторону последней ограничивают возможность развития материально-технической базы амбулаторно-поликлинического звена и внедрения современных ресурсосберегающих технологий оказания медицинской помощи на до- и послегоспитальных периодах, обеспечение информационного сопровождения развития системы здравоохранения.

Совершенствование системы здравоохранения Можайского муниципального района требует принятия мер с учетом реализации  Программы Московской области «Модернизация здравоохранения Московской области на 2011 -  2012 годы».

Наиболее острыми проблемами здоровья населения Можайского муниципального района в настоящее время являются снижающийся ежегодно уровень рождаемости 9,9 (в 2010 г. 11,3) (по Московской области 11,4) и высокий уровень общей смертности 16,8 (2010 г. 18,5) (по Московской области - 16,2%), особенно среди мужчин трудоспособного возраста в результате несчастных случаев, отравлений и травм. Высокий уровень младенческой смертности  (2010 г. 13,4) (по Московской области — 6,7). Все это приводит к отрицательному естественному приросту населения (-) 6,9 (2010г. 7,2) (по Московской области  (-) 4,8). Низкий уровень занятости койки 336,3 (2010г. 326,9) (по Московской области  347).

Вследствие естественной убыли число жителей Можайского района за 2011 год сократилось на 503 чел., однако в результате миграционного прироста населения реально численность населения в  районе выросла на 3395 чел. и составила 72 764 человека.

Основными причинами смертности являются болезни системы кровообращения, новообразования, травмы и отравления. На долю болезней кровообращения приходится 56% общей смертности.

Основными причинами смертности детей до 1 года являются перинатальные причины и врожденные аномалии, что связано с ухудшением состояния здоровья беременных женщин, только треть, из которых здоровые и не имеют экстрагенитальной (не связанной с беременностью) патологии. Велика доля абортов, негативно сказывающаяся на состоянии здоровья женщин. Отношение родов к абортам составляет: по Можайскому району - 1:1,5;

по Московской области - 1:1,2.

В структуре оказания медицинской помощи объем скорой медицинской помощи довольно высокий. В районе круглосуточно работает 7 автомашин с бригадами врачей и фельдшеров. Число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь, ежегодно уменьшается из расчета на 1 тыс. населения, но превышает среднеобластной уровень.  Уменьшение объема оказания скорой медицинской помощи должно быть связано с перераспределением нагрузки в часы работы поликлиники на участковую сеть, т.к. стоимость посещения участкового врача поликлиники в 3 раза дешевле, чем выезд бригады скорой медицинской помощи, данная тенденция должна иметь продолжение.

Крайне неудовлетворительно представлена аптечная сеть в сельской местности – это определяет необходимость ее развития в сельских поселениях (используя  амбулатории и ФАПы).

Оснащенность медицинским оборудованием учреждений здравоохранения не является достаточной, хотя это одно из основных условий качества медицинской помощи.

Отрасль здравоохранения испытывает значительный недостаток кадров.

Вопросы недостаточности предоставления жилья остаются ведущими, отчего зависит  приток специалистов.

2. Современное состояние системы здравоохранения

Можайского муниципального района

## Характеристика  лечебно-профилактических учреждений

| № п/п | ## Наименование ЛПУ (юридические лица) | ## Мощность всего |  | Наименование ЛПУ (филиала) | ## Мощность филиала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поликлиник | Стационар |  | Поликлиники | Стационар |
| 1. | МУЗ «Можайская центральная районная больница» | 280/50 | 385 круглосут., 30 днев. стац. при стац., 12 днев. стац. при АПУ, 8 днев. стац. на дому | «Клементьевская участковая больница» | 40 | 25 круглосут., 5 днев. стац. при стац. |
| 2. |  |  |  | «Бородинская участковая больница» | 20 | 15 круглосут., 5 днев. стац. при стац. |
| 3. |  |  |  | «Колычевская амбулатория» | 40 |  |
| 4. |  |  |  | «Горетовская амбулатория» | 20 |  |
| 5. | МУЗ «Уваровская районная больница» | 115 | 110 круглосут. 10 дн.при АПУ | «Порецкая участковая больница» | 40 | 25 круглосут. 5 дн.при АПУ |
| 6. |  |  |  | «Семеновская амбулатория» | 50 |  |
| 7. | МУЗ «Дровнинская участковая больница» | 40 | 15 круглосут. |  |  |  |
| 8. | МУЗ «Тропаревская амбулатория» | 40 |  |  |  |  |
| 9. | МУЗ «Амбулатория Марфин-Брод» | 30 |  |  |  |  |
| 10. | МУЗ «Можайская стоматологическая поликлиника» | 100 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 815/50 |  |  | 210 |  |

Техническое состояние зданий ЛПУ всех типов  в городских и сельских поселениях

| № п/п | Наименование ЛПУ и подразделения | Число зданий |  |  | Из всех зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Основ- ных | Вспомога-тельных | Находятся в аварийном состоянии |  | Требуют реконструкции |  | Требуют капитального ремонта |  |
|  |  |  |  |  | Число зданий | Наименование объекта | Число зданий | Наименование объекта | Число зданий | Наименование объекта |
|  | МУЗ «Можайская центральная районная больница» | 42 | 31 | 11 | 1 | Гараж-прачечная |  |  | 9 | хирургический корпус, терапевт. корпус, гараж, молочная кухня, пищеблок, скорая помощь, туберкулезное отделение, Клементьевская и Бородинская уч. б-цы, |
|  | МУЗ «Уваровская районная больница» | 16 | 13 | 3 | 1 | отделение сестринского ухода Порецкой участковой б-цы | 1 | Поликлиника УРБ | 9 | Главный корпус и хозблок Уваровской РБ, Семеновская амбулатория, 6 ФАПов |
|  | МУЗ «Дровнинская участковая больница» | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | Стационарное отделение, амбулатория |
|  | МУЗ «Тропаревская амбулатория» | 5 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4 | Амбулатория и 2 ФАПа |
|  | МУЗ «Амбулатория Марфин-Брод» | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 2 | 2 ФАПа |
|  | МУЗ «Можайская стоматологическая поликлиника» | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 70 | 54 | 16 | 2 |  | 1 |  | 43 |  |

Характеристика врачебного и среднего медицинского персонала

| № п/п | ## Показатели |  |  |  |  | ## Врачи |  |  |  |  | ## Средний медперсонал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2010 |  | 2011 |  |  |
|  | Число штатных должностей |  |  |  |  | 306.75 |  |  | 296,25 |  | 695 |  | 691,5 |  |  |
|  | Число занятых должностей |  |  |  |  | 282.25 |  |  | 280,25 |  | 680.75 |  | 673,25 |  |  |
|  | Число вакантных должностей |  |  |  |  | 24.5 |  |  | 16 |  | 14.25 |  | 18,25 |  |  |
|  | Укомплектованность должностей (%) |  |  |  |  | 92.0 |  |  | 94,6 |  | 97.9 |  | 97,4 |  |  |
|  | Число физических лиц всего |  |  |  |  | 175 |  |  | 167 |  | 525 |  | 504 |  |  |
|  | В т.ч. пенсионного возраста |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |
|  | Дефицит кадров (шт. долж. - физ. лица) |  |  |  |  | 131.75 |  |  | 129,25 |  | 170 |  | 187,5 |  |  |
|  | Обеспеченность на 10 тыс. населения |  |  |  |  | 25.2 |  |  | 22,9 |  | 75.7 |  | 69,3 |  |  |
|  | Укомплектованность должностей физическими лицами (%) |  |  |  |  | 57.0 |  |  | 56,4 |  | 75.5 |  | 72,9 |  |  |
|  | Коэффициент совместительства |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 1,7 |  | 1.3 |  | 1,3 |  |  |
|  | Имеют квалификационную категорию всего |  |  |  |  | 61 |  |  | 64 |  | 298 |  | 280 |  |  |
|  | Число физических лиц, прошедших повышение квалификации за последние 5 лет (из состава работающих на конец года) |  |  |  |  | 159 |  |  | 160 |  | 451 |  | 448 |  |  |
| Укомплектованность врачами — 22,9 (в 2010г. 25,2) на 10 000 населения; средним медицинским персоналом — 69,3 (2010г. 75,7) По Московской области в 2010 г. - 32,5 и соответственно - 68,6 Коэффициент совместительства по врачам — 1,7; среднего медперсонала — 1,3 По Московской области в 2010 г. - 1,51 и соответственно — 1,52. 3. Информация о нормативной потребности и фактической обеспеченности учреждениями здравоохранения (по состоянию на 31.12.2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Деятельность больничных учреждений широкого профиля (вид (тип) учреждений социальной инфраструктуры) (в соответствии с методикой определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденное постановлением Правительства МО от 13.05.2002 №175/16 (с изм. от 12.02.2007 №92/5), распоряжением Правительства РФ от 13.07.2007 №923-Р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Единицы измерения нормативной потребности и фактической обеспеченности | Нормативная потребность |  | Фактическая обеспеченность (мощность учреждений) |  | Дефицит (-) / избыток (+) мощностей | Мощность учреждений с износом основных фондов более 85% |  | Дефицит (-) / избыток (+) мощностей с учетом выбытия основных фондов с износом более 85% |  | Уровень фактической обеспеченности, % |  | Уровень фактической обеспеченности с учетом выбытия основных фондов с износом более 85%, % |  |
| 1 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6=5-4 | 7 |  | 8=5-7-4 |  | 9=5/4х100 |  | 10=(5-7)/4х100 |  |
| Больничные учреждения |  | Коек | 416 |  | 510 |  | + 94 | 25 |  | + 69 |  | 122 |  | 116 |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  | посещений в смену | 1231 |  | 865 |  | - 366 |  |  | - 366 |  | 70 |  | 70 |  |
| Дневные стационары всех типов |  | Мест | 99 |  | 60 |  | - 39 |  |  | - 39 |  | 60 |  | 60 |  |

Большая часть медицинских приборов и аппаратов эксплуатируется 10-20 лет. Неоднократно выработавшие свой ресурс, они не могут гарантировать высокое качество обследований, безопасность и эффективность лечения больных, потребность учреждений здравоохранения в новой медицинской технике удовлетворяется только на 40-60%.

Укомплектованность учреждений здравоохранения компьютерной техникой составляет не более 50% от потребности.

4. Механизм реализации и контроль исполнения Программы

Программа реализуется через целевые федеральные, областные и муниципальные программы.

Для реализации Программы по каждому разделу определяется план конкретных мероприятий с указанием сроков их реализации и ответственных исполнителей.

Основные направления и положения Программы ежегодно уточняются с учетом результатов ее выполнения.

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением плана мероприятий осуществляется Управлением здравоохранения администрации Можайского муниципального района.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Можайского муниципального района.

Управление здравоохранения администрации Можайского муниципального района в установленном порядке и сроки информирует администрацию и Совет депутатов Можайского муниципального района о ходе реализации Программы.

5. Этапы реализации Программы

Первый этап - проведение срочных мероприятий (2012 год) и согласование среднесрочных мероприятий.

Второй этап - среднесрочные мероприятия (2013-2014 г.г.) и согласование перспективных предложений и мероприятий.

Третий этап - перспективные мероприятия (2014 г.) и определение направления развития муниципального здравоохранения на следующий период.

6. Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источник финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | МУЗ «Можайская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  | МУЗ «Можайская ЦРБ» |
|  | - Акушерско-физиологический корпус, электромонтажные, сантехнические, вентиляционные и другие ремонтно-строительные работы, утвержденные сметной документацией | ФФОМС, Муници- пальный бюджет | 2012г. | 37664,00 5136,00 | 37664,0 5136,00 |  |  |  |
|  | - Неонатальное отделение акушерско-физиологического корпуса, электромонтажные, сантехнические, вентиляционные и другие ремонтно-строительные работы, утвержденные сметной документацией | ФФОМС, Муници- пальный бюджет | 2012г. | 11400,00 600,00 | 11400,0 600,00 |  |  |  |
|  | - Терапевтический корпус | ФФОМС Муници- пальный бюджет | 2012г. | 14960,0 2040,0 | 14960,0 2040,0 |  |  |  |
|  | - Хирургический корпус, электромонтажные, сантехнические, вентиляционные и другие ремонтно-строительные работы, утвержденные сметной документацией | ФФОМС, Муници- пальный бюджет | 2012г | 20768,00 2832,00 | 20768,0 2832,00 |  |  |  |
|  | - Гараж скорой помощи, текущий ремонт крыши | Муници- пальный бюджет | 2012г |  |  |  |  |  |
|  | - Оформление проектной документации на строительство амбулатории в с. Горки |  | 2014г |  |  |  |  |  |
| 1,2 | МУЗ «Тропаревская амбулатория», электромонтажные, сантехнические, вентиляционные и другие ремонтно-строительные работы, утвержденные сметной документацией | ФФОМС, Муници- бюджет | 2012г | 4153,60 566,40 | 4153,60 566,40 |  |  | МУЗ «Тропаревская амбулатория» |
|  | - Сокольниковский ФАП, электромонтажные, сантехнические, вентиляционные и другие ремонтно-строительные работы, утвержденные сметной документацией; - Ивакинский ФАП, электромонтажные, сантехнические, вентиляционные и другие ремонтно-строительные работы, утвержденные сметной документацией; | Др.источ-ники финанс. Муници- пальный бюджет | 2012г 2013г |  |  |  |  |  |
| 1,3 | МУЗ «Амбулатория Марфин Брод», - Гидроузловский ФАП, текущий ремонт кабинетов, замена дверей; - Тетеринский ФАП, текущий ремонт электромонтажные, сантехнические, вентиляционные и другие ремонтно-строительные работы, утвержденные сметной документацией | Др.источ-ники финанс. Муници- пальный бюджет | 2012г 2013г | 300,0 |  | 300,0 |  | МУЗ «Амбулатория Марфин Брод», |
| 1,4 | МУЗ «Уваровская РБ», - Поликлиническое отделение, текущий ремонт кабинетов, сантехнические, малярные, электромонтажные работы | Др.источ- ники финанс. | 2012г |  |  |  |  | МУЗ «Уваровская РБ» |
|  | - Филиал «Порецкая УБ», текущий ремонт крыши; текущий ремонт процедурной, палат | Др.источ-ники финанс. | 2012г | 200,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |
|  | - Синичинский ФАП, текущий ремонт кабинетов, сантехнические, малярные, электромонтажные работы | Муници- пальный бюджет | 2013г |  |  |  |  |  |
|  | - Барановский ФАП, текущий ремонт кабинетов, сантехнические, малярные, электромонтажные работы | Муници- пальный бюджет | 2013г | 300,0 |  | 300,0 |  |  |
|  | - Шоховский ФАП, текущий ремонт кабинетов, сантехнические, малярные, электромонтажные работы | Муници- пальный бюджет | 2013г | 300,0 |  | 300,0 |  |  |
|  | - Мокровский ФАП, текущий ремонт кабинетов, сантехнические, малярные, электромонтажные работы | Муници- пальный бюджет | 2014г | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | - Астафьевский ФАП, текущий ремонт кабинетов, сантехнические, малярные, электромонтажные работы | Муници- пальный бюджет | 2013г | 300,0 |  | 300,0 |  |  |
|  | - Дегтяревский ФАП, текущий ремонт кабинетов, сантехнические, малярные, электромонтажные работы | Муници- пальный бюджет | 2013г | 300,0 |  | 300,0 |  |  |
| 2 | Организационные и структурные преобразования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | МУЗ «Можайская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  | МУЗ «Можайская ЦРБ» |
|  | - Введение в эксплуатацию нового здания детского поликлинического отделения с мощностью 300 посещений в смену |  | 2012г |  |  |  |  |  |
|  | - Создание первичного сосудистого отделения на 60 коек в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» | ФФОМС, Муници- пальный бюджет | 2012г |  |  |  |  |  |
|  | - Создание травматологического центра 3-го уровня | ФФОМС, Муници- пальный бюджет | 2012г | 161,0 | 161,0 |  |  |  |
|  | - Подготовка и предложение создания межрайонного акушерско-физиологического отделения | Муници- пальный бюджет | 2012- 2014г |  |  |  |  |  |
| 2,2 | МУЗ «Уваровская РБ» - Присоединение к МУЗ «Уваровская РБ» МУЗ «Дровнинская УБ» на правах филиала |  | 2013г |  |  |  |  | МУЗ «Уваровская РБ» |
| 2,3 | МУЗ «Тропаревская амбулатория», укомплектование врачом, проведение лицензирования, с последующим присоединением к МУЗ «Можайская ЦРБ» | Муници- пальный бюджет | 2012- 2014г |  |  |  |  | МУЗ «Тропаревская амбулатория» |
| 2,4 | МУЗ «Амбулатория Марфин Брод», укомплектование врачом, проведение лицензирования, с последующим присоединением к МУЗ «Можайская ЦРБ» | Муници-пальный бюджет | 2012- 2014г |  |  |  |  | МУЗ «Амбулатория Марфин Брод», |
| 2,5 | МУЗ «Можайская стоматологическая поликлиника», создание филиалов - на базе детского поликлинического отделения МУЗ «Можайская ЦРБ»; - на базе «Амбулатории Марфин Брод» - на базе «Колычевской амбулатории» |  | 2012г 2013г 2013г |  |  |  |  | МУЗ «Можайская стоматологическая поликлиника» |
| 2,6 | МУЗ «Можайская ЦРБ», МУЗ «Уваровская РБ» - провести структурные преобразования путем реорганизации филиалов и преобразования их в отделения и амбулатории |  | 2012г |  |  |  |  | Управление здравоохранения, МУЗ «Можайская ЦРБ» МУЗ «Уваровская РБ» |
| 2,7 | МУЗ «Можайская ЦРБ», - присоединить на правах отделений амбулатории МУЗ «Тропаревская амбулатория» и МУЗ «Амбулатория Марфин Брод» с приписанными ФАПами |  | 2012г |  |  |  |  | Управление здравоохранения, МУЗ «Можайская ЦРБ» |
| 2,8 | Все муниципальные учреждения здравоохранения перевести на работу в системе ОМС |  | 2013г |  |  |  |  | Управление здравоохранения, МУЗ «Можайская ЦРБ» МУЗ «Уваровская РБ» |
| 3 | Оснащение оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | МУЗ «Можайская ЦРБ» | ФФОМС | 2012г | 15244,0 | 15244,0 |  |  | МУЗ «Можайская ЦРБ» |
| 3,2 | МУЗ «Дровнинская УБ» | Др. источники | 2012г | 12,00 | 12,00 |  |  | МУЗ «Дровнинская УБ» |
| 3,3 | МУЗ «Можайская стоматологическая поликлиника» | Др. источники | 2012г | 412,00 | 412,00 |  |  | МУЗ «Можайская стоматологическая поликлиника» |
| 4 | Внедрения федеральных стандартов оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | МУЗ «Можайская ЦРБ» | ТФОМС | 2012г | 27905,20 | 27905,2 |  |  | МУЗ «Можайская ЦРБ» |
| 4,2 | МУЗ «Уваровская РБ» МУЗ «Можайская стоматологическая поликлиника» | ТФОМС | 2013г |  |  |  |  | МУЗ «Уваровская РБ» МУЗ «Можайская стоматологическая поликлиника» |
| 5 | Повышение доступности амбулаторной помощи в т.ч. врачами-специалистами и лекарственной помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | МУЗ «Можайская ЦРБ» | ТФОМС | 2012г | 8331,1 | 8331,1 |  |  | МУЗ «Можайская ЦРБ» |
| 5,2 | МУЗ «Можайская стоматологическая поликлиника» | ТФОМС | 2012г | 3906,00 | 3906,0 |  |  | МУЗ «Можайская стоматологическая поликлиника» |
| 5,3 | МУЗ «Уваровская РБ» | ТФОМС | 2012г | 1512,0 | 1512,0 |  |  | МУЗ «Уваровская РБ» |
| 5,4 | Осуществлять реализацию лекарственных средств жителям сельской местности - на фельдшерско-акушерских пунктах; - в амбулаториях |  | Со 2 кварт. 2012г 2013г |  |  |  |  | МУЗ «Можайская ЦРБ» «Уваровская РБ» |
| 5,5 | Организовать школы здоровья для пациентов: - артериальной гипертонии |  | 2013г |  |  |  |  | МУЗ «Можайская ЦРБ» |
| 5,6 | Выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы Московской области «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Московской области на 2009-2012 годы» | ТФОМС ФФОМС, Бюджет области | 2012г |  |  |  |  | МУЗ «Можайская ЦРБ» |
| 5,7 | Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы «Безопасное материнство и дети в Можайском муниципальном районе на 2008-2012 годы» | Муници-пальный бюджет | 2012г |  |  |  |  | МУЗ «Можайская ЦРБ» |
| 5,8 | Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Можайского муниципального района Московской области в 2012-2014 годах» | Муници-пальный бюджет | 2013г 2014г |  |  |  |  | МУЗ «Можайская ЦРБ» Управление здравоохранения |
| 6 | Проведение диспансеризации детей в возрасте 14 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | МУЗ «Можайская ЦРБ» | ТФОМС | 2012г | 697,4 | 697,4 |  |  | МУЗ «Можайская ЦРБ» |
| 7 | Специальная подготовка и переподготовка врачебного и среднего медперсонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Усовершенствование врачей для овладения новыми методиками диагностики и лечения больных — 64 чел. | Муниципальный бюджет | 2012- 2014г |  |  |  |  | Управление здравоохранения, ЛПУ |
| 7,2 | Усовершенствование средних медработников — 107 чел. | Муниципальный бюджет | 2012- 2014г |  |  |  |  | Управление здравоохранения, ЛПУ |
| 7,3 | Уменьшение дефицита обеспеченности врачебными кадрами до 39,7% |  | 2012- 2014г |  |  |  |  | Управление здравоохранения, ЛПУ |

7. Показатели реализации программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изме-рения | Факт по состоянию на 01.01.2011 | Целевые значения индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.12 | 01.01.13 | 01.01.14 |
| 1 | Показатели медицинской результативности |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Младенческая смертность (с учетом детей , родившихся с массой тела 500 гр. и более | На 1000 родив-шихся живыми | 12,8 | 12,5 | 8,6 | 7,5 |
| 1,2 | Смертность населения | На 1000 чел. | 18,5 | 16,8 | 16,2 | 16,0 |
| 1,3 | Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 1,4 | Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших инфаркт миокарда с момента установления диагноза | % | 76 | 77,5 | 79 | 80 |
| 1,5 | Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи | % | 70 | 75 | 83 | 85 |
| 1,6 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 52 | 55 | 60 | 65 |
| 2 | Показатель доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Амбулаторно-поликлинических помощь | Посеще-ний в смену | 865 | 1265 | 1265 | 1265 |
| 2,2 | Дневные стационары | Мест | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 2,3 | Среднегодовая занятость койки | дни | 326,9 | 336,3 | 335,0 | 335,0 |
| 2,4 | Средняя длительность пребывания больного на койке | дни | 11,9 | 11,0 | 10,9 | 10,8 |
| 2,5 | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами | % | 42,9 | 43,6 | 42,5 | 42,0 |
| 2,6 | Доля медицинских организаций , использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего кол-ва | % | 50 | 50 | 66,6 | 66,6 |
| 2,7 | Фондовооруженность медицинских организаций | Рублей на 1 врача | 2253282,5 | 2246504,7 | 225670,0 | 225800,0 |
| 2,8 | Фондооснащенность | Руб. на 1 м.кв.пл. зданий | 21763,3 | 21760,1 | 22100,0 | 22125,0 |