**Годовой комплексный отчет**

**о реализации муниципальных программ Можайского городского округа**

за 2020 год

В 2020 году в Можайском городском округе действовало 19 муниципальных программ:

**1) «Здравоохранение» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

-Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

- Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»;

**2) «Культура» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»;

- Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»;

- Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»;

- Подпрограмма VII «Развитие архивного дела»;

**3) «Образование» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Дошкольное образование»;

- Подпрограмма II «Общее образование»;

- Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»;

- Подпрограмма IV «Профессиональное образование»;

- Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»;

**4) «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- [Подпрограмма](#Par3906) I «Социальная поддержка граждан»;

- [Подпрограмма](#Par8063) II «Доступная среда»;

- [Подпрограмма](#Par13671) III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»;

- [Подпрограмма](#Par19580) VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»;

- Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

**5) «Спорт» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»;

- Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»;

**6) «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»;

- Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;

- Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий»;

- Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»;

- Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»;

**7) «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы**, подпрограмма:

- Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»;

**8) «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;

- Подпрограмма II «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования Московской области»;

- Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»;

- Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Московской области»;

- Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны муниципального образования Московской области»;

- Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»;

**9) «Жилище» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»;

- Подпрограмма II «Обеспечение жильём молодых семей»;

- Подпрограмма III «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Подпрограмма IV «Социальная ипотека»;

- Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»;

- Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»;

**10) «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Чистая вода»;

- Подпрограмма II «Системы водоотведения»;

- Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;

- Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- Подпрограмма VI «Развитие газификации»;

- Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»;

**11) «Предпринимательство» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Инвестиции»;

- Подпрограмма II «Развитие конкуренции»;

- Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

- Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»;

**12) «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса»;

- Подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы Московской области»;

- Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами»;

-Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»;

**13) «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»;

- Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области»;

- Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»;

- Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»;

- Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области»;

**14) «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»;

- Подпрограмма II «Дороги Подмосковья»;

- Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»;

**15) «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»;

**16) «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа»;

- Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития»;

**17) «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Комфортная городская среда»;

- Подпрограмма II «Благоустройство территорий»;

- Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»;

**18) «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма III«Строительство (реконструкция) объектов образования»;

- Подпрограмма V«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»;

**19) «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы**, подпрограмма:

- Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Процент исполнения муниципальных программ за счет всех источников финансирования составил 91,9%,в том числе за счет средств бюджета Можайского городского округа - 93%.

Информация по финансированию муниципальных программ в 2020 году представлена в таблице 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Объем финансирования, предусмотренный МП на 2020, тыс.руб. | Исполнение программ за 2020, тыс.руб. | % реализации за 2020 |
| Всего, в том числе: | 4611657,1 | 4240203,1 | 91,9 |
| Федеральный бюджет | 22099,0 | 19218,1 | 87,0 |
| Бюджет Московской области | 2169968,9 | 1980855,3 | 91,3 |
| Бюджет Можайского городского округа | 2336594,7 | 2173332,7 | 93,0 |
| Внебюджетные источники  | 82994,5 | 66797,0 | 80,5 |

В том числе в разрезе по программам (таблица 2):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы | Объем финансирования, предусмотренный МП на 2020, всего, тыс.руб. | Профинансировано в 2020, всего, тыс.руб. | % выполнения МП в2020 | Объем финансирования, предусмотренный МП на 2020 г. из бюджета МГО, тыс.руб. | Профинансировано в 2020 из бюджета МГО, тыс.руб. | % выполнения МП в 2020 к бюджету МГО по МП | Объем финансирования МП, предусмотренный бюджетом МГО (с учетом изм.) на 2020, тыс.руб. | % выполнения МП в 2020 в бюджете МГО |
| **Всего**, в том числе по муниципальным программам | 4611657,1 | 4240203,1 | 91,9 | 2336594,7 | 2173332,8 | 93,0 | 2307044,8 | 94,2 |
| 1. «Здравоохранение» на 2020-2024 годы | 1581,5 | 1581,5 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| 2. «Культура» на 2020-2024 годы  | 242438,2 | 213335,4 | 88,0 | 226261,2 | 207147,1 | 91,6 | 207296,4 | 99,9 |
| 3. «Образование» на 2020-2024 годы | 1529119,3 | 1433441,5 | 93,7 | 493478,8 | 430204,0 | 87,2 | 493478,8 | 87,2 |
| 4. «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы | 55738,8 | 55651,2 | 99,8 | 15554,8 | 15496,6 | 99,6 | 15554,8 | 99,6 |
| 5. «Спорт» на 2020-2024 годы | 230643,8 | 228531,8 | 99,1 | 221282,8 | 219263,5 | 99,1 | 221282,8 | 99,1 |
| 6. «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы | 55226,3 | 67211,5 | 128,7 | 39625,3 | 39624,3 | 100,0 | 39625,3 | 100,0 |
| 7. «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 8. «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы | 89689,5 | 86921,2 | 96,9 | 84796,2 | 82598,4 | 97,4 | 84796,2 | 97,4 |
| 9. «Жилище» на 2020-2024 годы | 22420,0 | 20335,7 | 90,7 | - | - | - | - | - |
| 10. «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы | 56670,6 | 55588,6 | 98,1 | 25122,6 | 24734,8 | 98,5 | 25122,6 | 98,5 |
| 11. «Предпринимательство» на 2020-2024 годы | 3235,7 | 2089,2 | 64,6 | 825,2 | 824,2 | 99,9 | 825,2 | 99,9 |
| 12. «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы | 484593,6 | 474173,2 | 97,8 | 475419,6 | 465051,1 | 97,8 | 475419,6 | 97,8 |
| 13. «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы | 50347,6 | 50131,4 | 99,6 | 34345,6 | 34156,5 | 99,4 | 34345,6 | 99,4 |
| 14. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы | 457631,3 | 480036,7 | 104,9 | 160844,3 | 141720,4 | 88,1 | 149935,6 | 94,5 |
| 15. «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы | 62715,4 | 57954,4 | 92,4 | 52658,1 | 50561,1 | 96,0 | 52658,1 | 96,0 |
| 16. «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы | 2845,0 | 2833,9 | 99,6 | - | - | - | - | - |
| 17. «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы | 376762,7 | 340920,6 | 90,5 | 329737,2 | 321891,1 | 97,6 | 330060,8 | 97,5 |
| 18. «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы | 892782,5 | 669341,3 | 75,0 | 176519,0 | 139935,6 | 79,3 | 176519,0 | 79,3 |
| 19. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы | 215,3 | 124,0 | 57,6 | 124,0 | 124,0 | 100,0 | 124,0 | 100,0 |

**Итоговый индекс результативности по всем муниципальным программам Можайского городского округа составляет 1,23, индекс эффективности 1,13 – высокий.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Можайского городского округа в порядке убывания эффективности их реализации представлена в таблице 3:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Местов рейтинге эффективности МП | Наименованиемуниципальной программы | Индекс результативности | Индекс эффективности |
| 1 | «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы | 3,03 | 2,8 высокий |
| 2 | «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы | 1,29 | 1,29 высокий |
| 3 | «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы | 0,98 | 1,26 высокий |
| 4 | «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы | 1,25 | 1,24 высокий |
| 5 | «Здравоохранение» на 2020-2024 годы | 1,0 | 1,0 высокий |
| 6 | «Предпринимательство» на 2020-2024 годы | 1,48 | 0,96 высокий |
| 7 | «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы | 0,91 | 0,96 высокий |
| 8 | «Образование» на 2020-2024 годы | 0,99 | 0,93 высокий |
| 9 | «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы | 0,96 | 0,93 высокий |
| 10 | «Спорт» на 2020-2024 годы | 0,93 | 0,93 высокий |
| 11 | «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы | 0,93 | 0,91 высокий |
| 12 | «Жилище» на 2020-2024 годы | 0,95 | 0,86 запланированный |
| 13 | «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы | 0,86 | 0,86 запланированный |
| 14 | «Культура» на 2020-2024 годы  | 0,9 | 0,80 запланированный |
| 15 | «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы | 1,0 | 0,75 низкий |
| 16 | «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы | 0,66 | 0,6 низкий |
| 17 | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы | 0,54 | 0,53 низкий |
| 18 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы | 0,5 | 0,29 низкий |
| 19 | «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы | 0,0 | 0,0 (финансирование не предусмотрено, эффективность не рассчитывается) |

**1. По программе «Здравоохранение» на 2020-2024 годы** на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 1581,5 тыс.руб. из внебюджетных источников, исполнение составило 100% (1581,5 тыс.руб.). Индекс результативности программы составляет 1,0; индекс эффективности – 1,0 (высокий).

Из 3 запланированных показателей реализации муниципальной программы (далее – показатель) выполнены все: прошло диспансеризацию 45% работников предприятий (в связи с распространением коронавирусной инфекции запланировано 0%) – выполнение составило 100%, количество населения, прикрепленного к медицинским организациям на территории городского округа составило 84,6% (план – 0%) – выполнение составило 100%, выполнение показателя «Доля медицинских работников (врачей первичного звена и специалистов узкого профиля), обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся в жилье» составило 100% (в соответствии с поступившими заявками оплата компенсации за наем жилого помещения проведена 30 медработникам, 1 медработнику предоставлено служебное жилье).

**По Подпрограмме I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»** финансирование не предусмотрено, в связи с этим индекс эффективности не рассчитывается, индекс результативности подпрограммы I составляет 1,0.

В соответствии с мероприятием «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для лечения детей-инвалидов, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги» осуществляется мониторинг жалоб на отсутствие необходимых лекарственных препаратов и оказание помощи в рамках компетенции для решения возникающих проблем, которые не требуют финансирования.

**По Подпрограмме V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»** предусмотрено 1581,5 тыс.руб., профинансировано 1581,5 тыс.руб., исполнение составило 100%. Индекс результативности подпрограммы V составляет 1,0, индекс эффективности – 1,0 (высокий).

Финансирование предусмотрено на мероприятие «Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки». В итоге реализации мероприятия в 2020 году предоставлена компенсация за наем жилого помещения 30 медработникам, нуждающимся в данной социальной поддержке, 1 медицинскому работнику, нуждающемуся в жилом помещении было предоставлено служебное жилье.

**2. По программе «Культура» на 2020-2024 годы** на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 242438,2 тыс.руб., в том числе из бюджета Можайского городского округа (далее - бюджет МГО) 226261,2 тыс.руб. Исполнение по программе составило 213335,4 тыс.руб. (88%), по бюджету МГО –207147,1 тыс.руб. (91,6%). В случае приведения финансирования по программе в соответствие с утвержденным бюджетом исполнение составило бы 99,9% и 99,9% соответственно. Индекс результативности программы составляет 0,9; индекс эффективности – 0,80 (запланированный).

Из 13 показателей, запланированных в программе, не выполнено 3 показателя.

Не выполнен показатель (исполнение 0%) «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры»: в связи с несвоевременным получением заключения Мособлэкспертизы по проектно-сметной документации работы по капремонту объекта МБУК «Можайский КДЦ» перенесены на 2022-2024 годы.

В связи с распространением коронавирусной инфекции на 80% выполнен показатель «Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области», на 93,3% показатель «Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года», на 95,7% показатель «Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года».

Фактическое выполнение превысило плановое (108,7%) по показателю «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области».

**По Подпрограмме III «Развитие библиотечного дела»** предусмотрено финансирование в сумме 42364,0 тыс.руб. из бюджета МГО, исполнение составило 37558,0 тыс.руб. или 88,7%. В случае приведения финансирования по подпрограмме III в соответствие с утвержденным бюджетом исполнение составило бы 99,9%. Индекс результативности подпрограммы III составляет 0,95, индекс эффективности – 0,84 (запланированный).

Финансирование предусмотрено на расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотек (исполнение 95,6%), комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета (92,57%), организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа (исполнение 3,1%, проведено секвестирование бюджета с 3150,0 тыс.руб. до 100 тыс.руб., исполнение к утвержденному бюджету 96,5%).

**По Подпрограмме IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»** предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 181334,4 тыс.руб., однако в утвержденном бюджете предусмотрено финансирование в сумме 100,0 тыс.руб. (не внесено в МП) из бюджета Московской области (далее - бюджет МО). Всего исполнение составило 169689,1 тыс.руб. (93,6%), в том числе из бюджета МГО – 169589,1 тыс.руб. (93,5%),из бюджета Московской области профинансировано 100,0 тыс.руб. (100%). Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,09, индекс эффективности – 1,02 (высокий).

Финансирование предусмотрено на расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения (исполнение составило 95,7%), на мероприятия в сфере культуры (исполнение составило 46,6% - на выполнение мероприятия повлияло распространение коронавирусной инфекции и введение ограничений на некоторые виды деятельности, после снятия ограничений мероприятия проводились в соответствии с утвержденным календарным планом).

На мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений культуры)» финансирование в рамках подпрограммы IV не предусмотрено, но предусмотрены средства из бюджета МО в сумме 100,0 тыс.руб.в утвержденном бюджете (не внесено в МП), исполнение составило 100%.

**По Подпрограмме V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»** предусмотрены средства в сумме 12562,8 тыс.руб. (бюджет МО - 10000 тыс.руб., бюджет МГО - 2562,8 тыс.руб.). В связи с секвестированием бюджета финансирование с подпрограммы V в 2020 году снято. Индекс результативности подпрограммы V составляет 0,77, индекс эффективности – 0,0 в связи с отсутствием финансирования в бюджете.

**По Подпрограмме VII «Развитие архивного дела»** из бюджета МО предусмотрено финансирование в сумме 6177,0 тыс.руб., исполнение составило 6088,3 тыс.руб. или 98,6%. Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,0, индекс эффективности – 0,99 (высокий).

Средства направлялись на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.

**3. По программе «Образование» на 2020-2024 годы** на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 1529119,3 тыс.руб., исполнение составило 1433441,5 тыс.руб.или 93,7%, из предусмотренных программой средств из бюджета МГО в сумме 493478,8 тыс.руб. освоено 430204,0 тыс.руб., что составляет 87,2%. Индекс результативности программы составляет 0,99; индекс эффективности – 0,93 (высокий).

Из 12 показателей программы не выполнено 2 показателя.

По показателю «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» исполнение составило 79,1% (на выполнение повлияло увеличение по статистическим данным количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, введение персонифицированного финансирования дополнительного образования, в связи с чем потребовалась регистрация учреждений дополнительного образования и детей, охваченных дополнительным образованием, на соответствующем портале); по показателю «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области» исполнение составило 90,2% (в связи с доведением средств на выплату заработной планы на основании численности воспитанников и небольшим количеством их в сельских садах, фонд заработной платы не обеспечивает в полном объеме возможности достижения показателя в размере 100%).

Фактические значения превысили плановые значения по показателям: «Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности» (выполнение 109,9%), «Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам» (110%), «Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области» (102,4%).

**Исполнение по Подпрограмме I «Дошкольное образование»** составило 89,3% (предусмотрено 591452,1 тыс.руб., профинансировано 527934,5 тыс.руб.), в том числе по бюджету МГО –83,2% (предусмотрено 195334,1 тыс.руб., профинансировано 162588,2 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,98, индекс эффективности – 0,87 (запланированный).

Мероприятие «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования» выполнено на 100%: разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту МДОУ №8 г. Можайска. На 99,8% профинансировано мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»; на 87,2% исполнено мероприятие «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность»; на 75,5% исполнено мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации». Финансирование этих мероприятий выполнялось в рамках предусмотренных объемов финансирования и по фактическим расходам, на полноту выполнения мероприятий повлияло распространение коронавирусной инфекции.

**Исполнение по Подпрограмме II «Общее образование»** составило 97,3% (предусмотрено 793897,0 тыс.руб., профинансировано 772759,3 тыс.руб.), в том числе по бюджету МГО – 84,7% (предусмотрено 169568,0 тыс.руб., профинансировано 143640,2 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы II составляет 1,07, индекс эффективности – 1,04 (высокий).

В рамках открытых предельных объемов финансирования и фактической потребности проведена оплата по мероприятиям: «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» (исполнение 99,8%); «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации» (исполнение 92,3%);«Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области» (исполнение 100%); «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации» (исполнение 86,6%).

Мероприятие по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций исполнено на 92,2%. Мероприятие «Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения» исполнено на 97,4%, мероприятие «Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных семей)» исполнено на 93,8%. Мероприятие «Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» в части финансирования исполнено на 90%, что связано с экономией при проведении торгов, автобус приобретен для МОУ СОШ «Лидер».

Невысокий процент исполнения мероприятий «Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области» (исполнение 36,3%); «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» (исполнение 84,5%) и «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» (исполнение 81,7%) связан с распространением коронавирусной инфекции и переходом на дистанционную форму обучения.

Мероприятие «Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей»исполнено на 95,6%: проведен ремонт МОУ СОШ д. Красный Балтиец и МОУ - СОШ п. Спутник, поставлена мебель. На 100% исполнено мероприятие «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования»: разработана проектная документация на ремонт МОУ Клементьевская СОШ и МОУ СОШ № 1 г. Можайска. Исполнение мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» составило 67,5% (экономия при проведении торгов): выполнены контракты на поставку для МОУ СОШ д. Красный Балтиец и МОУ - СОШ п. Спутник мебели, смартфонов, оборудования, инструментов, штангенциркуля, оборудования по ОБЖ, квадрокоптеров, шахмат, фотооборудования, 3D принтеров и компьютерного оборудования, шлема виртуальной реальности.

**По Подпрограмме III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»** предусмотрено финансирование в сумме 112432,0 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО –105639,5 тыс.руб. Исполнение по подпрограмме III составило 108427,6 тыс.руб. (96,4%), в том числе по бюджету МГО –101635,1 тыс.руб.(96,2%). Индекс результативности подпрограммы III составляет 0,95, индекс эффективности – 0,92 (высокий).

В подпрограмме предусмотрено мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования», исполнение составило 98,3%, расходы производятся в рамках открытых предельных объемов финансирования и по фактическим затратам. На 100% исполнено мероприятие «Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры»: поставлены музыкальные инструменты для МБУ ДО ДМШ № 1. На 100 % выполнено мероприятие «Адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей»: приобретены для МБУ ДО ДШИ №1 им. С.В.Герасимова экструдеры для глины (глиномялки) и муфельной печи. Мероприятие «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» исполнено на 6,9%: средства по данному мероприятию предусмотрены на сертификаты на получение услуг дополнительного образования в МАУДО «Дом детского творчества г. Можайска» и образовательных организаций округа, по разработанным ими программам дополнительного образования. Введение регистрации через новый портал дополнительного образования, реорганизация образовательных организаций, распространение коронавирусной инфекции привело к уменьшению фактической доли детей, охваченных дополнительным образованием, и получивших сертификаты.

**На Подпрограмму IV «Профессиональное образование»** финансирование на 2020 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,0.

**По Подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма»** на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 31338,2 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО –22937,2 тыс.руб., профинансировано 24320,1 тыс.руб. (77,6%), в том числе из бюджета МГО –22340,5 тыс.руб. (97,4%). Так как по подпрограмме V показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

В рамках предусмотренных объемов финансирования и по фактическим расходам осуществлялось финансирование мероприятий: «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования» (с учетом внебюджетных источников исполнение составило 73,4%, в соответствии с утвержденным бюджетом -98,3%), «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты)» (исполнение 96,9%) и «Мероприятия в сфере образования» (исполнение 90,3%).

**4. По программе «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы** на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 55738,8 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО –15554,8 тыс.руб., профинансировано 55651,2 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО -15496,6 тыс.руб., исполнение составляет 99,8% и 99,6% соответственно. Индекс результативности программы составляет 1,29; индекс эффективности – 1,29 (высокий).

В программе запланировано выполнение 21 показателя.

Не выполнено 4 показателя: «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению» (исполнение 0%), «Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению» (0%), «Уровень бедности» (исполнение 97,1%), «Активное долголетие» (62,7%). Невыполнение показателей связано с распространением коронавирусной инфекции.

Фактические значения значительно лучше плановых значений по показателям: «Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности)», исполнение 875%, так как число пострадавших значительно меньше запланированного, в 2020 году фактически произошло 2 случая со смертельным исходом; «Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения» (исполнение 137,7% - площадь представленных помещений больше запланированной).

**По** [**Подпрограмме**](#Par3906) **I «Социальная поддержка граждан»** предусмотрено 50913,8 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО –13329,8 тыс.руб., исполнение по подпрограмме I составило 99,9% (50853,9 тыс.руб.) и 99,7% (13291,6 тыс.руб.) по бюджету МГО. Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,8, индекс эффективности – 0,8 (запланированный).

Из бюджета МГО предусмотрены средства на мероприятие «Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию», исполнение составило 99,7%. Из бюджета МО предусмотрены средства на два мероприятия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исполнение составило 100% и 99% соответственно.

**По** [**Подпрограмме**](#Par8063) **II «Доступная среда»** предусмотрены средства в сумме 3601,8 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО –1001,8 тыс.руб., профинансировано 3574,1 тыс.руб.в том числе из бюджета МГО – 981,8 тыс.руб., исполнение составило 99,2% по подпрограмме II и 98% по бюджету МГО. Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,0, индекс эффективности – 0,99 (высокий).

Мероприятие «Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения» исполнено на 100%. Мероприятие по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования исполнено на 99,2%.

**На финансирование** [**Подпрограммы**](#Par13671) **III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»** предусмотрено 5,0 тыс.руб.из бюджета МГО, профинансировано 5 тыс.руб.(100%). В связи с невыполнением из-за распространения коронавирусной инфекции показателей по подпрограмме III, индекс результативности составляет 0,0, индекс эффективности – 0,0.

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время выполнено в пределах выделенных лимитов.

**По** [**Подпрограмме**](#Par19580) **VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»** финансирование на 2020 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности составляет 8,75, что связано с выполнением показателя «Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности)» (число пострадавших в 8,75 раз ниже запланированного).

**По Подпрограмме IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** предусмотрено финансирование в сумме 1218,2 тыс.руб. из средств бюджета МГО, профинансировано 1218,2 тыс.руб., выполнение составляет 100%. Индекс результативности подпрограммы IX составляет 1,06, индекс эффективности – 1,06 (высокий).

Мероприятие «Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения» по подпрограмме исполнено на 100%, субсидии представлены 8 организациям.

**5. По программе «Спорт» на 2020-2024 годы** на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 230643,8 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 221282,8 тыс.руб., исполнение составило 228531,7 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 219263,5 тыс.руб., что составляет 99,1% в целом по программе и 99,1% за счет средств бюджета МГО. Индекс результативности программы составляет 0,93; индекс эффективности – 0,93 (высокий).

В программе запланировано выполнение 17 показателей.

Значения не достигнуты по 4 показателям: «Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области» (исполнение 50%, было запланировано 2 объекта, но в связи с секвестированием бюджета средства выделены на 1 объект - хоккейную площадку в п. Химик, мероприятие по установке скейтплощадки в п. Уваровка было исключено из государственной программы МО «Спорт» и муниципальной программы); «Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» (исполнение 55,9%)» «Доля обучающихся и студентов Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (исполнение 60,9%); «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» (исполнение 92%).Невыполнение некоторых показателей связано с распространением коронавирусной инфекции.

Фактические значения превысили плановые значения по показателям: «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» (исполнение 114,3%»; «Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)» (исполнение 106,2%); «Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)» (исполнение 104,6%).

**По Подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта»** предусмотрено финансирование в сумме 135182,4 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО –125821,4 тыс.руб. Исполнение по подпрограмме составило 99,1% (134024,0 тыс.руб.), в том числе по бюджету МГО –99,2% (124755,8 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,92, индекс эффективности – 0,91 (высокий).

Финансирование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» осуществлялось в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений (исполнение 99,1%). В рамках исполнения мероприятия «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» проведено 80 спортивно-массовых мероприятий, принято участие в 23 спортивных мероприятиях (исполнение 99,8%). Мероприятие «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области» выполнено на 99% - установлена хоккейная площадка в п. Химик.

**По Подпрограмме III «Подготовка спортивного резерва»** предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 95461,4 тыс.руб. Профинансировано 94507,7 тыс.руб., что составило 99%. Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,07, индекс эффективности – 1,06 (высокий).

В рамках плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений осуществлялось финансирование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва», исполнение составляет99,1%. Исполнено на 93,8% мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва (финансовое поощрение за высокие достижения в спорте)», финансовое поощрение выплачено 41 спортсмену.

**6. По программе «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы** на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 52226,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 39625,3 тыс.руб. Освоено средств на сумму 67211,5 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 39624,3 тыс.руб., исполнение составляет 128,7% и 100% соответственно. Индекс результативности программы составляет 0,98; индекс эффективности – 1,26 (высокий).

В программе предусмотрены к выполнению 11 показателей.

Не выполнены5 показателей: «Объем ввода (приобретения) жилья» (исполнение 0% - документы на участника сданы в Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО, участник в областную программу на 2020 год не был включен), «Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям» (исполнение 46,1%), «Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления» (исполнение 65,7% - новые предприятия не открывались, действующие предприятия и КФХ ввели 197 скотомест, что ниже запланированного), «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» (исполнение 77,4% - новые предприятия не открывались, действующие достигли незначительного роста производства молока, снизилось производство мяса, а также зерна картофеля и овощей из-за низкой урожайности культур и затянувшейся уборки), «Производство молока в хозяйствах всех категорий» (исполнение 88,9% - снижение производства в АО «Синичино», ООО «СПК Павлищево»).

Фактические значения превысили плановые значения по показателям: «Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО» (исполнение 215,3%); «Количество отловленных животных без владельцев» (исполнение 170,7%); «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями» (исполнение 112,2%); «Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского» (исполнение 107%).

**По Подпрограмме I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»** предусмотрено финансирование в сумме 8477,8 тыс.руб., в том числе в бюджете МГО –87,8 тыс.руб., исполнение по подпрограмме I составило 24749,7 тыс.руб. (291,9%), по бюджету МГО – 87,7 тыс.руб. (99,9%). Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,08, индекс эффективности – 3.16 (высокий).

Выполнение мероприятия «Организация и проведение конкурсов, выставок» выполнено на 99,9%. Мероприятие «Техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства» выполнялось за счет внебюджетных источников (исполнение составило 293,9%): ООО «Совхоз Можайский» приобрело кормоуборочный комбайн (5806,0 тыс.руб.) и трактор (16306,0 тыс.руб.), ЗАО «Сокольниково» приобрело 2 трактора (2550,0 тыс.руб.).

**По Подпрограмме II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** предусмотрено финансирование из средств бюджета МГО в сумме 39537,5 тыс.руб., исполнение составило 100% (39536,6 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы II составляет 0,88, индекс эффективности – 0,88 (запланированный).

В рамках подпрограммы предусмотрено проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского, исполнение составило 100%, обработано 3372,2 га земель.

**По Подпрограмме III «Комплексное развитие сельских территорий»** финансирование на 2020 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы III составляет 0,0, так значение показателя не достигнуто.

В подпрограмме запланировано мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях», однако, Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО не включило в программу претендента от Можайского городского округа.

**По Подпрограмме IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»** предусмотрены средства из бюджета МО в сумме 4211,0 тыс.руб. Профинансировано 2925,2 тыс.руб., что составляет 69,5%. Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,71, индекс эффективности – 1,19 (высокий).

Выполнялось мероприятие «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных». Мероприятие выполнялось по поступающим заявкам, отловлено 321 животное (запланировано 188).

**По Подпрограмме VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»** финансирование на 2020 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы VII составляет 1,0.

В подпрограмме предусмотрено мероприятие «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

**7. По программе «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы** финансирование на 2020 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности программе составляет 1,0.

В программе на 2020 год запланировано исполнение одного показателя «Количество проведенных экологических мероприятий», значение показателя достигнуто, проведено 12 мероприятий: мероприятия по посадке деревьев на муниципальных площадках на общей площади 1,82 га, проведена разъяснительная работа среди населения округа по экологическому воспитанию и бережному отношению к окружающей среде.

**По Подпрограмме I «Охрана окружающей среды»** проведено секвестирование бюджета, финансирование на 2020 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,0.

**8. По программе «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы** на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 89689,5 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО –84796,2 тыс.руб. Профинансированы мероприятия на сумму86921,2 тыс.руб. (96,9%), в том числе из бюджета МГО –82598,4 с.руб. (97,4%). Индекс результативности программы составляет 0,96; индекс эффективности – 0,93 (высокий).

В программе запланированы к выполнению 21 показатель.

Не выполнены 2 показателя: «Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования» (исполнение 25%) (комплекс «Безопасный город» «Безопасный город» является совокупностью функциональных и технических требований к аппаратно-программным средствам, нормативных правовых актов и регламентов межведомственного взаимодействия следующих структур: МВД, Федеральной службы безопасности и других федеральных служб, разработка технических заданий и технических проектов, подготовка оборудования на построение и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» этими службами выполнена на 25%); «Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно» (исполнение 83,6% - данные МВД).

По остальным показателям достигнутые значения равны плановым значениям.

**По Подпрограмме I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»** предусмотрено финансирование в сумме 65673,9 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 60780,6 тыс.руб., исполнение составило соответственно 63747,6 тыс.руб. (97,1%) и 59424,8 тыс.руб. (97,8%). Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,99, индекс эффективности – 0,96 (высокий).

В размере 57,4% профинансировано мероприятие «Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы» - оплата производилась по фактически оказанным услугам на основании заявлений граждан, все заявления исполнены, сложилась экономия средств в сумме 402,1 тыс.руб.

Другие мероприятия подпрограммы I фактически выполнены, в части финансирования образовалась экономия при проведении закупок, по некоторым мероприятиям осталась кредиторская задолженность.

Большая часть финансирования приходится на мероприятия: «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела» (исполнение 96,5%); «Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов» (исполнение 99%); «Благоустройство мест захоронений» (исполнение 99,4%); «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» (исполнение 95,7%).

**По Подпрограмме II «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования Московской области»** предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 1151 тыс.руб., исполнение составило 89% (профинансировано 1024,5 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы II составляет 0,81, индекс эффективности – 0,72 (низкий). Низкий индекс эффективности связан с невыполнением показателя.

Мероприятия подпрограммы фактически выполнены в полном объеме, в части финансирования образовалась экономия при проведении закупок, по некоторым мероприятиям осталась кредиторская задолженность. Процент исполнения мероприятий составляет от 92,5% до 100%. Наибольший процент финансирования пришелся на мероприятия: «Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального образования» (исполнение 100%); «Реализация мероприятий предусмотренных Планом действий и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования Московской области (разработка, корректировка всех Планов и т.д.)» (исполнение 93,8%); «Совершенствование и развитие системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС» (исполнение 78,9%).

**По Подпрограмме III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»** предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 2726,6 тыс.руб., исполнение составило 91,5% (профинансировано 2493,5 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,0, индекс эффективности – 0,91 (высокий).

Предусмотрено мероприятие «Содержание, поддержание в постоянной готовности к применению, модернизация систем информирования и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, военных действий», в ходе выполнения которого при проведении закупок образовалась экономия, осталась кредиторская задолженность.

**По Подпрограмме IV «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Московской области»** предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 4500,0 тыс.руб., исполнение составило 4429,1 тыс.руб. (98,4%). Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,0, индекс эффективности – 0,98 (высокий).

На 2020 год предусмотрено финансирование на 3 мероприятия, которые выполнены в полном объеме, в части финансирования образовалась экономия при проведении закупок.

Наибольший процент финансирования пришелся на мероприятия: «Содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей)» (исполнение 98,3%) и «Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима» (исполнение 98,6%).

**По ПодпрограммеV «Обеспечение мероприятий гражданской обороны муниципального образования Московской области»** запланировано финансирование из бюджета МГО в сумме 266,0 тыс.руб., профинансировано 263,8 тыс.руб. (99,2%). Индекс результативности подпрограммы V составляет 1,0, индекс эффективности – 0,99 (высокий).

Мероприятия «Повышение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и других объектов гражданской обороны» и «Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» выполнены в полном объеме.

**По Подпрограмме VI «Обеспечивающая подпрограмма»** предусмотрено финансирование в бюджете МГО в сумме 15372,0 тыс.руб., профинансировано 14962,7 тыс.руб. (97,3%). Так как по подпрограмме VI показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

В рамках плана финансово-хозяйственной деятельности МКУ МГО МО «ЕДДС» предусмотрено финансирование на мероприятие «Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС».

**9. По программе «Жилище» на 2020-2024 годы** на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 22420,0 тыс.руб. из федерального бюджета и бюджета МО. Профинансировано исполнение мероприятий в сумме 20335,7 тыс.руб. (90,7%). Индекс результативности программы составляет 0,95; индекс эффективности – 0,86 (запланированный).

Из 14 запланированных показателей не выполнено 2: «Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств» (исполнение 55,5%, что связано с ограничениями, вызванными пандемией новой коронавирусной инфекции); «Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома» (исполнение 70,6% - из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, фактическое обращение граждан по вопросу индивидуального жилищного строительства оказалось меньше прогнозируемого).

По остальным показателям достигнутые значения равны плановым значениям.

**По Подпрограмме I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»** предусмотрено финансирование из бюджета МО в сумме 3793,0 тыс.руб., исполнение составило 47,1% (1786,9 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,85, индекс эффективности – 0,40 (низкий).

В рамках подпрограммы I исполняется мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» - субвенция из бюджета МО поступила с учетом фактических затрат на предоставление услуги (средства направляются на обеспечение деятельности сотрудника, осуществляющего отдельные государственные полномочия (оплата труда, приобретение канцтоваров, оргтехники и пр.).

**По Подпрограмме II «Обеспечение жильём молодых семей»** финансирование на 2020 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы II составляет 1,0.

Выплаты на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям в 2020 году не предусмотрены.

**По Подпрограмме III «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** предусмотрены средства из бюджета МО в сумме 17380,0 тыс.руб., освоено 17379,6 тыс.руб. (100%). Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,0, индекс эффективности – 1,0 (высокий).

Средства предусмотрены на мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений». Приобретено 8 квартир из 8 запланированных.

**По Подпрограмме IV «Социальная ипотека»** финансирование на 2020 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,0.

**По Подпрограмме VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»** финансирование на 2020 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы VII составляет 1,0.

**По Подпрограмме VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»** предусмотрены средства из федерального бюджета в сумме 1247,0 тыс.руб., профинансировано 1169,2 тыс.руб. (93,8%). Индекс результативности подпрограммы VIII составляет 1,0, индекс эффективности – 0,94 (высокий).

Финансирование предусмотрено на мероприятие «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». Выдано одно свидетельство на право получение социальной выплаты.

**10. По программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы** на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 56670,6 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО - 25122,6 тыс.руб. Профинансировано исполнение в сумме 55588,6 тыс.руб. (98,1%), в том числе из бюджета МГО –24734,8 тыс.руб. (98,5%). Индекс результативности программы составляет 0,54; индекс эффективности – 0,53 (низкий).

В программе запланировано к выполнению 10 показателей.

Не выполнено 5 показателей. Исполнение 0% составило по показателям: «Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций» (в рамках Государственной программы МО «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 гг. планируются работы по реконструкции очистных сооружений г. Можайска, объект находится в собственности МО, финансирование осуществляется полностью за счет средств бюджета МО); «Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» (заключены контракты на оказание услуг по актуализации схем от 15.07.2020, работы не выполнены в срок, применение штрафных санкций к исполнителю) Распространение коронавирусной инфекции повлияло на выполнение показателей: «Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D)» (исполнение 0%) и «Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов» (исполнение 0%). На 40% выполнен показатель «Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки» - объекты находятся в собственности МО, финансирование осуществляется полностью за счет средств бюджета МО, проведена реконструкция водозаборных узлов в п. Спутник, вс. Поречье; нет выполнения по реконструкции ВЗУ по адресам: п. Колычево, д. Красный Балтиец, с. Тропарево.

По другим показателям достигнуты плановые значения.

**По Подпрограмме I «Чистая вода»** предусмотрено финансирование в сумме 38713,9 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО –7897,9 тыс.руб. Исполнение составило соответственно 38032,6 тыс.руб. (98,2%) и 7856,2 тыс.руб. (99,5%). Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,40, индекс эффективности – 0,39 (низкий) (не достигнуто плановое значение показателя – из 5 объектов выполнена реконструкция 2).

Финансирование предусмотрено на выполнение мероприятия «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения», заключен контракт на реконструкцию водозаборного узла в п. Спутник.

**По Подпрограмме II «Системы водоотведения»** финансирование на 2020 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы II составляет 0 (повлияло невыполнение показателя).

**По Подпрограмме III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»** предусмотрены из бюджета МГО средства в сумме 346,0 тыс.руб. Финансирование не осуществлялось, выполнение 0%. Индекс результативности подпрограммы III составляет 0,5, индекс эффективности – 0,0.

Мероприятия по утверждению актуализированных схем теплоснабжения и утверждению актуализированных схем водоснабжения и водоотведения Можайского городского округа не выполнены: были заключены контракты, которые не были выполнены.

**По Подпрограмме IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** предусмотрено 100,0 тыс.руб. за счет внебюджетных источников, исполнение составляет 100% (100 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы IV составляет 0,5, индекс эффективности – 0,5 (низкий) (не выполнены показатели).

Средства, предусмотренные на мероприятие «Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области», использованы в полном объеме.

**По Подпрограмме VI «Развитие газификации»** предусмотрены средства из бюджета МГО в сумме 16878,7 тыс.руб., освоено 16878,6 тыс.руб. (100%). Индекс результативности подпрограммы VI составляет 1,0, индекс эффективности – 1,0 (высокий).

В рамках исполнения мероприятия «Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией» запланированные на 2020 год мероприятия выполнены и оплачены в полном объеме по следующим объектам: строительство газопровода к населенным пунктам д. Пасильево, д. Бычково, д.Фалилеево; по объекту «Газооборудование (перевод с сжиженного углеводородного газа на природный газ) многоквартирных жилых домов д. Мокрое».

**По Подпрограмме VIII «Обеспечивающая подпрограмма»** предусмотрено финансирование из бюджета МО в сумме 632,0 тыс.руб., профинансировано 577,4 тыс.руб. (91,4%). Так как по подпрограмме VIII показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

В рамках мероприятия «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства» профинансированы расходы, связанные с выплатой заработной платы сотруднику административной комиссии.

**11. По программе «Предпринимательство» на 2020-2024 годы** на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 3235,7 тыс.руб., в том числе в бюджете МГО –825,2 тыс.руб. Исполнение составило 64,6% (2089,2 тыс.руб.) по программе, по бюджету МГО –99,9% (824,2 тыс.руб.). Индекс результативности программы составляет 1,48; индекс эффективности – 0,96 (высокий).

В программу включено 29 показателей.

Не выполнено 5 показателей. В результате распространения коронавирусной инфекции многие предприятия были вынуждены приостановить деятельность, что повлияло на выполнение следующих показателей: «Количество привлеченных резидентов на территории муниципальных образований Московской области» (исполнение 25%), «Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты» (50%), «Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований средств федерального бюджета» (67%), «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» (81,2%).

В связи с ростом жалоб в ФАС России в ходе проведения торгов на 51,9% выполнен показатель «Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)».

По другим показателям плановые значения были достигнуты или перевыполнены.

**По Подпрограмме I «Инвестиции»** предусмотрено финансирование в сумме 1141,5 тыс.руб. за счет внебюджетных источников. Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,42, индекс эффективности – 0, так как средства не освоены.

Внебюджетные средства предусматривались на выполнение мероприятия «Создание многопрофильных индустриальных парков, промышленных площадок, в том числе развитие энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры; участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной; организация работы с возможными участниками для заключения соглашений об участии сторон государственного-частного партнерства в реализации проектов; формирование реестра реализуемых инвестиционных проектов, ввод информации в систему ЕАС ПИП».

**По Подпрограмме II «Развитие конкуренции»** финансирование на 2020 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы II составляет 1,54.

Мероприятия выполнялись в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей по подпрограмме II.

**По Подпрограмме III «Развитие малого и среднего предпринимательства»** предусмотрено финансирование за счет средств бюджета МГО в сумме 500,00 тыс.руб., исполнение составляет 100% (500,0 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,1, индекс эффективности – 1.1.

В рамках мероприятия «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» в 2020 года была оказана поддержка двум предприятиям: ООО «МПП» и ЗАО ЗСМ «Можайский».

**По Подпрограмме IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»** предусмотрены средства в сумме 1594,2 тыс.руб., в том числе из средств бюджета МГО - 325,2 тыс.руб. Профинансировано 1589,2 тыс.руб. (99,7%), в том числе из средств бюджета МГО –324,2 тыс.руб. (99,7%). Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,89, индекс эффективности – 1,88 (высокий).

Средства по подпрограмме были предусмотрены на мероприятие «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области».

**12. По программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы** на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 484593,6 тыс.руб., в том числе из средств бюджета МГО – 475719,6 тыс.руб.Исполнение по программе составило 474173,2 тыс.руб. (97,8%), в том числе из средств бюджета МГО –465051,1 тыс.руб. (97,8%). Индекс результативности программы составляет 0,93; индекс эффективности – 0,91 (высокий).

В программе в 2020 году предусмотрено исполнение 16 показателей.

Не выполнены 7 показателей. Исполнение 0% составляет по показателю «Исключение незаконных решений по земле» (инциденты допущены при подготовке проекта решения и направления его на согласование в Минмособлимущество». На 22,5% выполнен показатель «Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества таких торгов». На 36% исполнен показатель «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей» (значение фактического значения от планируемого в отношении дохода, получаемого в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности, связано с ограничениями в оборотоспособности земельных участков, (расположение земельных участков в зоне регулирования застройки Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, на землях лесного фонда, в зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в зонах придорожных полос и реконструкции автомобильных дорог). Показатель «Проверка использования земель» исполнен на 72% (в связи с введением в МО режима повышенной готовности для органов управления и сил МО системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мер по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции на территории МО Министерством имущественных отношений было рекомендовано воздержаться от проведения плановых (рейдовых) осмотров, а также плановых и внеплановых проверок в срок до 01.06.2020). Показатель «Предоставление земельных участков многодетным семьям» исполнен на 89%, что связано с увеличением количества поставленных на очередь многодетных семей и невозможностью выбора участка из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Достигнуты фактические значения выше запланированных по показателям: «Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав» (исполнение 145,5%), «Привлечение новых налоговых резидентов» (исполнение 275,5%).

**По Подпрограмме I «Развитие имущественного комплекса»** предусмотрены средства в сумме 22413,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета МГО – 13239,0 тыс.руб. Профинансировано 21984,4 тыс.руб. (98,1%), в том числе из средств бюджета МГО –12862,3 тыс.руб. (97,2%). Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,77; индекс эффективности – 0,76 (низкий).

Все мероприятия выполнены, финансирование осуществлялось по фактической потребности, мероприятия, направленные на выполнение работ и услуг, профинансированы на основании представленных актов приемки выполненных работ (оказанных услуг).

Мероприятие «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа» исполнено на 93,9% (средства направлены на оплату теплоснабжения имущества казны; охрану имущества казны; услуги АО Мособлеирц; установку прибора учета электроэнергии в жилом помещении, находящемся в муниципальной собственности МГО; ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МГО; оценку объектов муниципального имущества (предпродажная, сдача в аренду, постановка объекта на бухгалтерский баланс); оплату НДС за 4кв. 2019 года и 1-3 кв. 2020 года, частично 4кв. 2020). Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имуществ» исполнено на 98,3% (оплачены взносы на капитальный ремонт за январь-декабрь 2020 года». Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений» исполнено на 100% (приобретены знаки почтовой оплаты). Мероприятие «Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений» исполнено на 99,4% (средства направлены на оплату труда сотрудников, осуществляющих государственные полномочия).

**По Подпрограмме III «Совершенствование муниципальной службы Московской области»** предусмотрены средства в сумме 72,3 тыс.руб. за счет бюджета МГО. Исполнение составило 100% (72,3 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы III составляет 0,75, индекс эффективности – 0,75 (низкий), что связано с невыполнением показателя.

Средства были направлены на исполнение мероприятия «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах». На исполнение мероприятия повлияла ситуация с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничений на некоторые виды деятельности.

**По Подпрограмме IV «Управление муниципальными финансами»** предусмотрены из бюджета МГО средства в сумме 6000,0 тыс.руб. Профинансировано 4505,6 тыс.руб. (75,1%). Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,59, индекс эффективности – 1,19 (высокий),

Средства направлены на обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам, оплата процентов по кредитам осуществлялась в соответствии с условиями контракта.

**По Подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма»** из бюджета МГО предусмотрены средства в сумме 456108,3 тыс.руб., мероприятия профинансированы в сумме 447610,9 тыс.руб., исполнение составило 98,1%. Так как по подпрограмме V показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществлялось в рамках открытых предельных объемов финансирования и фактических расходов на обеспечение деятельности Администрации Можайского городского округа, Комитета по управлению имуществом, Управления по земельным отношениям, Финансово-казначейского управления, муниципальных казенных учреждений (МКУ МГО МО «УАХД», МКУ МГО МО «Центр торгов», МКУ МГО МО «Можайск-сервис», МКУ МГО МО «Управление капитального строительства»).

**13. По программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы** на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 50347,6 тыс.руб., в том числе из средств бюджета МГО – 34345,6 тыс.руб. Профинансировано 50131,4 тыс.руб. (99,6%), в том числе из средств бюджета МГО – 34156,5 тыс.руб. (99,4%). Индекс результативности программы составляет 0,86; индекс эффективности – 0,86 (запланированный).

В рамках программы запланировано выполнение 12 показателей.

В большей степени не достигнуты значения по 4 показателям, которые связаны с предоставлением туристических услуг: «Туристский поток в Московскую область» (исполнение 58,8%), «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» (исполнение 25%), «Объём платных туристских услуг, оказанных населению» (исполнение 80%), «Экскурсионный поток в Московскую область» (исполнение 50%). Невыполнение показателей связано с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничений на деятельность в сфере туризма.

Фактические значения показателей превысили плановые по следующим показателям: «Информирование населения через СМИ» (исполнение 201,5%); «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» (исполнение 125%).

**По Подпрограмме I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»** предусмотрены из бюджета МГО средства в сумме 14218,4 тыс.руб., профинансировано 14109,7 тыс.руб., что составило 99,2%. Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,0, индекс эффективности – 1,0 (высокий).

Часть мероприятий подпрограммы направлена на информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности посредством печатных СМИ, теле- и радиопередач, наружной рекламы. Другие мероприятия направлены на организацию создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы. Все мероприятия выполнены в полном объеме.

**По Подпрограмме III «Эффективное местное самоуправление Московской области»** были предусмотрены средства в сумме 28874,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 12874,3 тыс.руб. Профинансировано 28835,6 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 12862,7 тыс.руб., исполнение составило 99,9% и 99,9% соответственно. Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,13, индекс эффективности – 1,12 (высокий).

Средства по подпрограмме III предусмотрены на мероприятие «Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования». По итогам исполнения мероприятия реализовано 5 проектов инициативного бюджетирования в части благоустройства общественной территории г. Можайск (территория у ЗАГСа - 2 проекта), территории д. Мокрое (2 проекта), территории п. Колычево (устройство зоны отдыха, установка урн, скамеек и устройство пешеходной дорожки к детской игровой площадке, устройство пешеходных дорожек к домам №№ 6, 7, 23).

**По Подпрограмме IV «Молодежь Подмосковья»** из бюджета МГО предусмотрены средства в сумме 7252,9 тыс.руб., из которых профинансировано 7184,1 тыс.руб. (99,1%). Индекс результативности подпрограммы IV составляет 0,95, индекс эффективности – 0,95 (высокий).

Все мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирование мероприятия «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» проводилось в соответствии с утвержденным календарным планом мероприятий (исполнение 99,5%). Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» (исполнение 99%) финансировалось в рамках открытых предельных объемов финансирования и фактических расходов.

**По Подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма»** из бюджета МО предусмотрены средства в сумме 2,0 тыс.руб., профинансировано 2,0 тыс.руб.или 100%. Так как по подпрограмме V показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

Средства были использованы на реализацию мероприятия «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

**По Подпрограмме VI «Развитие туризма в Московской области»** финансирование на 2020 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы VI составляет 0,53.

В связи с секвестированием бюджета финансирование по подпрограмме VI было снято.

**14. По программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы** на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 457631,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО - 160844,3 тыс.руб. Профинансированы мероприятия на сумму 480036,7 тыс.руб. (104,9%), в том числе из бюджета МГО –141720,4 тыс.руб. (88,1%). В случае приведения программы в соответствие с утвержденным бюджетом исполнение составило бы 96,4% и 94,5% соответственно. Индекс результативности программы составляет 0,91; индекс эффективности – 0,96 (высокий).

В рамках программы запланировано выполнение 4 показателей.

Не достигнуто значение по одному показателю «ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения» (исполнение 46,8%): для расчета показателя используются данные статистики по смертности от ДТП на территории МГО не только на дорогах местного значения, но и на дорогах федерального значения, регионального значения, на частных дорогах.

**По Подпрограмме I «Пассажирский транспорт общего пользования»** предусмотрены средства в сумме 175711,0 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО - 1753,0 тыс.руб. Исполнение по подпрограмме Iсоставило 97,5% (171383,0 тыс.руб.), по бюджету МГО – 97,8% (1713,8 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,09, индекс эффективности – 1,07 (высокий).

Средства были направлены на выполнение мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров». Транспортное обслуживание осуществляли 3 подрядные транспортные организации ОАО «СтарТранс», АО «Мострансавто» и ООО «ТК «ВЕЛЕС». Финансирование осуществлялось по фактически представленным документам-основаниям на оплату.

**По Подпрограмме II «Дороги Подмосковья»** предусмотрено финансирование в сумме 220984,0 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО - 98155,0 тыс.руб. Исполнение по подпрограмме II составило 99,1% (219029,4 тыс.руб.), в том числе из бюджета МГО – 51,3% (50382,3 тыс.руб.).В случае приведения подпрограммы II в соответствие с утвержденным бюджетом исполнение составило бы 92,8% и 86,8% соответственно. Индекс результативности подпрограммы II составляет 0,73, индекс эффективности – 0,73 (низкий).

Оплата по контрактам, заключенным в целях выполнения мероприятий, осуществлялась в соответствии с актами приемки выполнения работ. Контракты заключены на зимнее и летнее содержание дорог, ремонт и капитальный ремонт дорог, экспертизу качества выполненных работ по ремонту дорог, нанесению разметки дорог, а также на поставку товаров для нужд производственно-технического отдела МКУ МГО МО «ЕДТЦ» для содержания дорог на территории г. Можайск и территориального отдела Замошинское.

**По Подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма»** предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 60936,3 тыс.руб., профинансировано 89624,3 тыс.руб. (147,1%). В случае приведения подпрограммы V в соответствие с утвержденным бюджетом исполнение составило бы 99,4%. Так как по подпрограмме V показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

В рамках подпрограммы V средства были направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства: оплата труда, погашение кредиторской задолженности за 2019 г., оплата за теплоснабжение, водоснабжение, поставку электроэнергии; поставку канцтоваров и т.п.

**15. По программе «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы** на 2020 год предусмотрены средства в сумме 62715,4 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 52658,1 тыс.руб. Исполнение по программе составило 92,4% (57954,4 тыс.руб.), в том числе из бюджета МГО - 96% (50561,1 тыс.руб.). Индекс результативности программы составляет 3,03; индекс эффективности – 2,8 (высокий).

В рамках программы запланировано выполнение 26 показателей.

Не достигнуты значения по 2 показателям: «Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА» (исполнение 72,8% - низкая активность населения по регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации); «Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи» (исполнение 85,8%).

Наибольший процент превышения достигнутых значений показателей к запланированным значениям по следующим показателям: «Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг» (исполнение 1045,5% - время ожидания составило 1,1 минуту вместо запланированных 11,5 минут); «Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки» (исполнение 1111,1% - план 2%, факт 0,18%); «Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа» (исполнение 2500,0% - план 5%, факт 0,2%); «Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)» (исполнение 877,2% - план 5%, факт 0,57%); «Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения» (исполнение 189,4% - план 30%, факт 15,84%); «Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области» (исполнение 136,2%).

**По Подпрограмме I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»** финансирование запланировано в сумме 43579,2 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО - 40828,2 тыс.руб. Исполнение по подпрограмме составило 99,3% (43273,2 тыс.руб.), в том числе из бюджета МГО – 99,9% (40786,1 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы I составляет 2,9, индекс эффективности – 2,87 (высокий).

Средства предусмотрены на обеспечение деятельности МБУ МГО МО «МФЦ».

**По Подпрограмме II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»** предусмотрено финансирование в сумме 19136,2 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 11829,9 тыс.руб. Исполнение по подпрограмме составило 76,7% (14681,2 тыс.руб.), в том числе из бюджета МГО – 82,6% (9775,0 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы II составляет 3,06, индекс эффективности – 2,35 (высокий).

В рамках мероприятий осуществлялось обеспечение органов местного самоуправления широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи (исполнение 80,1%); оборудованием и поддержание его работоспособности (83%); приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС (91,4%);развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления (95,3%).На полноту выполнения мероприятия по обеспечению организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования доступом в сеть Интернет (исполнение 58,8%) повлияла ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Мероприятие «Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании» исполнено на 70,5%; мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» исполнено на 80,5%. Финансирование по многим мероприятиям проводилось на основании заключенных контрактов, по результатам торгов сложилась экономия, по некоторым мероприятиям осталась кредиторская задолженность, в связи с этим процент финансирования ниже ожидаемого.

**16. По программе «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы** на 2020 год предусмотрены из бюджета МО средства в сумме 2845,0 тыс.руб., профинансировано 2833,9 тыс.руб., исполнение составило 99,6%. Индекс результативности программы составляет 1,25; индекс эффективности – 1,24 (высокий).

В программе предусмотрено 7 показателей, которые выполнены в полном объеме.

Фактические значения показателей превысили плановые по следующим показателям: «Количество согласованных/несогласованных обращений о переустройстве и перепланировке помещений в многоквартирном доме» (исполнение 216,7%); «Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» (исполнение 152%); «Количество присвоенных/аннулированных адресов объектам адресации, наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения), наименований элементам планировочной структуры» (исполнение 106%).

**По Подпрограмме I «Разработка Генерального плана развития городского округа»** финансирование на 2020 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,0.

В связи с секвестирование бюджета первоначально запланированные средства на реализацию мероприятий подпрограммы I были исключены.

**По Подпрограмме II «Реализация политики пространственного развития»** из бюджета МО предусмотрено 2845,0 тыс.руб., профинансировано 2833,9 тыс.руб. (99,6%). Индекс результативности подпрограммы II составляет 1,58, индекс эффективности – 1,58 (высокий).

Финансирование предусмотрено на выполнение мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме».Субвенция расходовалась на обеспечение деятельности сотрудника, исполняющего отдельные государственные полномочия, в соответствии с фактическими потребностями.

**17. По программе «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы** на 2020 год предусмотрено376762,7 тыс.руб., из них 329737,2 тыс.руб. из бюджета МГО. Профинансировано 340920,6 тыс.руб., в том числе из средств бюджета МГО – 321891,1 тыс.руб., исполнение по программе составило 90,5%, по бюджету МГО – 97,6%.В случае приведения финансирования по программе в соответствие с утвержденным бюджетом исполнение составило бы 97,5% и 97,5% соответственно. Индекс результативности программы составляет 0,66; индекс эффективности – 0,6 (низкий).

В рамках программы запланировано выполнение 17 показателей.

Не выполнено 7 показателей. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в соответствии с утвержденной и согласованной с Министерством благоустройства МО дорожной картой реализация следующих показателей перенесена на последующие годы (исполнение 0%): «Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки», «Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий», «Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий», «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха». По тем же причинам исполнение показателя «Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту» составило 33,3%. По показателю «Количество отремонтированных подъездов в МКД» исполнение составило 0%, в связи с секвестированием бюджета средства на финансирование мероприятия по ремонту подъездов в МКД были исключены. Показатель «Ликвидировано несанкционированных навалов мусора, куб. м» исполнен на 62%, так как ликвидация навалов мусора осуществлялась в соответствии с фактической потребностью.

Получены результаты выше плановых по показателям: «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» (исполнение 125%); «Количество отремонтированных колодцев» (исполнение 108,8%).

**По Подпрограмме I «Комфортная городская среда»** на финансирование мероприятий подпрограммы I предусмотрены средства в сумме 68149,9тыс.руб., в том числе по бюджету МГО – 35838,8 тыс.руб., исполнение составило 78,2% (53315,2 тыс.руб.) и 96% (34413,9 тыс.руб.) соответственно. В случае приведения подпрограммы I в соответствие с утвержденным бюджетом исполнение составило бы 100% и 100% соответственно. Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,55, индекс эффективности – 0,43 (низкий).

Освоены средства по мероприятию «Устройство контейнерных площадок» (исполнение 98,5%). По мероприятию «Ремонт дворовых территорий» исполнение составляет 71,6% (в соответствии с утвержденным бюджетом – 100%) в соответствии с заключенными контрактами. В целях реализации мероприятий проводились работы: ямочный ремонт дворовых территорий, ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, устроены контейнерные площадки.

Мероприятие «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области» не исполнено (0%) в связи с секвестированием бюджета и расторжением соглашения с Министерством благоустройства МО.

**По Подпрограмме II «Благоустройство территорий»** предусмотрены из бюджета МГО средства в сумме 292498,0 тыс.руб. Исполнение составило 98,3% (287444,4 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы II составляет 0,95, индекс эффективности – 0,93 (высокий).

Выполнение составило: 98,3% по мероприятию «Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий»; 98,3% по мероприятию «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения» (исполнение). Средства направлялись на зимнее и летнее содержание, ремонт объектов благоустройства, на содержание, ремонт и строительство линий наружного освещения, а также на поставку товаров для нужд производственно-технического отдела МКУ МГО МО "ЕДТЦ" для обслуживания г. Можайск и территориального отдела Замошинское.

**По Подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»** предусмотрено в программе финансирование в сумме 16114,8 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 1400,4 тыс.руб. тыс. Исполнение составило 1% (161,0 тыс.руб.) по подпрограмме III и 2,3% (32,8 тыс.руб.) по бюджету МГО. В случае приведения подпрограммы III в соответствие с утвержденным бюджетом исполнение составило бы 20,8% и 20,8% соответственно. Индекс результативности подпрограммы III составляет 0,0, индекс эффективности – 0,0 в связи с невыполнением показателя.

В связи с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничений выполнение мероприятия «Ремонт подъездов в многоквартирных домах» приостановлено, проведено секвестирование бюджета, ранее запланированное финансирование в сумме 15340,1 тыс.руб. исключено.

Мероприятие «Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов» исполнено на 20,8% - заключено 2 соглашения с управляющими компаниями (УК), у 2-х УК имелась задолженность перед ИФНС, в связи с этим субсидия из бюджета МО не получена в полном объеме.

**18. По программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы** на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 892782,5 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 176519,0 тыс.руб. Финансирование прошло в сумме 669341,3 тыс.руб. (75%), в том числе из бюджета МГО – 139935,6 тыс.руб. (79,3%). Индекс результативности программы составляет 1,0; индекс эффективности – 0,75 (низкий).

В рамках программы запланировано выполнение 3 показателей. Показатели выполнены.

**По Подпрограмме III «Строительство (реконструкция) объектов образования»** предусмотрено 815992,7 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 121085,6 тыс.руб. Исполнение составило 617731,3 тыс.руб. (75,7%), в том числе из бюджета МГО – 88325,6 тыс.руб. (72,9%). Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,0, индекс эффективности – 0,76 (низкий).

Мероприятие «Капитальные вложения в объекты общего образования» исполнено на 72,6%: на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 275 мест с.Тропарево» на 2020 год предусмотрено 573082,5 тыс.руб., профинансировано 416083,8 тыс.руб.Неосвоение средств связано с корректировкой проекта и получением положительного заключения экспертизы, а также с приостановкой работ в период распространения коронавирусной инфекции. Срок окончания строительства 2021 год.

Мероприятие «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» исполнено на 83%:на 2020 год предусмотрено 242910,2 тыс.руб. на строительство объекта «Школа на 550 мест по адресу: МО, г.Можайск, ул.Полянка», профинансировано 201647,56 тыс.руб. Неосвоение средств связано с приостановкой работ в период распространения коронавирусной инфекции. Срок окончания строительства 2021 год.

**По Подпрограмме V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»** предусмотрено финансирование в сумме 76789,8 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 55433,4 тыс.руб. Исполнение составило 51610,0 тыс.руб. (67,2%), в том числе из бюджета МГО – 51610,0 тыс.руб. (93,1%). Индекс результативности подпрограммы V составляет 1,0, индекс эффективности – 0,67 (низкий).

В целях исполнения мероприятия «Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта» по объекту «Строительство ФОК с универсальным спортзалом, г. Можайск, ул.1-я Железнодорожная» (исполнение составляет 66%) заключен контракт на проектирование объекта, проектно-сметная документация (ПСД) находится в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», срок получения положительного заключения - 1 квартал 2021 года. Сроки строительства объекта 2021-2023 годы.

В целях исполнения мероприятия «Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов» (исполнение 69,2%) по объекту «Реконструкция стадиона «Спартак», МО, г. Можайск, ул. Герасимова» заключен контракт на проектирование объекта, ПСД находится в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», срок получения положительного заключения от ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» - 1 квартал 2021 года. Сроки строительства объекта 2021-2023 годы.

**19. По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы** на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 215,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 124,0 тыс.руб. Профинансировано всего 124,0 тыс.руб. (57,6%), в том числе из бюджета МГО – 124,0 тыс.руб. (100%). Индекс результативности программы составляет 0,5; индекс эффективности – 0,29 (низкий).

В программе предусмотрено 2 показателя. Показатель «Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда» не выполнен (0%), так как аукцион на приобретение квартир для переселения граждан из жилого дома в д. Семеновское, признанного аварийным, не состоялся, заявки на участие в аукционе не поступили.

**По Подпрограмме II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»** предусмотрено финансирование в сумме 215,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 124,0 тыс.руб. Профинансировано всего 124,0 тыс.руб. (57,6%), в том числе из бюджета МГО – 124,0 тыс.руб. (100%). Индекс результативности подпрограммы II составляет 0,5; индекс эффективности – 0,29 (низкий).

В рамках исполнения мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан» выполнен контракт на мониторинг технического состояния аварийного жилого дома в д. Шохово». По мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан в рамках адресной программы Московской области 2016-2020» заявка о переносе финансирования данного мероприятия (приобретение квартир на вторичном рынке жилья для переселения граждан из аварийного жилого дома в д. Семеновское) на 2021 год согласована с Министерство строительного комплекса МО.

**Заместитель Главы Администрации**

**Можайского городского округа А.А. Сперанский**

Трещетенкова Е.Н.

8(49638)20144