**Годовой комплексный отчет**

**о реализации муниципальных программ Можайского городского округа**

за 2021 год

В 2021 году в Можайском городском округе действовало 19 муниципальных программ:

**1) «Здравоохранение» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

- Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»;

**2) «Культура» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской области»;

- Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»;

- Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»;

- Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры Московской области»;

- Подпрограмма VII «Развитие архивного дела в Московской области».

**3) «Образование» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Дошкольное образование»;

- Подпрограмма II «Общее образование»;

- Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»;

- Подпрограмма IV «Профессиональное образование»;

- Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»;

**4) «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- [Подпрограмма](#Par3906) I «Социальная поддержка граждан»;

- [Подпрограмма](#Par8063) II «Доступная среда»;

- [Подпрограмма](#Par13671) III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»;

- [Подпрограмма](#Par19580) VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»;

- Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

**5) «Спорт» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»;

- Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»;

**6) «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»;

- Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;

- Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий»;

- Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»;

- Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»;

**7) «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы**, подпрограмма:

- Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»;

- Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»;

**8) «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;

- Подпрограмма II «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»;

- Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»;

- Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»;

- Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»;

- Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»;

**9) «Жилище» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»;

- Подпрограмма II «Обеспечение жильём молодых семей»;

- Подпрограмма III «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Подпрограмма IV «Социальная ипотека»;

- Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»;

- Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»;

**10) «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Чистая вода»;

- Подпрограмма II «Системы водоотведения»;

- Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;

- Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- Подпрограмма VI «Развитие газификации»;

- Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»;

**11) «Предпринимательство» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Инвестиции»;

- Подпрограмма II «Развитие конкуренции»;

- Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

- Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»;

**12) «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса»;

- Подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы Московской области»;

- Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами»;

- Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»;

**13) «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»;

- Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области»;

- Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»;

- Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»;

- Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области»;

- Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) Московской области»;

**14) «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»;

- Подпрограмма II «Дороги Подмосковья»;

- Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»;

**15) «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»;

- Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»;

**16) «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа»;

- Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития городского округа»;

**17) «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Комфортная городская среда»;

- Подпрограмма II «Благоустройство территорий»;

- Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»;

**18) «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»;

- Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»;

**19) «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы**, подпрограмма:

- Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Процент исполнения муниципальных программ за счет всех источников финансирования составил 106,5%, в том числе за счет средств бюджета Можайского городского округа – 94,8%.

Информация по финансированию муниципальных программ в 2021 году представлена в таблице 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Объем финансирования, предусмотренный МП на 2021, тыс.руб. | Исполнение программ за 2021, тыс.руб. | % реализации за 2021 |
| Всего, в том числе: | 7 983 233,1 | 8503308,2 | 106,5 |
| Федеральный бюджет | 251 114,6 | 244 986,7 | 97,6 |
| Бюджет Московской области | 2 608 823,9 | 1 909 768,4 | 73,2 |
| Бюджет Можайского городского округа | 2 272 496,3 | 2 153 954,7 | 94,8 |
| Внебюджетные источники | 2 850 798,2 | 4194598,4 | 147,1 |

В том числе в разрезе по программам (таблица 2):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Объем финансирования, предусмотренный МП на 2021, всего, тыс.руб. | Профинансировано в 2021, всего, тыс.руб. | % выполнения МП в  2021 | Объем финансирования, предусмотренный МП на 2021 г. из бюджета МГО, тыс.руб. | Профинансировано в 2021 из бюджета МГО, тыс.руб. | % выполнения МП в 2021 к бюджету МГО по МП | Объем финансирования МП, предусмотренный бюджетом МГО (с учетом изм.) на 2021, тыс.руб. | % выполнения МП в 2021 в бюджете МГО |
| 1. «Здравоохранение» на 2020-2024 годы | 1105,0 | 1054,0 | 95,4 | 1105,0 | 1054,0 | 95,4 | 1105,0 | 95,4 |
| 2. «Культура» на 2020-2024 годы | 290985,2 | 290829,9 | 99,9 | 274363,5 | 274221,9 | 99,9 | 274363,5 | 99,9 |
| 3. «Образование» на 2020-2024 годы | 1498317,0 | 1356777,8 | 90,6 | 478039,1 | 422569,3 | 88,4 | 478311,0 | 88,3 |
| 4. «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы | 69388,3 | 67535,7 | 97,3 | 26260,3 | 25000,4 | 95,2 | 26260,3 | 95,2 |
| 5. «Спорт» на 2020-2024 годы | 222961,0 | 220175,0 | 98,8 | 222961,0 | 220175,0 | 98,8 | 222961,0 | 98,8 |
| 6. «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы | 48441,9 | 78374,6 | 161,8 | 33971,2 | 33966,0 | 100 | 33971,2 | 100 |
| 7. «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы | 995,3 | 992,1 | 99,7 | 745,2 | 744,6 | 99,9 | 745,2 | 99,9 |
| 8. «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы | 103651,0 | 99779,5 | 96,3 | 102982,0 | 98969,1 | 96,1 | 102912,9 | 96,2 |
| 9. «Жилище» на 2020-2024 годы | 39151,9 | 35756,9 | 91,3 | 1300,6 | 1300,5 | 100 | 1300,6 | 100 |
| 10. «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы | 25608,4 | 23913,8 | 93,4 | 15438,6 | 13801,1 | 89,4 | 15127,2 | 91,2 |
| 11. «Предпринимательство» на 2020-2024 годы | 2740250,0 | 4120584,0 | 150,4 | 250,0 | 250,0 | 100 | 250,0 | 100 |
| 12. «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы | 518752,3 | 509920,1 | 98,3 | 509897,3 | 496696,6 | 97,4 | 505513,0 | 98,3 |
| 13. «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы | 45796,5 | 25249,9 | 55,1 | 27201,5 | 21665,3 | 79,6 | 27201,5 | 79,6 |
| 14. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы | 562601,3 | 379010,7 | 67,4 | 211498,3 | 204892,0 | 96,9 | 211498,3 | 96,9 |
| 15. «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы | 55904,0 | 55029,8 | 98,4 | 51880,0 | 50619,2 | 97,6 | 51796,6 | 97,7 |
| 16. «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы | 4778,6 | 4596,1 | 96,2 | 1911,6 | 1739,1 | 91 | 1739,1 | 100 |
| 17. «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы | 424175,5 | 389145,2 | 91,7 | 204880,7 | 192336,3 | 93,9 | 204880,8 | 93,9 |
| 18. «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы | 1326380,3 | 840593,8 | 63,4 | 103820,8 | 89964,8 | 86,7 | 103946,3 | 86,5 |
| 19. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы | 3989,6 | 3989,5 | 100 | 3989,6 | 3989,5 | 100 | 3989,6 | 100 |

**Итоговый индекс результативности по всем муниципальным программам Можайского городского округа составляет 1,07, индекс эффективности 1,14 – высокий.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Можайского городского округа в порядке убывания эффективности их реализации представлена в таблице 3:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место  в рейтинге эффективности МП | Наименование  муниципальной программы | Индекс результативности | Индекс эффективности |
| 1 | «Предпринимательство» на 2020-2024 годы | 1,32 | 1,98 высокий |
| 2 | «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы | 1,57 | 1,54 высокий |
| 3 | «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы | 1,22 | 1,17 высокий |
| 4 | «Спорт» на 2020-2024 годы | 1,17 | 1,16 высокий |
| 5 | «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы | 0,69 | 1,12 высокий |
| 6 | «Культура» на 2020-2024 годы | 1,06 | 1,06 высокий |
| 7 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы | 1,0 | 1,0 высокий |
| 8 | «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы | 1,0 | 1,0 высокий |
| 9 | «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы | 1,08 | 0,99 высокий |
| 10 | «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы | 1,0 | 0,97 высокий |
| 11 | «Жилище» на 2020-2024 годы | 1,05 | 0,96 высокий |
| 12 | «Здравоохранение» на 2020-2024 годы | 1,0 | 0,95 высокий |
| 13 | «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы | 0,98 | 0,95 высокий |
| 14 | «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы | 0,95 | 0,94 высокий |
| 15 | «Образование» на 2020-2024 годы | 0,91 | 0,82 запланированный |
| 16 | «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы | 1,08 | 0,73 низкий |
| 17 | «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы | 1,0 | 0,63 низкий |
| 18 | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы | 0,64 | 0,60 низкий |
| 19 | «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы | 0,86 | 0,48 низкий |

**1. По программе «Здравоохранение» на 2020-2024 годы** на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 1105,0 тыс.руб. из бюджета Можайского городского округа (далее - бюджет МГО), исполнение составило 95,4% (1054,0 тыс.руб.). Индекс результативности программы составляет 1,0; индекс эффективности – 0,95 (высокий).

Из 3 запланированных показателей реализации муниципальной программы (далее – показатель) выполнены все: доля работников предприятий, прошедших диспансеризацию, составила 100,4%; показатель «Жилье – медикам, первичного звена и узкого профиля, обеспеченных жильем из числа привлеченных и нуждающихся» выполнен, компенсация за наем жилого помещения выплачена 25 медработникам в соответствии с поданными заявлениями; показатель «Количество прикрепленного населения к медицинским организациям на территории округа» исполнен на 99,1% (жители г. Москвы и других муниципальных округов открепились после прохождения лечения в Можайской ЦРБ).

**По Подпрограмме I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»** финансирование не предусмотрено, в связи с этим индекс эффективности не рассчитывается, индекс результативности подпрограммы I составляет 1,0.

В соответствии с мероприятием «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для лечения детей-инвалидов, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги» осуществлялся мониторинг жалоб на отсутствие необходимых лекарственных препаратов, оказание помощи в рамках компетенции для решения возникающих проблем, которые не требуют финансирования.

**По Подпрограмме V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»** предусмотрено 1105,0 тыс.руб. из бюджета МГО, исполнение составило 95,4% (1054,0 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы V составляет 1,0, индекс эффективности – 0,95 (высокий).

Финансирование предусмотрено на мероприятие «Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки». В итоге реализации мероприятия в 2021 году компенсация за наем жилого помещения выплачена 25 медработникам в соответствии с поданными заявлениями.

**2. По программе «Культура» на 2020-2024 годы** на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 290985,2 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 274363,5 тыс.руб. Исполнение по программе составило 290829,9 тыс.руб. (99,9%), по бюджету МГО – 274221,9 тыс.руб. (99,9%). Индекс результативности программы составляет 1,06; индекс эффективности – 1,06 (высокий).

Из 16 показателей, запланированных в программе, не выполнен 1 показатель «Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области» (исполнение 0%).

Фактическое выполнение превысило плановое по показателям: «Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области» (102,8%, Можайская библиотека с 01 июля 2021 года является участником пилотного проекта «Библиотека - современное общественное пространство»); «Увеличение числа посещений культурных мероприятий» (111%); «Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств» (275%); «Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования» (102%).

По остальным показателям достигнуты плановые значения.

**По Подпрограмме III «Развитие библиотечного дела»** предусмотрено финансирование в сумме 39164,7 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 38783,0 тыс.руб. Исполнение составило 39104,6 тыс.руб. (99,8%), в том числе по бюджету МГО 38722,9 тыс.руб. (99,8%). Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,01, индекс эффективности – 1,01 (высокий).

Финансирование предусмотрено на расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотек (исполнение 100%); комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета (96,8%); организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа (95,7%); государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) (100%).

**По Подпрограмме IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»** предусмотрено финансирование в сумме 162984,8 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО в сумме 162684,8 тыс.руб. Исполнение составило 100% (162912,2 тыс.руб.), в том числе из бюджета МГО - 100% (162612,2 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы IV составляет 0,78, индекс эффективности – 0,78 (низкий).

Финансирование предусмотрено на расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения (исполнение составило 100%); на мероприятия в сфере культуры (исполнение составило 99,5%); на адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей (100%).

**По Подпрограмме V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»** предусмотрены средства в сумме 15402,7 тыс.руб. (бюджет МГО – 5502,7 тыс.руб.), исполнение составило 100% (15402,7 тыс.руб.), в том числе и по бюджету МГО (5502,7 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы V составляет 1,0, индекс эффективности – 1,0 (высокий).

В рамках подпрограммы запланировано исполнение мероприятий: «Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры Московской области)» и «Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры Московской области». Средства направлены на приобретение музыкальных инструментов (пианино, рояля кабинетного, гитар классических, баянов, аккордеонов), оборудования (кресел для зрительного зала, хоровых станков, интерактивные доски, ноутбуки, витрин экспозиционных, багетных рам для картин), учебных материалов для МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» и МБУДО «Детская школа искусств № 2».

**По Подпрограмме VI «Развитие образования в сфере культуры Московской области»** предусмотрены средства из бюджета МГО в сумме 67393,0 тыс.руб., профинансировано 67384,2 тыс.руб. или 100%. Индекс результативности подпрограммы VI составляет 1,88, индекс эффективности – 1,87 (высокий).

Средства предусмотрены на выполнение мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» (заработная плата, начисления на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, материальные запасы, налоги).

**По Подпрограмме VII «Развитие архивного дела в Московской области»** из бюджета Московской области (далее – бюджет МО) предусмотрено финансирование в сумме 6040,0 тыс.руб., исполнение составило 6026,3 тыс.руб. или 99,8%. Индекс результативности подпрограммы VII составляет 1,01, индекс эффективности – 1,0 (высокий).

Средства направлялись на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.

**3. По программе «Образование» на 2020-2024 годы** на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 1498317,0 тыс.руб., исполнение составило 1356777,8 тыс.руб.или 90,6%, из предусмотренных программой средств из бюджета МГО в сумме 478039,1 тыс.руб. освоено 422569,3 тыс.руб., что составляет 88,4%. В случае приведения программы в соответствие с бюджетом, исполнение по бюджетным источникам составило бы 95%. Индекс результативности программы составляет 0,91; индекс эффективности – 0,82 (запланированный).

Из 14 показателей программы не выполнено 3 показателя.

По показателю «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области» исполнение составило 93,3% (в связи с доведением средств на выплату заработной планы на основании численности воспитанников и небольшим количеством их в сельских садах, фонд заработной платы не обеспечивает в полном объеме возможности достижения показателя в размере 100%); по показателю «Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области» исполнение составило 96,9% (фонд заработной платы не обеспечивает в полном объеме возможности достижения показателя в размере 100%); по показателю «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» исполнение составило 83,8% (на выполнение повлияло увеличение по статистическим данным количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, введение персонифицированного финансирования дополнительного образования, в связи с чем потребовалась регистрация учреждений дополнительного образования и детей, охваченных дополнительным образованием, на соответствующем портале, на выполнение показателя повлияло техническое ограничение в системе «Навигатор» по выдаче сертификатов финансирования (зачислением) для обучающихся).

По остальным показателям достигнуты плановые значения.

**Исполнение по Подпрограмме I «Дошкольное образование»** составило 84,3% (предусмотрено 575456,9 тыс.руб., профинансировано 484887,6 тыс.руб.), в том числе по бюджету МГО – 82,9% (предусмотрено 199622,9 тыс.руб., профинансировано 165392,6 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,98, индекс эффективности – 0,83 (запланированный).

В полном объеме выполнено мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» (100,2%); на 75,3% исполнено мероприятие «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность» (компенсация носит заявительный характер и зависит от количества поданных заявлений); на 65,7% исполнено мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации» (финансирование выполнялось в рамках предусмотренных объемов финансирования и по фактическим расходам).

**Исполнение по Подпрограмме II «Общее образование»** составило 95,2% (предусмотрено 858609,2 тыс.руб., профинансировано 817138,7 тыс.руб.), в том числе по бюджету МГО – 91% (предусмотрено 222566,3 тыс.руб., профинансировано 202425,2 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы II составляет 0,83, индекс эффективности – 0,79 (низкий).

В рамках открытых предельных объемов финансирования и фактической потребности проведена оплата по мероприятиям: «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» (исполнение 99%); «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации» (исполнение 87,7%); «Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области» (исполнение 100%); «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации» (исполнение 100%).

Мероприятие по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций исполнено на 96,2%.

Мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» исполнено на 73,3%; мероприятие «Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области» исполнено на 89,3%. Исполнение этих мероприятий зависело от посещаемости обучающимися учебных организаций (отсутствие по болезни, дистанционная форма обучения). Этот же фактор повлиял на исполнение мероприятий: «Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области» (исполнение 34%, при приведении финансирования в соответствие с бюджетом исполнение составило бы 51,1%); «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» (97,1%).

Мероприятие «Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» в части финансирования исполнено на 95,9%, что связано с экономией при проведении торгов, автобус приобретен для МОУ СОШ № 3 г.Можайска (д.Павлищево).

На 94,1% исполнено мероприятие по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области: проведен капитальный ремонт МОУ СОШ № 1 г. Можайска (работы по замене систем отопления, водоснабжения, водоотведения, полов, устройство подвесных потолков, входной группы, пожарной сигнализации, проведение отделочных работ, устройство дорожек).

Мероприятие «Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей» исполнено на 100% (создание центров образования естественно-научной и технологической направленности в МОУ СОШ "Лидер" (п.Гидроузел), МОУ СОШ "Созвездие Вента" (п.Уваровка), МОУ СОШ "Перспектива" (п.Колычево), МОУ СОШ № 3 г.Можайска (ул.Полосухина); мероприятие «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» исполнено на 94,1% (создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности). В целях исполнения мероприятий заключены контракты на поставку мебели, смартфонов, оборудования, инструментов, штанген-циркуля, оборудования по ОБЖ, квадрокоптеров, шахмат, фотооборудования, 3D принтеров и компьютерного оборудования, шлемов виртуальной реальности и др.).

**По Подпрограмме III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»** предусмотрено финансирование в сумме 32173,6 тыс.руб. из бюджета МГО. Исполнение по подпрограмме III составило 31458,8 тыс.руб. (97,8%). Индекс результативности подпрограммы III составляет 0,94, индекс эффективности – 0,91 (высокий).

В подпрограмме предусмотрено мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования», исполнение составило 97,7%, расходы производились в рамках открытых предельных объемов финансирования и по фактическим затратам.

На 95,2% исполнено мероприятие «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (регистрация учреждений дополнительного образования и детей, охваченных дополнительным образованием на портале персонифицированного финансирования дополнительного образования детей).

**На Подпрограмму IV «Профессиональное образование»** финансирование на 2021 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,0.

**По Подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма»** на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 32077,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО –23676,3 тыс.руб., профинансировано 23292,7 тыс.руб. (72,6%), в том числе из бюджета МГО –23292,7 тыс.руб. (98,4%). Так как по подпрограмме V показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

В рамках предусмотренных объемов финансирования и по фактическим расходам осуществлялось финансирование мероприятий: «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования» (исполнение составило 66,2%, в соответствии с утвержденным бюджетом - 98,4%); «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты)» (исполнение 97,9%). Финансирование «Мероприятия в сфере образования» исполнено на 96,8% (проведение мероприятий осуществлялось в соответствии с планом).

**4. По программе «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы** на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 69388,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО –26260,3 тыс.руб., профинансировано 67535,7 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО -25000,4 тыс.руб., исполнение составляет 97,3% и 95,2% соответственно. Индекс результативности программы составляет 0,98; индекс эффективности – 0,95 (высокий).

В программе запланировано выполнение 22 показателей.

Не выполнен 1 показатель «Активное долголетие», исполнение составило 82,7%, что связано с ограничениями для людей старшего возраста, вызванных коронавирусной инфекцией.

Значения выше запланированных достигнуты по показателям: «Уровень бедности» (исполнение 120,8%), «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению» (115,6%), «Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению» (126,8%).

Достигнуты плановые значения по показателям по охвату образованием детей-инвалидов от общей численности детей-инвалидов определенной возрастной группы; по показателям по предоставлению разных видов поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

**По** [**Подпрограмме**](#Par3906) **I «Социальная поддержка граждан»** предусмотрено 54159,9 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 14487,9 тыс.руб., исполнение по подпрограмме I составило 97,3% (52700,6 тыс.руб.) и 92,4% (13383,1 тыс.руб.) по бюджету МГО. Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,02, индекс эффективности – 0,99 (высокий).

Из бюджета МГО предусмотрены средства на мероприятие «Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию», исполнение составило 92,4%.

Из бюджета МО предусмотрены средства на два мероприятия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исполнение составило 99,1% и 99% соответственно.

**По** [**Подпрограмме**](#Par8063) **II «Доступная среда»** предусмотрены средства в сумме 50 тыс.руб из бюджета МГО, профинансировано 49,0 тыс.руб., исполнение составило 98% Индекс результативности подпрограммы II составляет 1,0, индекс эффективности – 0,98 (высокий).

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования исполнено на 98% (средства направлены на ремонт крыльца здания МАУДО «ДДТ г. Можайска»).

**На финансирование** [**Подпрограммы**](#Par13671) **III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»** предусмотрено 14418,4 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 10962,4, профинансировано 14026,1 тыс.руб. (97,3%), в том числе из бюджета МГО 10808,3 тыс.руб. (98,6%). Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,21, индекс эффективности – 1,18 (высокий).

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время выполнено, средства направлены на оплату питания детей в детских оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных учреждений, на оплату путевок в летние оздоровительные лагеря, расположенные в Московской области и на территории Республики Крым, на военно-патриотический «Лагерь настоящих героев», на оплату транспортных услуг.

**По** [**Подпрограмме**](#Par19580) **VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»** финансирование на 2021 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности составляет 1,0, что связано с выполнением показателя «Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности)» (несчастных случаев на производстве в 2021 году не было).

**По Подпрограмме IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** предусмотрено финансирование в сумме 760,0 тыс.руб. из средств бюджета МГО, профинансировано 760,0 тыс.руб., выполнение составляет 100%. Индекс результативности подпрограммы IX составляет 0,93, индекс эффективности – 0,93 (высокий).

Мероприятие «Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения» по подпрограмме исполнено на 100%, субсидии представлены 6 организациям.

**5. По программе «Спорт» на 2020-2024 годы** на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 222961,0 тыс.руб. из бюджета МГО, исполнение составило 220175,0 тыс.руб., что составляет 98,8%. Индекс результативности программы составляет 1,17; индекс эффективности – 1,16 (высокий).

В программе запланировано выполнение 9 показателей.

В большей степени не достигнут 1 показатель: «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» (84,3%), фактическое зачисление в спортивные школы на спортивно-оздоровительный этап ниже запланированного.

Выше запланированных достигнуты значения по показателям: «Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)» (218,1%); «Доля обучающихся и студентов Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (131%); «Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» (119,2%).

**По Подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта»** предусмотрено финансирование в сумме 113850,4 тыс.руб. из бюджета МГО, исполнение составило 98,8% (112522,4 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,21, индекс эффективности – 1,20 (высокий).

Финансирование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» осуществлялось в рамках планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений (исполнение 99,2%). В рамках исполнения мероприятия «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» проведено 143 спортивно-массовых мероприятия (исполнение 83,3%).

**По Подпрограмме III «Подготовка спортивного резерва»** предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 109110,6 тыс.руб. Профинансировано 107652,6 тыс.руб., что составило 98,7%. Индекс результативности подпрограммы III составляет 0,84, индекс эффективности – 0,83 (запланированный).

В рамках планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений осуществлялось финансирование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва», исполнение составляет 98,6%. Исполнено на 100% мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва (финансовое поощрение за высокие достижения в спорте)», финансовое поощрение выплачено 19 спортсменам.

**6. По программе «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы** на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 48441,9 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 33971,2 тыс.руб. Освоено средств на сумму 78374,6 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 33966,0 тыс.руб., исполнение составляет 161,8% и 100% соответственно. Индекс результативности программы составляет 0,69; индекс эффективности – 1,12 (высокий).

В программе предусмотрены к выполнению 12 показателей.

Не выполнены 8 показателей.

Исполнение 0% составило по показателю «Объем ввода (приобретения) жилья»: документы на получение субсидии на приобретение жилья на претендента были предоставлены в Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО, который не был включен в областную программу на 2021 год. Показатель «Объем экспорта АПК» (0%) не выполнен по причине отсутствия предприятий экспортеров.

В связи с тем, что в округе не открывались новые сельскохозяйственные предприятия, а действующие снизили производство продукции и не наращивали производственные мощности, не достигнуты плановые значения по показателям: «Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления» (34,9%); «Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, производство пищевых продуктов, производство напитков» (66,6%); «Производство молока в хозяйствах всех категорий» (89%); «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» (97,1%).

На 40,4% выполнен показатель «Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям», что связано со сроками постановки на кадастровый учет, исполнение мероприятия продолжится в 2022 году.

Показатель «Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского» выполнен на 90,4% в соответствии с изменениями в контракте.

Перевыполнены плановые значения по показателям: «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями» (исполнение 108,6%); «Количество отловленных животных без владельцев» (исполнение 105,3%).

**По Подпрограмме I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»** предусмотрено финансирование в сумме 8504,8 тыс.руб., в том числе в бюджете МГО –114,8 тыс.руб., исполнение по подпрограмме I составило 38454,0 тыс.руб. (452,1%), по бюджету МГО – 112,0 тыс.руб. (97,6%). Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,72, индекс эффективности – 3,25 (высокий).

Выполнение мероприятия «Организация и проведение конкурсов, выставок» выполнено на 97,6%. Мероприятие «Техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства» выполнялось за счет внебюджетных источников (исполнение составило 457%): ЗАО «Тропарево» приобретено два трактора, ООО «Совхоз Можайский» - зерноуборочный комбайн, ИП Елынко О.И. - кормоуборочный комбайн.

**По Подпрограмме II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** предусмотрено финансирование из средств бюджета МГО в сумме 33277,7 тыс.руб., исполнение составило 100% (33277,7 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы II составляет 0,80, индекс эффективности – 0,80 (запланированный).

В рамках подпрограммы предусмотрено проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского, исполнение составило 100%, обработано 2750,22 га земель.

**По Подпрограмме III «Комплексное развитие сельских территорий»** предусмотрено финансирование в сумме 2741,4 тыс.руб., в том числе в бюджете МГО –578,7 тыс.руб., исполнение по подпрограмме составило 2727,3 тыс.руб. (99,5%), по бюджету МГО – 576,3 тыс.руб. (99,6%). Индекс результативности подпрограммы III составляет 0,67, индекс эффективности – 0,66 (низкий).

Мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (организация наружного освещения территорий)» исполнено на 100% (выполнено устройство электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в д. Большое Новосурино, с.Тропарево); мероприятие «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области» исполнено на 99,2%.

Низкий индекс результативности и эффективности связан с тем, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО не включило в областную программу на 2021 год претендента от Можайского городского округа в рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях».

**По Подпрограмме IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»** предусмотрены средства из бюджета МО в сумме 3918,0 тыс.руб. Профинансировано 3915,6 тыс.руб., что составляет 99,9%. Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,05, индекс эффективности – 1,05 (высокий).

Выполнялось мероприятие «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных». Мероприятие выполнялось по поступающим заявкам, отловлено 358 животных (план 340).

**По Подпрограмме VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»** финансирование на 2021 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы VII составляет 0,0 (показатель не выполнен, нет предприятий экспортеров.

В подпрограмме предусмотрено мероприятие «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

**7. По программе «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы** предусмотрено финансирование в сумме 995,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 745,2 тыс.руб. Освоено средств на сумму 992,1 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 744,6 тыс.руб., исполнение составляет 99,7% и 99,9% соответственно. Индекс результативности программы составляет 1,0; индекс эффективности – 1,0 (высокий).

В программе запланировано исполнение 2 показателей. Показатель «Количество проведенных экологических мероприятий» исполнен на 100%. На 100% выполнен показатель «Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по ликвидации последствий засорения».

**По Подпрограмме I «Охрана окружающей среды»** предусмотрены средства из бюджета МГО в сумме 595,0 тыс.руб. Профинансировано 595,0 тыс.руб., что составляет 100%. Индекс результативности подпрограммы составляет 1,0, индекс эффективности – 1,0 (высокий).

Средства предусмотрены на выполнение мероприятия «Проведение экологических мероприятий». Проведено 12 мероприятий (основные мероприятия: «Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево», «Сто прудов, сто озер», «Вода России», «Чистые берега»).

**По Подпрограмме II «Развитие водохозяйственного комплекса»** предусмотрено финансирование в сумме 400,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 150,2 тыс.руб. Освоено средств на сумму 397,1 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 149,6 тыс.руб., исполнение составляет 99,2% и 99,6% соответственно. Индекс результативности подпрограммы составляет 1,0; индекс эффективности – 0,99 (высокий).

В рамках выполнения комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности проведена расчистка муниципального противопожарного пруда по ул. Говорова г. Можайска, данный водный объект выбран путем голосования жителей.

**8. По программе «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы** на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 103651,0 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО –102982,0 тыс.руб. Профинансированы мероприятия на сумму 99779,5 тыс.руб. (96,3%), в том числе из бюджета МГО –98969,1 тыс.руб. (96,1%). Индекс результативности программы составляет 1,0; индекс эффективности – 0,97 (высокий).

В программе запланировано к выполнению 17 показателей.

По показателю «Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно» исполнение выше запланированного и составляет 107,3% (по данным ОМВД количество преступлений снизилось на 11%).

По остальным показателям достигнутые значения равны плановым значениям. Исполнение показателей направлено на профилактику преступлений, снижение рисков чрезвычайных ситуаций, развитие системы оповещения населения, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение мероприятий гражданской обороны, развитие ЕДДС.

**По Подпрограмме I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»** предусмотрено финансирование в сумме 78759,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 78090,3 тыс.руб., исполнение составило соответственно 75125,2 тыс.руб. (95,4%) и 74314,8 тыс.руб. (95,2%). Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,01, индекс эффективности – 0,96 (высокий).

В связи с ограничением числа мероприятий с массовым пребыванием людей (COVID-19) не было финансирования мероприятия «Материальное стимулирование народных дружинников» (исполнение 0%).

В меньшей степени исполнены мероприятия: «Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (исполнение 49,5%, экономия от торгов, кредиторская задолженность по оплате услуг по предоставлению изображения «Безопасный регион» за декабрь 2021 года, контракт заключен на 3 года); «Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО» (исполнение 73,7%, услуги предоставлялись согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших на 2021 год).

Другие мероприятия подпрограммы I фактически выполнены (образовалась экономия при проведении закупок): «Проведение мероприятий по профилактике терроризма»; «Материально–техническое обеспечение деятельности народных дружин»; «Обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион»; «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела»; «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности»; «Благоустройство мест захоронений».

**По Подпрограмме II «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»** предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 1110,9 тыс.руб., исполнение составило 92,5% (профинансировано 1027,9 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы II составляет 1,0, индекс эффективности – 0,93 (высокий).

Мероприятия подпрограммы фактически выполнены в полном объеме (образовалась экономия при проведении закупок). Процент исполнения мероприятий составляет от 89,5% до 100%. Наибольший процент финансирования пришелся на мероприятия: «Реализация мероприятий предусмотренных Планом действий и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования (разработка, корректировка, всех Планов и т.д.)» (исполнение 96,4%); «Совершенствование и развитие системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС» (89,5%).

**По Подпрограмме III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»** предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 2807,6 тыс.руб., исполнение составило 97,1% (2727,5 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,0, индекс эффективности – 0,97 (высокий).

В подпрограмме предусмотрены средства на мероприятие «Cодержание, поддержание в постоянной готовности к применению, систем оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (аварии, происшествиях эпидемии) или военных конфликтах» (осталась кредиторская задолженность).

**По Подпрограмме IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»** предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 5367,3 тыс.руб., исполнение составило 5338,9 тыс.руб. (99,5%). Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,0, индекс эффективности – 0,99 (высокий).

На 2021 год предусмотрено финансирование 4 мероприятий, которые выполнены в полном объеме (образовалась экономия при проведении закупок).

Наибольший процент финансирования пришелся на мероприятия: «Создание, оборудование и содержание (в том числе очистка) противопожарных водоемов» (исполнение 99,9%) и «Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима (в том числе установка видеокамер для мониторинга обстановки в местах граничащих с лесным массивом, сельскохозяйственными землями)» (исполнение 98,9%).

**По Подпрограмме V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»** запланировано финансирование из бюджета МГО в сумме 80,0 тыс.руб., профинансировано 78,3 тыс.руб. (97,9%). Индекс результативности подпрограммы V составляет 1,0, индекс эффективности – 0,98 (высокий).

Мероприятие «Закупка имущества гражданской обороны, недостающего до норм обеспечения» выполнены в полном объеме, сложилась экономия при проведении закупок.

**По Подпрограмме VI «Обеспечивающая подпрограмма»** предусмотрено финансирование в бюджете МГО в сумме 15525,9 тыс.руб., профинансировано 15481,7 тыс.руб. (99,7%). Так как по подпрограмме VI показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

Предусмотрено финансирование на мероприятие «Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС», которое осуществлялось в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности МКУ МГО МО «ЕДДС».

**9. По программе «Жилище» на 2020-2024 годы** на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 39151,9 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 1300,6 тыс.руб. Профинансировано исполнение мероприятий в сумме 35756,9тыс.руб. (91,3%), в том числе из бюджета МГО 1300,5 тыс.руб. (100%). В случае приведения финансирования в соответствие с бюджетом, исполнение по программе составило бы 99,3%. Индекс результативности программы составляет 1,05; индекс эффективности – 0,96 (высокий).

Из 13 запланированных показателей не выполнен 1: «Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома» (исполнение составило 39,2%, что связано с внесением изменений в законодательство и введением амнистии при регистрации объектов ИЖС, уменьшилось количество обращений за предоставлением государственной услуги по выдаче уведомлений).

На 226,2% выполнен показатель «Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств».

По остальным показателям достигнутые значения равны плановым значениям: 2 молодые семьи получили свидетельство на получение социальной выплаты; жилые помещения предоставлены 11 лицам из числа детей-сирот; жилое помещение предоставлено вдове участника ВОВ.

**По Подпрограмме I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»** предусмотрено финансирование из бюджета МО в сумме 956,0 тыс.руб., исполнение составило 76,8% (733,9 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,16, индекс эффективности – 0,89 (запланированный).

В рамках подпрограммы I исполняется мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности». Субвенция на мероприятие расходовалась в соответствии с фактическими потребностями (средства направляются на обеспечение деятельности сотрудника, осуществляющего отдельные государственные полномочия (оплата труда, приобретение канцтоваров, оргтехники и пр.), выдано 441 уведомление.

**По Подпрограмме II «Обеспечение жильём молодых семей»** предусмотрено финансирование в сумме 8184,9 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 1300,6 тыс.руб. Профинансировано исполнение мероприятий в сумме 6800,0 тыс.руб. (83,1%), в том числе из бюджета МГО 1300,5 тыс.руб. (100%). Индекс результативности подпрограммы составляет 1,0; индекс эффективности – 0,83 (запланированный).

В рамках исполнения мероприятия «Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей» выдано 2 свидетельства на право получения социальной выплаты. Так как фактические затраты собственных средств молодых семей при приобретении жилых помещений оказались меньше расчетных, это повлияло на снижение индекса эффективности подпрограммы.

**По Подпрограмме III «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** предусмотрены средства из бюджета МО в сумме 27398,0 тыс.руб., освоено 25610,0 тыс.руб. (93,5%). В случае приведения финансирования в соответствие с бюджетом, исполнение по программе составило бы 100%. Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,0, индекс эффективности – 0,93 (высокий).

Средства предусмотрены на мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений». Жилые помещения предоставлены 11 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

**По Подпрограмме IV «Социальная ипотека»** финансирование на 2021 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,0.

**По Подпрограмме VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»** финансирование на 2021 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы VII составляет 1,0.

**По Подпрограмме VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»** предусмотрены средства из федерального бюджета в сумме 2613,0 тыс.руб., профинансировано 2613,0 тыс.руб. (100%). Индекс результативности подпрограммы VIII составляет 1,0, индекс эффективности – 1,0 (высокий).

Финансирование предусмотрено на мероприятие «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Жилое помещение предоставлено вдове участника Великой Отечественной войны.

**10. По программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы** на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 25608,4 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО - 15438,6 тыс.руб. Профинансировано исполнение в сумме 23913,8 тыс.руб. (93,4%), в том числе из бюджета МГО –13801,1 тыс.руб. (89,4%). Индекс результативности программы составляет 0,64; индекс эффективности – 0,60 (низкий).

В программе запланировано к выполнению 10 показателей.

Не выполнено 5 показателей. Исполнение 0% составило по показателям: «Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D)» (исполнение показателя перенесено на 1 полугодие 2022 года); «Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов» (исполнение показателя перенесено на 1 полугодие 2022 года); «Количество населенных пунктов, в которых построены газопроводы, произведен пуск газа в построенный газопровод, многоквартирные жилые дома переведены с сжиженного углеводородного газа на природный газ» (исполнение перенесено на конец 2 квартала 2022 года).

Показатель «Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» исполнен на 50% (схемы теплоснабжения актуализированы и утверждены Министерством энергетики Московской области сроком с 2021 по 2039 годы, размещение в плане-графике закупки по актуализации схем водоснабжения и водоотведения планируется на 1 полугодие 2022 года). На 90,6% исполнен показатель «Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности» (классы энергоэффективности присвоены 357 многоквартирным домам из 947, не выполнено в полном объеме в связи с большим объемом денежных средств, потраченным управляющими организациями на ремонт подъездов многоквартирных домов).

Достигнуты запланированные значения по показателям: «Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду»; «Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета» (ОДПУ установлен по адресу: д. Дровнино, д. 63).

**По Подпрограмме I «Чистая вода»** предусмотрено финансирование в сумме 477,0 тыс.руб. из бюджета МО. Исполнение составило соответственно 476,86 тыс.руб. (100%). Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,0, индекс эффективности – 1,0 (высокий).

Финансирование предусмотрено на выполнение мероприятия «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения», проведена оплата услуг по осуществлению строительного контроля.

**По Подпрограмме II «Системы водоотведения»** финансирование на 2021 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы II составляет 1.

**По Подпрограмме III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»** предусмотрены из бюджета МГО средства в сумме 846,0 тыс.руб., профинансировано 148,0 тыс.руб., выполнение 17,5%. Индекс результативности подпрограммы III составляет 0,75, индекс эффективности – 0,13 (низкий).

Мероприятие «Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)» профинансировано 22,8% от запланированной суммы (заключение нового контракта производиться не будет в связи с тем, что Министерством энергетики МО были утверждены схемы теплоснабжения сроком с 2021 по 2039 годы).

Мероприятие «Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)» не исполнено, так как Министерством энергетики МО были сделаны замечания по разработанным схемам, которые не были своевременно устранены подрядчиком.

**По Подпрограмме IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** предусмотрено 250,0 тыс.руб. за счет внебюджетных источников, исполнение составляет 100% (250,0 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы IV составляет 0,48, индекс эффективности – 0,48 (низкий) (выполнены не все показатели).

Средства, предусмотренные на мероприятие «Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах», использованы в полном объеме, установлен общедомовой прибор учета в доме д. Дровнино.

**По Подпрограмме VI «Развитие газификации»** предусмотрены средства в сумме 23373,4 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО в сумме 14592,6 тыс.руб., освоено 22433,9 тыс.руб. (96%), в том числе из бюджета МГО в сумме 13653,1 тыс.руб. (93,6%). Индекс результативности подпрограммы VI составляет 0,50, индекс эффективности – 0,48 (низкий).

В рамках исполнения мероприятия «Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией» заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта: «Газификация д. Рогачево Можайского городского округа»; заключен контракт на услуги по проведению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта «Газификация д. Рогачево Можайского городского округа»; силами АО «Мособлгаз» в 2021 году были выполнены работы по газификации д. Пасильево в рамках Программы социальной газификации; заключены договоры с АО «Мособлгаз» о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения п. Центральной усадьбы совхоза Синичино, д.2 и р.п. Уваровка, ул. Урицкого, д.18. Срок окончания выполнения работ по муниципальным контрактам запланирован на 2022 год.

**По Подпрограмме VIII «Обеспечивающая подпрограмма»** предусмотрено финансирование из бюджета МО в сумме 662,0 тыс.руб., профинансировано 605,1 тыс.руб. (91,4%). Так как по подпрограмме VIII показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства» профинансированы расходы, связанные с выплатой заработной платы сотруднику административной комиссии.

**11. По программе «Предпринимательство» на 2020-2024 годы** на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 2740250,0 тыс.руб., в том числе в бюджете МГО –250 тыс.руб. Исполнение составило 150,4% (4120584,0 тыс.руб.) по программе, по бюджету МГО – 100% (250,0 тыс.руб.). Индекс результативности программы составляет 1,32; индекс эффективности – 1,98 (высокий).

В программе запланировано к выполнению 26 показателей.

Не достигнуты плановые значения по 10 показателям. Показатель: «Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области» (исполнение 25%, привлечен 1 резидент вместо запланированных 4); «Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты» (40,1%, несмотря на расширение площади земельного участка, достигнутое значение ниже запланированного, так как привлечен 1 резидент); «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета» (87,8%); «Количество созданных рабочих мест» (89,1%, при запланированном значении к созданию в 2021 году 400 рабочих мест было создано 320 рабочих мест). На исполнение показателей повлияли ситуация и ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В связи с ростом жалоб в ФАС России в ходе проведения торгов на 70,3% выполнен показатель «Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)». В связи с малым количеством участников торгов на 74,2% исполнен показатель «Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов». На 93,8% исполнен показатель «Среднее количество участников на состоявшихся торгах» (по некоторым закупкам была определена высокая начальная цена и внесение большой суммы обеспечения заявки на участие в торгах, что привело к снижению количества участников).

Ситуация и ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, повлияли на исполнение показателей: «Прирост площадей торговых объектов» (85,7%); «Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС» (82,8%).

По другим показателям плановые значения были достигнуты или перевыполнены.

**По Подпрограмме I «Инвестиции»** предусмотрено финансирование в сумме 2740000,0 тыс.руб. за счет внебюджетных источников, исполнение составило 150,4% (4120334,0 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,93, индекс эффективности – 2,91% (высокий).

Внебюджетные средства предусматривались на выполнение мероприятия «Создание многопрофильных индустриальных парков, промышленных площадок, в том числе развитие энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры; участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной; организация работы с возможными участниками для заключения соглашений об участии сторон государственного-частного партнерства в реализации проектов; формирование реестра реализуемых инвестиционных проектов, ввод информации в систему ЕАС ПИП». Инвестиции были освоены ГК «ДорХан», ООО «Можайский МПК», АО «Колхоз Уваровский», ООО «Первая птицефабрика», ООО «Совхоз Можайский», ЗАО «Сокольниково», ЗАО «Тропарево», ООО «Можайский торг», ООО «Квант» и др.

**По Подпрограмме II «Развитие конкуренции»** финансирование на 2021 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы II составляет 1,19.

Мероприятия выполнялись в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей по подпрограмме II, и связаны с реализацией комплекса мер по развитию сферы закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, реализацией комплекса мер по содействию развитию конкуренции.

**По Подпрограмме III «Развитие малого и среднего предпринимательства»** предусмотрено финансирование за счет средств бюджета МГО в сумме 250,00 тыс.руб., исполнение составляет 100% (250,0 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы III составляет 0,97, индекс эффективности – 0,97 (высокий).

В рамках мероприятия «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» в 2021 года была оказана поддержка ЗАО ЗСМ «Можайский».

**По Подпрограмме IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»** финансирование на 2021 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы IV составляет 0,97.

Мероприятия подпрограммы выполнялись в рамках средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ответственных исполнителей, и направлены на развитие потребительского рынка и услуг, сферы общественного питания, сферы бытовых услуг.

**12. По программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы** на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 518752,3 тыс.руб., в том числе из средств бюджета МГО – 509897,3 тыс.руб. Исполнение по программе составило 509920,1 тыс.руб. (98,3%), в том числе из средств бюджета МГО – 496696,6 тыс.руб. (97,4%). Индекс результативности программы составляет 0,95; индекс эффективности – 0,94 (высокий).

В программе в 2021 году предусмотрено исполнение 15 показателей.

Не выполнены 7 показателей. Исполнение 0% составляет по показателю «Исключение незаконных решений по земле» (инциденты допущены при подготовке проекта решения и направления его на согласование в Минмособлимущество).

На 89% исполнен показатель «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» (увеличение задолженности арендаторов); на 18% исполнен показатель «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей» (низкое исполнение по причинам: заключение двух договоров купли – продажи муниципального имущества в рассрочку с залогом до момента оплаты; проведение торгов по продаже имущества, включенного в Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Можайского городского округа, на 2021 состоится в 2022 году); на 88% исполнен показатель «Предоставление земельных участков многодетным семьям» (земельные участки предоставляются после согласия с многодетными семьями); на 88% исполнен показатель «Проверка использования земель» (прекращены проверки по повторному неисполнению предписаний по землям населенных пунктов в связи с отказами судов); на 20% исполнен показатель «Доля проведенных аукционов на право заключения договора аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов» (за счет увеличения общего количества проведенных аукционов снизилась доля проведенных аукционов на право заключения договора аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства); на 43,2% исполнен показатель «Привлечение новых налоговых резидентов» (наблюдается значительное снижение налоговых поступлений, отрицательная динамика – 90,8 млн.руб.).

Плановые значения были достигнуты или перевыполнены по другим показателям: «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» (106,4%); «Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав» (374%); «Прирост земельного налога» (101%); «Прирост налоговых доходов бюджета муниципального образования» (101,7%).

**По Подпрограмме I «Развитие имущественного комплекса»** предусмотрены средства в сумме 36768,4 тыс.руб., в том числе из средств бюджета МГО – 27913,4 тыс.руб. Профинансировано 36120,7 тыс.руб. (98,2%), в том числе из средств бюджета МГО –27281,5 тыс.руб. (97,7%). Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,98; индекс эффективности – 0,97 (высокий).

Все мероприятия выполнены, финансирование осуществлялось по фактической потребности, мероприятия, направленные на выполнение работ и услуг, профинансированы на основании представленных актов приемки выполненных работ (оказанных услуг).

Мероприятие «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа» исполнено на 98,3% (теплоснабжение имущества казны, охрана имущества казны услуги АО Мособлеирц, оценка имущества для дальнейшей реализации и постановки на бухгалтерский баланс, приобретение и установка в муниципальных жилых помещениях (муниципальных квартирах) газосигнализаторов газовых плит, проведен ремонт муниципальных жилых помещений, опашка земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, проведен ремонт нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности). Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» исполнено на 97%. Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений» исполнено на 100% (приобретены знаки почтовой оплаты). Мероприятие «Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений» исполнено на 99,8% (средства направлены на оплату труда сотрудников, осуществляющих государственные полномочия).

**По Подпрограмме III «Совершенствование муниципальной службы Московской области»** предусмотрены средства в сумме 105,3 тыс.руб. за счет бюджета МГО. Исполнение составило 89,7% (94,5 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,0, индекс эффективности – 0,90 (запланированный).

Средства были направлены на исполнение мероприятия «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах». На исполнение мероприятия повлияла ситуация с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничений на некоторые виды деятельности.

**По Подпрограмме IV «Управление муниципальными финансами»** предусмотрены из бюджета МГО средства в сумме 11630,0 тыс.руб. Профинансировано 8384,4 тыс.руб. (72,2%). Индекс результативности подпрограммы IV составляет 0,86, индекс эффективности – 0,62 (низкий).

Средства направлены на обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам, оплата процентов по кредитам осуществлялась в соответствии с условиями контракта.

**По Подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма»** из бюджета МГО предусмотрены средства в сумме 470248,6 тыс.руб., мероприятия профинансированы в сумме 465310,5 тыс.руб., исполнение составило 98,9%. В последние дни финансового года были получены средства из бюджета МО в сумме 4384,3 тыс.руб., которые были израсходованы в полном объеме, исполнение по бюджету МГО составило 98% (460926,2 тыс.руб. Так как по подпрограмме V показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществлялось в рамках открытых предельных объемов финансирования и фактических расходов на обеспечение деятельности Администрации Можайского городского округа, Комитета по управлению имуществом, Управления по земельным отношениям, Финансово-казначейского управления, муниципальных казенных учреждений (МКУ МГО МО «УАХД», МКУ МГО МО «Центр торгов», МКУ МГО МО «Можайск-сервис», МКУ МГО МО «Управление капитального строительства»).

**13. По программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы** на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 45796,5 тыс.руб., в том числе из средств бюджета МГО – 27201,5 тыс.руб. Профинансировано 25249,9 тыс.руб. (55,1%), в том числе из средств бюджета МГО – 21665,3 тыс.руб. (79,6%). Индекс результативности программы составляет 0,86; индекс эффективности – 0,48 (низкий).

В рамках программы запланировано выполнение 11 показателей.

В большей степени не достигнуты значения по 5 показателям. Показатель «Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций» (исполнен на 0%: имеется просроченная задолженность, идёт процедура по ее взысканию); показатель «Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования» (исполнен на 66,7% в связи с неисполнением подрядчиком контрактов). В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID- 2019) и введением ограничений не выполнены показатели: «Туристский поток в Московскую область» (исполнение 65%); «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» (исполнение 52,4%); «Экскурсионный поток в Московскую область» (исполнение 54,5%).

Достигнуты значения выше запланированных по показателям: «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» (181%); «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.» (134%).

**По Подпрограмме I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»** предусмотрены из бюджета МГО средства в сумме 13364,6 тыс.руб., профинансировано 13268,2 тыс.руб., что составило 99,3%. Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,74, индекс эффективности – 0,73 (низкий).

Часть мероприятий подпрограммы направлена на информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности посредством печатных СМИ, теле- и радиопередач, наружной рекламы. Другие мероприятия направлены на организацию создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Низкий индекс эффективности связан с невыполнением показателей.

**По Подпрограмме III «Эффективное местное самоуправление Московской области»** были предусмотрены средства в сумме 23689,0 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 6189,0 тыс.руб. Профинансировано 3963,8 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 899,4 тыс.руб., исполнение составило 16,7% и 14,5% соответственно. Индекс результативности подпрограммы III составляет 0,67, индекс эффективности – 0,11 (низкий).

Средства по подпрограмме III предусмотрены на мероприятие «Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования».

В соответствии с распоряжением Главного управления территориальной политики Московской области 3 проекта являются победителями конкурсного отбора проектов: Отдел дома культуры д. Клементьево – текущий ремонт; Отдел дома культуры п. Цветковский – текущий ремонт 1 этажа; Отдел дома культуры п. Цветковский – текущий ремонт 2 этажа.

Ремонт дома культуры д. Клементьево выполнен в полном объеме. Ремонт дома культуры п. Цветковский (1 этаж) – выполнен частично в связи с неоднократными жалобами в ФАС и Главное контрольное управление МО на действия заказчика. Все жалобы признаны необоснованными, но из-за переноса сроков ремонт в полном объеме не выполнен. Ремонт дома культуры п. Цветковский (2 этаж) не выполнен, в связи с расторжением контракта в одностороннем порядке. Заказчик расторг контракт, в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту.

**По Подпрограмме IV «Молодежь Подмосковья»** из бюджета МГО предусмотрены средства в сумме 7647,9 тыс.руб., из которых освоено 7497,8 тыс.руб. (98%). Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,81, индекс эффективности – 1,77 (высокий).

Все мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирование мероприятия «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» проводилось в соответствии с утвержденным календарным планом мероприятий (исполнение 98,4%). Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» (исполнение 98%) финансировалось в рамках открытых предельных объемов финансирования и фактических расходов.

**По Подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма»** из бюджета МО предусмотрены средства в сумме 1095,0 тыс.руб., профинансировано 520,1 тыс.руб. или 47,5%. Так как по подпрограмме V показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

Профинансировано на 100% мероприятие «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». Исполнение мероприятия «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» составило 47,4%: заключен контракт на сумму 517,1 тыс.руб., денежные средства израсходованы согласно потребности (транспортные услуги), оставшаяся сумма не использована в связи с оказанием услуг на безвозмездной основе (охрана помещений), расходы на оплату услуг связи не потребовались.

**По Подпрограмме VI «Развитие туризма в Московской области»** финансирование на 2021 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы VI составляет 0,68.

**По Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) Московской области»** финансирование на 2021 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы VII составляет 1,34.

**14. По программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы** на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 562601,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 211498,3 тыс.руб. Профинансированы мероприятия на сумму 379010,7 тыс.руб. (67,4%), в том числе из бюджета МГО –204892,0 тыс.руб. (96,9%). Индекс результативности программы составляет 1,08; индекс эффективности – 0,73 (низкий).

В рамках программы запланировано выполнение 5 показателей.

Не достигнуто значение по показателю «ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения» (исполнение 35,6%): для расчета показателя используются данные статистики по смертности от ДТП на территории МГО не только на дорогах местного значения, но и на дорогах федерального, регионального значения, на частных дорогах. Большая часть смертности от ДТП произошла на дорогах федерального, регионального значения.

На 84,5% исполнен показатель «Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км/тыс.кв.м». Закупки были объявлены на сумму, заложенную в программе, заключены контракты, несколько из которых были расторгнуты по соглашению сторон, по другим оплата проводилась по фактически выполненным работам. В связи с ограничением Комитетом по конкурентной политики МО даты объявления закупок (октябрь 2021 года) освободившиеся средства использованы не в полном объеме.

По другим показателям плановые значения были достигнуты или перевыполнены.

**По Подпрограмме I «Пассажирский транспорт общего пользования»** предусмотрены средства в сумме 170163,0 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 56838,0 тыс.руб. Исполнение по подпрограмме I составило 98,1% (166922,7 тыс.руб.), по бюджету МГО – 94,8% (53864,8 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,29, индекс эффективности – 1,27 (высокий).

Средства были направлены на выполнение мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров». Транспортное обслуживание осуществляли 3 подрядные транспортные организации ООО «СтарТранс», АО «Мострансавто» и ООО «ТК «ВЕЛЕС». Финансирование осуществлялось по фактически представленным документам-основаниям на оплату.

**По Подпрограмме II «Дороги Подмосковья»** предусмотрено финансирование в сумме 298507,7 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 60729,7 тыс.руб. Исполнение по подпрограмме II составило 39,9% (119058,0 тыс.руб.), в том числе из бюджета МГО – 95,5% (57997,2 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы II составляет 0,94, индекс эффективности – 0,37 (низкий).

Исполнено мероприятие «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» (95,6%): контракты заключены на зимнее, летнее содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на поставку товаров для нужд производственно-технического отдела для обслуживания автомобильных дорог общего пользования местного значения силами МКУ МГО МО «ЕДТЦ». На 99,2% исполнено мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения».

Исполнение по мероприятию «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» составило 46,2%. Субсидия из бюджета МО была получена 30.12.2021, проведение расходной операции по счетам бюджета не представлялось возможным в связи с тем, что средства не были подтверждены выпиской с лицевого счета. Оплата произведена в пределах свободного остатка средств бюджета.

Исполнение по мероприятию «Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» исполнение составило 0,8%. Субсидия из бюджета МО была получена 30.12.2021, проведение расходной операции по счетам бюджета не представлялось возможным в связи с тем, что средства не были подтверждены выпиской с лицевого счета. Оплата произведена по фактически возникшим денежным обязательствам и в пределах свободного остатка средств бюджета.

**По Подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма»** предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 93930,6 тыс.руб., профинансировано 93030,0 тыс.руб. (99%). Так как по подпрограмме V показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

В рамках подпрограммы V средства были направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства: оплата труда, погашение кредиторской задолженности за 2020 г., оплата за теплоснабжение, водоснабжение, поставку электроэнергии; ремонт и обслуживание транспортных средств, поставку канцтоваров и т.п.

**15. По программе «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы** на 2021 год предусмотрены средства в сумме 55904,0тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 51880,0 тыс.руб. Исполнение по программе составило 98,4% (55029,8 тыс.руб.), в том числе из бюджета МГО – 97,6% (50619,2 тыс.руб.). Индекс результативности программы составляет 1,57; индекс эффективности – 1,54 (высокий).

В рамках программы запланировано выполнение 21 показателя.

Не достигнуты значения по 2 показателям: «Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи» (исполнение 72,6%); «Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области» (76,8%).

Наибольший процент выполнения показателей к запланированным значениям по следующим показателям: «Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг» (исполнение 330,8% - время ожидания составило 1,3 минуты вместо запланированных 4,3); «Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки» (исполнение 1052,6% - план 2%, факт 0,19%); «Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения» (исполнение 133,3% - план 75%, факт 100%).

По другим показателям были достигнуты плановые значения.

**По Подпрограмме I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»** финансирование запланировано в сумме 44722,5 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 41273,5 тыс.руб. Исполнение по подпрограмме составило 100,9% (45105,7 тыс.руб.), в том числе из бюджета МГО – 100% (41269,3 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,46, индекс эффективности – 1,47 (высокий).

Средства предусмотрены на обеспечение деятельности МБУ МГО МО «МФЦ».

**По Подпрограмме II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»** предусмотрено финансирование в сумме 11181,5 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 10606,5 тыс.руб. Исполнение по подпрограмме составило 88,8% (9924,1 тыс.руб.), в том числе из бюджета МГО – 88,2% (9349,9 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы II составляет 1,6, индекс эффективности – 1,42 (высокий).

В рамках мероприятий осуществлялось обеспечение органов местного самоуправления широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи (исполнение 82,9%); оборудованием и поддержание его работоспособности (86,9%); приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС (93,1%); развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления (144,5%, исполнение по бюджету 90,5%); «Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (99,1%).

**16. По программе «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы** на 2021 год предусмотрены в сумме 4778,6 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 1911,6 тыс.руб. Профинансировано 4596,1 тыс.руб., исполнение составило 96,2%, в том числе из бюджета МГО – 1739,1 тыс.руб. (91%). Индекс результативности программы составляет 1,22; индекс эффективности – 1,17 (высокий).

В программе предусмотрено 8 показателей.

Показатель «Количество согласованных/несогласованных обращений о переустройстве и перепланировке помещений в многоквартирном доме» исполнен на 70%, так как зависит от количества поданных обращений.

Фактические значения показателей превысили плановые по следующим показателям: «Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» (исполнение 180%); «Количество присвоенных/аннулированных адресов объектам адресации, наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения), наименований элементам планировочной структуры» (исполнение 224,4%).

**По Подпрограмме I «Разработка Генерального плана развития городского округа»** финансирование на 2021 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,0.

**По Подпрограмме II «Реализация политики пространственного развития городского округа»** предусмотрены в сумме 4778,6 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 1911,6 тыс.руб. Профинансировано 4596,1 тыс.руб., исполнение составило 96,2%, в том числе из бюджета МГО – 1739,1 тыс.руб. (91%). Индекс результативности подпрограммы составляет 1,58; индекс эффективности – 1,52 (высокий).

Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме» исполнено на 99,7%. Субвенция расходовалась на обеспечение деятельности сотрудника, исполняющего отдельные государственные полномочия, в соответствии с фактическими потребностями.

Мероприятие «Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» исполнено на 91%.

**17. По программе «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы** на 2021 год предусмотрено 424175,5 тыс.руб., из них 204880,7 тыс.руб. из бюджета МГО. Профинансировано 389145,2 тыс.руб., в том числе из средств бюджета МГО – 192336,3 тыс.руб., исполнение по программе составило 91,7%, по бюджету МГО – 93,9%. Индекс результативности программы составляет 1,08; индекс эффективности – 0,99 (высокий).

В рамках программы запланировано выполнение 17 показателей.

Не выполнен 1 показатель «Количество отремонтированных колодцев» (исполнение 80%), в связи с ограничением Комитетом по конкурентной политики МО даты объявления закупок (октябрь 2021 года) средства от экономии по итогам закупок использованы не в полном объеме.

Показатель «Количество отремонтированных подъездов в МКД» выполнен на 96,6%. Всего по программе «Формирование комфортной городской среды» по софинансированию выполнен ремонт 160 подъездов в 2021 году. Также произведена оплата управляющим организациям по возмещению затрат/недополученных доходов, связанных с выполнением работ по ремонту подъездов многоквартирных жилых домов, по 11 подъездам за 2020 год. Ремонт 6 оставшихся подъездов из 177 предусмотренных планом ремонта МКД на 2021 год также выполнен, но работы до конца 2021 года не приняты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» и Главным управлением МО «Государственная жилищная инспекция МО».

Получены результаты выше плановых по показателю «Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы» (217,2%), произведен ремонт 139 МКД, план 64.

По другим показателям достигнуты плановые значения. Это показатели по благоустройству общественных территорий, установке и содержанию детских игровых площадок, устройству и капитальному ремонту объектов систем наружного освещения, содержанию контейнерных площадок в нормативном состоянии, содержанию внутриквартальных дорог в нормативном состоянии.

**По Подпрограмме I «Комфортная городская среда»** на финансирование мероприятий подпрограммы I предусмотрены средства в сумме 209674,7 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 31812,5 тыс.руб., исполнение составило 89,8% (188190,9 тыс.руб.) и 88,7% (28224,7 тыс.руб.) соответственно. Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,01, индекс эффективности – 0,91 (высокий).

Освоены на 100% средства по мероприятиям «Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области»; «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций»; «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»; «Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»; «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области».

Не выполнено мероприятие (исполнение 6%) «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий». Контракты на сумму 767,2 тыс.руб. исполнены. Контракт от 09.11.2021 ввиду отсутствия благоприятных погодных условий и потребности у заказчика в выполнении работ на сумму 12004,8 тыс.руб. был расторгнут.

**По Подпрограмме II «Благоустройство территорий»** предусмотрены из бюджета МГО средства в сумме 169498,3 тыс.руб. Исполнение составило 94,9% (160844,9 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы II составляет 1,03, индекс эффективности – 0,97 (высокий).

Выполнение составило: 97,9% по мероприятию «Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий» (контракты заключены на зимнее, летнее содержание и ремонт объектов благоустройства, а также на поставку товаров для нужд производственно-технического отдела для содержания объектов благоустройства силами МКУ МГО МО "ЕДТЦ"); 89,4% по мероприятию «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения» (контракты заключены на поставку электроэнергии, обслуживание и эксплуатацию объектов уличного освещения, устройство новых линий уличного освещения.).

**По Подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»** предусмотрено в программе финансирование в сумме 45002,5 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 3569,8 тыс.руб. тыс. Исполнение составило 89,1% (40109,4 тыс.руб.) по подпрограмме III и 91,5% (3266,7 тыс.руб.) по бюджету МГО. Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,57, индекс эффективности – 1,4 (высокий).

В подпрограмме предусмотрено выполнение мероприятия «Ремонт подъездов в многоквартирных домах». За счет субсидии в 2021 году выполнен ремонт 160 подъездов, также оплачена кредиторская задолженность по ремонту 11 подъездов, выполненному в 2020 году. Ремонт 6 оставшихся подъездов из 177 предусмотренных планом ремонта МКД на 2021 год также выполнен, но работы своевременно не приняты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального строительства» и Главным управлением МО «Государственная жилищная инспекция МО».

**18. По программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы** на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 1326380,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 103820,8 тыс.руб. Финансирование прошло в сумме 840593,8 тыс.руб. (63,4%), в том числе из бюджета МГО – 89964,8 тыс.руб. (86,7%). Индекс результативности программы составляет 1,0; индекс эффективности – 0,63 (низкий).

В рамках программы запланировано выполнение 3 показателей. Показатели выполнены, в том числе показатель «Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств» - строительство общеобразовательной школы на 275 мест в с. Тропарево, объект введен в эксплуатацию.

**По Подпрограмме III «Строительство (реконструкция) объектов образования»** предусмотрено 1301075,6 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 99872,5 тыс.руб. Исполнение составило 825777,3 тыс.руб. (63,5%), в том числе из бюджета МГО – 86016,5 тыс.руб. (86,1%). Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,0, индекс эффективности – 0,63 (низкий).

Мероприятие «Капитальные вложения в объекты общего образования» исполнено в полном объеме: объект «Общеобразовательная школа на 275 мест с.Тропарево» введен в эксплуатацию к началу учебного 2021 года.

Мероприятие «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором» (строительство объекта «Школа на 550 мест по адресу: МО, г.Можайск, ул.Полянка») в части работ по строительству на 31.12.2021 выполнены на 84,3%, финансирование мероприятия выполнено на 51,6%, так как в процессе выполнения работ возникла необходимость проведения корректировок состава работ и выполнения корректировки в проектно-сметную документацию.

**По Подпрограмме V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»** предусмотрено финансирование в сумме 25304,7 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 3948,3 тыс.руб. Исполнение составило 14816,5 тыс.руб. (58,6%), в том числе из бюджета МГО – 3948,3 тыс.руб. (100%). Индекс результативности подпрограммы V составляет 1,0, индекс эффективности – 0,59 (низкий).

В целях исполнения работ по объекту «Реконструкция стадиона «Спартак», МО, г. Можайск, ул. Герасимова» предусмотрена реализация двух мероприятий. Мероприятие «Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов за чет средств местного бюджета» исполнено на 100%, выполнены работы по подключению (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения. Фактически выполнено на 100% мероприятие «Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов», но профинансировано оно на 47,6%, что связано с поздним выставлением счетов на оплату контрагентами (несвоевременное получение согласований ресурсоснабжающих организаций) и, как следствие, позднее направление заявок в Министерство строительного комплекса МО, в результате выписка о зачислении денежных средств на счет бюджета Можайского городского округа поступила 03.01.2022.

В рамках реализации мероприятия «Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта» в 2021 году выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Строительство ФОК с универсальным спортзалом, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная». Мероприятие выполнено на 64,5%, низкий процент финансирования обусловлен непоступлением в 2021 году средств из бюджета МО.

**19. По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы** на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 3989,6 тыс.руб. из бюджета МГО. Профинансировано 3989,5 тыс.руб. (100%). Индекс результативности программы составляет 1,0; индекс эффективности – 1,0 (высокий).

**По Подпрограмме II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»** предусмотрено финансирование в сумме 3989,6 тыс.руб. из бюджета МГО. Профинансировано 3989,5 тыс.руб. (100%). Индекс результативности подпрограммы составляет 1,0; индекс эффективности – 1,0 (высокий).

В рамках исполнения мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан» заключены контракты по мониторингу технического состояния аварийных жилых домов, заключен контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, заключен контракт на оказание услуг по проведению технической экспертизы МКД. Все работы по контрактам выполнены в полном объеме (100%).