УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Можайского городского округа

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа Можайского городского округа «Предпринимательство» на 2023-2027 годы

1. Паспорт муниципальной программы Можайского городского округа «Предпринимательство» на 2023-2027 годы (далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Московской области Сперанский А.А. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление экономического развития Администрации Можайского городского округа Московской области | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Достижение устойчивых темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Можайского городского округа Московской области | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | Координатор муниципальной программы | | | |
| Подпрограмма I «Инвестиции» | Управление экономического развития Администрации Можайского городского округа | | | Первый заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Московской области Сперанский А.А. | | | |
| Подпрограмма II «Развитие конкуренции» | Управление экономического развития Администрации Можайского городского округа | | | Первый заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Московской области Сперанский А.А. | | | |
| Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Управление экономического развития Администрации Можайского городского округа | | | Первый заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Московской области Сперанский А.А. | | | |
| Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг» | Управление экономического развития Администрации Можайского городского округа | | | Первый заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Московской области Сперанский А.А. | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма I «Инвестиции». Направлена на повышение инвестиционной привлекательности путем создания благоприятных условий для развития промышленного потенциала, способного увеличить количество рабочих мест и налоговые поступления в бюджет, а так же обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции. | | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Развитие конкуренции». Направлена на обеспечение конкуренции и повышение эффективности контрактной системы в сфере закупок для нужд заказчиков Можайского городского округа. | | | | | | |
| 3. Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства». Направлена на увеличение численности малых и средних предприятий в общем обороте предприятий Можайского городского округа путем развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и социального предпринимательства. | | | | | | |
| 4. Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг». Направлена на увеличение количества торговых объектов на территории Можайского городского округа, роста уровня обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания и общественного питания. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Можайского городского округа | 4500,0 | 500,0 | 1 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Внебюджетные средства | 34 380,0 | 6 950,0 | 7 230,0 | | 7 550,0 | 6 200,0 | 6 450,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 38 880,0 | 7 450,0 | 8 230,0 | | 8 550,0 | 7 200,0 | 7 450,0 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей**

Предпринимательство играет определяющую роль в решении экономических и социальных задач Можайского городского округа Московской области (далее – Можайский городской округ). От того, какие условия созданы для ведения бизнеса в муниципальном образовании, зависит привлечение инвестиций в экономику округа, создание новых рабочих мест, насыщение потребительского рынка товарами и услугами, уровень заработной платы населения, увеличение налоговых поступлений, а следовательно, экономическая самостоятельность населения округа, возможность решения целого спектра социальных вопросов органами местного самоуправления. Таким образом, одной из самых главных задач Администрации Можайского городского округа является создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности для обеспечения устойчивых темпов экономического роста.

Определяющая роль в достижении цели муниципальной программы отведена промышленности, оптовой и розничной торговле, а так же сектору малого и среднего бизнеса как локомотиву экономического роста.

Механизмом решения поставленных задач должно стать увеличение объема инвестиций, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

Целью муниципальной программы является достижение устойчивых темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Можайского городского округа Московской области.

**2.1 Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Основной объем инвестиций в развитие экономики Можайского городского округа приходится на собственные средства организаций, предприятий, предпринимателей (сельское хозяйство, обрабатывающие производства, торговля) и средства населения (индивидуальное жилищное строительство).

Развитие конкурентной среды является важным направлением развития экономики округа. Закупки товаров, работ, услуг для нужд муниципальных заказчиков за счет средств бюджетов бюджетной системы составляют значительный сегмент экономики округа, воздействие на который позволяет в той или иной мере способствовать развитию конкуренции в отраслях и способствует не только удовлетворению потребностей Можайского городского округа в товарах, работах и услугах, но и приводит на рынок дополнительные ресурсы.

Обеспечение добросовестной конкуренции позволяет:

- эффективно реализовать муниципальные программы Можайского городского округа;

- повысить качество и создать дополнительный стимул развития отрасли за счет повышения конкуренции;

- создать простые и равные условия доступа для всех желающих к финансовым потокам бюджета;

- обеспечить экономное, эффективное расходование средств бюджета Можайского городского округа и муниципальных организаций и учреждений;

- обеспечить надлежащее выполнение поставщиками, подрядчиками, исполнителями своих обязательств, вытекающих из контрактов.

Потребительский рынок является одной из важнейших отраслей экономики округа, которая позволяет удовлетворять потребности населения в разнообразных товарах и услугах предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

В 2022 году на территории Можайского городского округа функционировало около 610 объектов розничной торговли, 81 предприятий общественного питания, осуществляют деятельность по оказанию бытовых услуг населению более 136 предприятий.

Динамика потребительского рынка характеризуется ежегодным ростом оборота розничной торговли и приобрела устойчивый характер.

За последние годы активизировалась работа по развитию материально-технической базы потребительского рынка и услуг. Это новое строительство, капитальные и текущие ремонты, благоустройство прилегающих территорий, приобретение современного холодильного и торгово-технологического оборудования, рекламное оформление.

При этом в 2022 году обеспеченность торговыми площадями составляет 1232,0 кв. м на 1000 жителей Можайского городского округа при нормативе 537,0 кв.м на 1000 жителей, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 28.03.2017 № 221/10 «О нормативах минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов.

В соответствии с утвержденным перечнем мест проведения ярмарок на территории Можайского городского округа проводятся ярмарки, на которых представлен широкий ассортимент продовольственных и промышленных товаров, где каждый житель может совершить покупку с максимальной выгодой для семейного бюджета. В 2022 году проведено 26 ярмарок.

Тем не менее, сохраняется значительная дифференциация по уровню обеспеченности услугами торговли, общественного питания и бытовых услуг сельского и городского населения. В 103 сельских населенных пункта Можайского городского округа с подъездными грунтовыми дорогами и численностью проживающих менее 100 человек, осуществляется доставка продовольственных и промышленных товаров посредством автолавки.

Организация предприятий торговли и услуг в сельских населенных пунктах является непривлекательной для бизнеса сферой деятельности. Создание объектов в отдаленных, малонаселенных сельских населенных пунктов связано с серьезными рисками инвестирования и отсутствием гарантий получения прибыли. Обеспечение жителей таких территорий товарами и услугами в необходимом ассортименте - одна из основных задач региональной политики в сфере потребительского рынка.

Для снабжения товарами граждан, проживающих в малонаселенных, удаленных сельских населенных пунктах округа, организована их регулярная доставка в течение года по графикам, согласованным с Администрацией Можайского городского округа. На частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих указанную доставку товаров, из бюджета Московской области предусматриваются субсидии местным бюджетам городских округов.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется решение многих проблем, имеющихся в настоящее время в округе, а именно: снижение напряженности на рынке труда округа за счет создания новых рабочих мест, повышение заработной платы, обеспечение высокого качества жизни населения округа, в том числе повышение доступности объектов потребительского рынка, создание новых производств и расширение/модернизация имеющихся. Со стороны органов местного самоуправления данных результатов планируется достичь при обеспечении равного доступа всех участников к закупкам, услугам и ресурсам округа.

**2.3 Основные проблемы сферы реализации муниципальной программы «Предпринимательство»**

На становление и развитие малого и среднего предпринимательства в Можайском городском округе серьезное влияние оказывают существующая в стране экономическая ситуация и связанные с ней общие для всех муниципальных образований Московской области проблемы, а именно:

- действующие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере малого и среднего предпринимательства, не в полной мере обеспечивают условия для создания и функционирования его субъектов;

- отсутствие стартового капитала и знаний для успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на ее развитие;

- отсутствие профессиональной подготовки для организации и осуществления предпринимательской деятельности;

- сложность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к рынкам сбыта, что объясняется меньшими возможностями и финансовыми ресурсами большинства субъектов малого и среднего предпринимательства в сравнении с крупными предприятиями.

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства, показывает, что существующие проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства, их общественных объединений, структур его поддержки, органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований.

Результатом взаимодействия должно стать развитие нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность, информационной базы и финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

**2.4 Перечень подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления.**

Достижение значений целевых показателей и выполнение мероприятий муниципальной программы осуществляется посредством реализации четырех подпрограмм.

Ответственным за реализацию муниципальной программы является Управление экономического развития Администрации Можайского городского округа.

Подпрограмма I «Инвестиции». Направлена на создание условий и механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность Можайского городского округа, создание индустриальных парков, технологических парков и промышленных площадок, реализацию инвестиционных проектов, привлечению резидентов, созданию новых рабочих мест;

Подпрограмма II «Развитие конкуренции». Предусматривает мероприятия, реализующие контрактную систему в сфере закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», мониторингу и контролю закупок по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на предмет участия субъектов малого и среднего предпринимательства (далее МСП), реализация комплексных мер по содействию и развитию конкуренции в Можайском городском округе.

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства». Направлена на увеличение малых и средних предприятий на территории Можайского городского округ, предусмотрены мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, реализующих комплекс механизмов муниципальной поддержки, к которым относятся мероприятия по частичной компенсации затрат на приобретение оборудования; предоставление в аренду помещений, а также движимого имущества находящихся в муниципальной собственности для ведения предпринимательской деятельности.

Одним из основных мероприятий по поддержке МСП является ежегодное проведение конкурсного отбора для субъектов МСП, цель которого заключается в частичной компенсация затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) произведенных не ранее 1 октября предшествующего календарного года.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход", вправе обратиться за оказанием поддержки предоставляемой корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами, в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, оказывающие поддержку субъектам МСП, а также в организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, корпорацию развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерние общества». Конкретные мероприятия поддержки указаны в таблице перечня мероприятий подпрограммы III «Развития малого и среднего предпринимательства» программы.

Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг». Направлена на увеличение количества площадей торговых объектов на территории Можайского городского округа, роста уровня обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания и общественного питания. В результате реализации мероприятий необходимо достичь минимальных нормативов обеспеченности населения площадью торговых объектов, бытовых услуг, общественного питания и объектов дорожного сервиса.

**2.5 Контроль за реализацией муниципальной программы**

Ответственными исполнителями муниципальной программы являются:

- Управление экономического развития Администрации Можайского городского округа (далее - Управление экономического развития АМГО);

- отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития Администрации Можайского городского округа (далее - отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО);

- Комитет по управлению имуществом администрации Можайского городского округа (далее - КУИ АМГО);

- Управление по земельным отношениям Администрации Можайского городского округа (далее - УЗО АМГО);

- Отдел социальной поддержки Администрации Можайского городского округа (далее - Отдел социальной поддержки АМГО);

- Муниципальное казенное учреждение Можайского городского округа Московской области «Центр торгов» (далее - МКУ МГО МО «Центр торгов»);

Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации Можайского городского округа, руководители муниципальных учреждений, являющихся ответственными исполнителями подпрограмм/мероприятий муниципальной программы, несут персональную ответственность за выполнение мероприятий и результатов реализации муниципальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава Можайского городского округа, координатор муниципальной программы (подпрограммы) – первый заместитель Главы Администрации Можайского городского округа, курирующий соответствующее направление деятельности. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки и формы предоставления отчетности о реализации муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу осуществляются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Можайского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Можайского городского округа.

3. Целевые показатели муниципальной программы «Предпринимательство»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (на начало реализации  программы) | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | Ответственный отраслевой (функциональный) орган, муниципальное учреждение | Номер Подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя | |
| 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | **Подпрограмма I «Инвестиции»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | приоритетный | процент | 106,9 | 107,0 | | 107,8 | 109,1 | 107,3 | 107,5 | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | 1.02.01 | |
| 1.2 | Количество созданных рабочих мест | приоритетный | единиц | 597,0 | 570,0 | | 745,0 | 660,0 | 700,0 | 720,0 | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | 1.05.01 | |
| 1.3 | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | приоритетный | тыс. руб. | 69,1 | 33,0 | | 35,0 | 37,0 | 35,0 | 35,0 | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | 1.08.01 | |
| 2 | **Подпрограмма II «Развитие конкуренции»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции | отраслевой  показатель    приоритетный | единиц | - | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ МГО МО «Центр торгов» | 2.50.01, 2.50.02, 2.50.03, 2.50.04, 2.50.05, 2.50.06, 2.52.01, 2.52.02. | |
| 3 | **Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | приоритетный | процент | 34,48 | | 28,21 | 30,86 | 30,65 | 30,5 | 30,5 | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | 3.02.01, 3.02.03, 3.02.51, 3.02.52. | |
| 3.2 | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения. | приоритетный | единиц | 364,45 | | 300,0 | 312,0 | 315,0 | 318,0 | 320,0 | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО |
| 3.3 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса, единиц | приоритетный | единиц | 37,0 | | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 75,0 | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО |
| 3.4 | Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | приоритетный | единиц | 84 | | 84 | 77 | 60 | 55 | 55 | КУИ АМГО | 3.02.04 | |
| 4 | **Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг»** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | приоритетный, СЭР, показатель госпрограммы | кв. м/1000 человек | 1232,0 | | 1349,0 | 1446,0 | 1497,0 | 1517,0 | 1537,0 | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | | 4.01.01,  4.01.02,  4.01.04,  4.01.05,  4.01.06,  4.01.07,  4.01.08 |
| 4.2 | Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | приоритетный, показатель госпрограммы | пос.  мест/1000 человек | 32,2 | | 39,57 | 32,1 | 32,3 | 32,4 | 32,5 | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | | 4.51.01 |
| 4.3 | Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | приоритетный, показатель госпрограммы | раб.  мест/1000 человек | 5,5 | | 6,61 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | | 4.52.01,  4.52.02 |
| 4.4 | Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | приоритетный, показатель региональной программы | процент | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Отдел социальной поддержки Администрации Можайского городского округа Московской области | | 4.53.01,  4.53.02 |

**4. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма I «Инвестиции»** | | | | | |
| 1.1 | Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | процент | Рассчитывается как отношение реальной заработной платы в целом по предприятиям рассчитываемого периода к реальной заработной плате по предприятиям предшествующего. При расчете необходимо ориентироваться на прогноз социально-экономического развития. Рассчитывается как отношение фонда заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) организации, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | Показатель рассчитан в соответствии со статистическими данными с портала Правительства Московской области, раздел (04800) Сведения о численности, заработной плате и движении работников, (04813) Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, (04830) Фонд начисленной заработной платы – всего, по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, (04825) Среднемесячная зарплата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | Ежеквартально |
| 1.2 | Количество созданных рабочих мест | единиц | РМ = РМкр.ср.+ РМмикро  РМкр.ср – количество созданных рабочих мест крупными и средними предприятиями на территории муниципального образования Московской области, ед.;  РМмикро – количество созданных рабочих мест микропредприятиями на территории муниципального образования Московской области, ед.  При прогнозировании показателя необходимо учитывать количество новых рабочих мест (по указанному кругу организаций), которые будут созданы в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, в соответствии с паспортом проекта.  Численность у вновь созданных МСП прогнозируется расчетным путем. | **Регламентные запросы** - раздел (060) [Трудовые ресурсы, заработная плата и занятость населения](http://10.110.127.115/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_2021/reglam/html/060.shtm) - (05100) Сведения о неполной занятости и движении работников (Форма № П-4(НЗ)).  **Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства -** <https://ofd.nalog.ru> – вновь созданные МСП. | Ежеквартально |
| 1.3 | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | *тыс. руб* | Идн = Ид / Чн  где:  Идн – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения.  Ид – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций);  Чн – численность населения городского округа на 01 января отчетного года.  До получения официальной статистической информации органы местного самоуправления Московской области вносят в муниципальные программы прогнозные значения | Данные формы статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» | Ежемесячно |
| **Подпрограмма II «Развитие конкуренции»** | | | | | |
| 2.1 | Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции | *единица* | где:  I – значение индекса совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции;  Bn – количество баллов за фактическое значение результата реализации n-го мероприятия в отчетном году;  ∑дм – количество мероприятий подпрограммы II.  Количество баллов за фактическое значение результата реализации n-го мероприятия в отчетном году (Bn) определяется по следующей формуле:  где:  З план –коэффициент планового значения баллов за достижение результата n-го мероприятия, приравненный к значению «1»;  З отклон – фактическое отклонение значения баллов от планового значения баллов по итогам достижения результата n-го мероприятия.  В случае если значение Bn отрицательное, то показатель приравнивается к нулю.  Для мероприятий 2.50.03-50.04, 2.50.06, при оценке которых наилучшим значением результата является наибольшее значение или плановое значение, фактическое отклонение значения баллов от планового значения баллов по итогам достижения результата n-го мероприятия (Зотклон), определяется по следующей формуле:  ,  где:  РМфакт – фактическое значение результата n-го мероприятия;  РМплан – плановое значение результата n-го мероприятия, определенное в Программе.  Для мероприятий 2.50.01-50.02, 2.50.05 при оценке которых наилучшим значением результата является наименьшее значение, фактическое отклонение значения баллов от планового значения баллов по итогам достижения результата n-го мероприятия (Зотклон), определяется по следующей формуле:  . | Данные структурных подразделений Администрации Можайского городского округа, МКУ МГО МО «Центр торгов» | Годовая |
|  | | | | | |
| **Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»** | | | | | |
| 3.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процент;  – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микро) и средних предприятий – юридических лиц, человек;  – среднесписочная численность работников (на основе формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» (строка 01 графа 2) и формы № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» (строка 01 графа 4), человек;  – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий (включая микропредприятия), человек | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России;  Федеральное статистическое наблюдение по формам - № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»  - № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» | Годовая |
| 3.2 | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | единица | - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц;  - число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, единиц;  – численность постоянного населения на начало следующего за отчетным года (расчетные данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики) | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России;  Итоги Всероссийской переписи населения, ежегодные данные текущего учета населения | Годовая |
| 3.3 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | единица | Вновь созданные субъекты малого и среднего бизнеса | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России | Ежеквартально |
| 3.4 | Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | единица | Ко = Е1 +Е2 +Е3  Ко – Количество объектов недвижимого имущества, предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках оказания имущественной поддержки либо преференции.  Е – Объект недвижимого имущества, предоставленный органом местного самоуправления субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках оказания имущественной поддержки либо преференции, шт. | Данные КУИ АМГО | Ежеквартально |
| **Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг»** | | | | | |
| 4.1 | Обеспеченность населения Московской области площадью торговых объектов | кв. м/ на 1 000 жителей | где:  Оторг ‑ обеспеченность населения площадью торговых объектов в отчетном периоде;  Sторг ‑ площадь торговых объектов предприятий розничной торговли в отчетном периоде, кв.м;  Чсред ‑ среднегодовая численность постоянного населения в муниципальном образовании, человек.  Показатель считается нарастающим итогом. | Данные Мосстата о среднегодовой численности населения муниципального образования и данные муниципальных образований Московской области о площадях торговых объектов предприятий розничной торговли, осуществляющих свою деятельность на отчетную дату | Ежеквартально |
| 4.2 | Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | пос. мест/1000 человек | где:  Ооп ‑ обеспеченность населения предприятиями общественного питания в отчетном периоде;  Кмп ‑ количество посадочных мест на предприятиях общественного питания в отчетном периоде, единиц;  Чсред ‑ среднегодовая численность постоянного населения в муниципальном образовании, человек.  Показатель считается нарастающим итогом. | Данные Мосстата о среднегодовой численности населения муниципального образования и данные муниципальных образований Московской области о количестве посадочных мест на предприятиях общественного питания, осуществляющих свою деятельность и внесенных в слой «Предприятия общественного питания Подмосковья» РГИС МО на отчетную дату | Ежеквартально |
| 4.3 | Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | раб. мест/1000 человек | где:  Обу ‑ обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания в отчетном периоде;  Крм ‑ количество рабочих мест на предприятиях бытовых услуг в отчетном периоде, единиц;  Чсред ‑ среднегодовая численность постоянного населения в муниципальном образовании, человек.  Показатель считается нарастающим итогом. | Данные Мосстата о среднегодовой численности населения муниципального образования и данные муниципальных образований Московской области о количестве рабочих местах на предприятиях бытовых услуг, осуществляющих свою деятельность на отчетную дату | Ежеквартально |
| 4. 4 | Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | процент | ,\*100%,  где:  Dзпп - доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений;  Озпп – количество обращений, поступивших в администрацию муниципального образования по вопросу защиты прав потребителей  Ообщий – количество обращений, поступивших в адрес администрации муниципального образования по всем тематикам (письменные обращения, обращения, поступившие по электронной почте, через портал «Добродел», МСЭД, ЕЦУР и тп.)  Показатель считается нарастающим итогом. | Данные муниципальных образований Московской области о количестве обращений, поступивших в адрес администрации муниципального образования по всем тематикам и количестве обращений, поступивших в администрацию муниципального образования по вопросу защиты прав потребителей на отчетную дату | Ежеквартально |

**5. Перечень мероприятий и результатов выполнения мероприятий подпрограммы I «Инвестиции»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятие подпрограммы | | Сроки исполнения мероприятия | | | Источники финансирования | | Всего (тыс.руб.) | | 2023 год | | | | | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | | | | 11 |
| 1 | | **Основное мероприятие 02**  Создание и (или) развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, инновационно-технологических центров, промышленных площадок, особых экономических зон | | 2023-2027 | | | Внебюджетные источники | | 34 380,0 | | 6 950,0 | | | | | | | | | | | | 7 230,0 | | | 7 550,0 | | | | 6 200,0 | | | 6 450,0 | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО |
| 1.1 | | **Мероприятие 02.01**  Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок на территориях муниципальных образований Московской области | | 2023-2027 | | | Внебюджетные источники | | 34 380,0 | | 6 950,0 | | | | | | | | | | | | 7 230,0 | | | 7 550,0 | | | | 6 200,0 | | | 6 450,0 | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО |
| Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | | процент | | | Х | | Всего | | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | | Х |
| I | | II | III | | IV | | |
| 107,5 | | 107,0 | | | | 107,0 | | 107,0 | 107,0 | | 107,0 | | | 107,8 | | | 109,1 | | | | 107,3 | | | 107,5 | | | | | |
| 2 | | **Основное мероприятие 05**  Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала на территории городских округов Московской области | | 2023-2027 | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО |
| 2.1 | | **Мероприятие 05.01**  Создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий направленных на расширение имеющихся производств. | | 2023-2027 | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО |
| Количество созданных рабочих мест | | единиц | | | Х | | Всего | | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | | Х |
| I | | II | III | | IV | | |
| 720,0 | | 570,0 | | | | 50,0 | | 70,0 | 150,0 | | 300,0 | | | 745,0 | | | 660,0 | | | | 700,0 | | | 720,0 | | | | | |
| 3 | | **Основное мероприятие 08**  Стимулирование инвестиционной деятельности | | 2023-2027 | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО |
| 3.1 | | **Мероприятие 08.01**  Поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности на территории городских округов Московской области | | 2023-2027 | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО |
| Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | | процент | | | Х | | Всего | | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | | Х |
| I | | II | III | | IV | | |
| 35,0 | | 33,0 | | | | 33,0 | | 33,0 | 33,0 | | 33,0 | | | 35,0 | | | 37,0 | | | | 35,0 | | | 35,0 | | | | | |
|  | | **ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ I :** | | **2023-2027** | | | **Внебюджетные источники** | | **34380,0** | | **6950,0** | | | | | | | | | | | | **7230,0** | | | **7550,0** | | | | **6200,0** | | | **6450,0** | | | | | |  |
| 6. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы I «Инвестиции»   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значения | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 02 | 01 | Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | процент | Рассчитывается как отношение реальной заработной платы в целом по предприятиям рассчитываемого периода к реальной заработной плате по предприятиям предшествующего. При расчете необходимо ориентироваться на прогноз социально-экономического развития. Рассчитывается как отношение фонда заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) организации, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек.  Данные формы статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»,  ежемесячно | | 2 | 05 | 01 | Количество созданных рабочих мест | единиц | Количество созданных рабочих мест рассчитывается по формуле:  РМ = РМкр.ср.+ РМмикро  РМкр.ср – количество созданных рабочих мест крупными и средними предприятиями на территории муниципального образования Московской области, ед.;  РМмикро – количество созданных рабочих мест микропредприятиями на территории муниципального образования Московской области, ед.  При прогнозировании показателя необходимо учитывать количество новых рабочих мест (по указанному кругу организаций), которые будут созданы в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, в соответствии с паспортом проекта.  Численность у вновь созданных МСП прогнозируется расчетным путем.  Показатель рассчитан в соответствии со статистическими данными с портала Правительства Московской области, раздел (04800) Сведения о численности, заработной плате и движении работников, (04813) Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, (04830) Фонд начисленной заработной платы – всего, по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, (04825) Среднемесячная зарплата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, ежеквартально | | 3 | *08* | 01 | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Тыс. рублей | Идн = Ид / Чн  Идн – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения.  Ид – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций);  Чн – численность населения городского округа на 01 января отчетного года.  До получения официальной статистической информации органы местного самоуправления Московской области вносят в муниципальные программы прогнозные значения.  **Регламентные запросы** - раздел (060) [Трудовые ресурсы, заработная плата и занятость населения](http://10.110.127.115/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_2021/reglam/html/060.shtm) - (05100) Сведения о неполной занятости и движении работников (Форма № П-4(НЗ)).  **Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства -** <https://ofd.nalog.ru> – вновь созданные МСП, ежеквартально |   7. Перечень мероприятий и результатов выполнения мероприятий подпрограммы II «Развитие конкуренции» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | | Сроки исполнения мероприятия | | | Источники финансирования | | | | Всего  (тыс. руб.) | | | 2023 год | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | | | | | 7 | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | | 11 | | |
| 1 | **Основное мероприятие 50** Оценка уровня эффективности, результативности, обеспечение гласности и прозрачности контрактной системы в сфере закупок | | 2023-2027 | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ МГО МО «Центр торгов» | | |
| 1.1 | **Мероприятие 50.01** Проведение оценки общего уровня организации закупок | | 2023-2027 | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ МГО МО «Центр торгов» | | |
| Достижение планового значения доли несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок | | процент | | | Х | | | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | Х | | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 29,0 | 33,0 | | | | - | | - | - | | 33,0 | | | 32,0 | | | 31,0 | | | | 30,0 | | | 29,0 | | | |
| 1.2 | **Мероприятие 50.02**  Проведение оценки качества закупочной деятельности | | 2023-2027 | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ МГО МО «Центр торгов» | | |
| Достижение планового значения доли обоснованных, частично обоснованных жалоб | | процент | | | Х | | | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | Х | | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 2,1 | 2,5 | | | | - | | - | - | | 2,5 | | | 2,4 | | | 2,3 | | | | 2,2 | | | 2,1 | | | |
| 1.3 | **Мероприятие 50.03**  Проведение оценки доступности конкурентных процедур | | 2023-2027 | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ МГО МО «Центр торгов» | | |
| Достижение планового значения среднего количества участников закупок | | единиц | | | Х | | | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | Х | | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 4,8 | 4,4 | | | | - | | - | - | | 4,4 | | | 4,5 | | | 4,6 | | | | 4,7 | | | 4,8 | | | |
| 1.4 | **Мероприятие 50.04**  Проведение оценки экономической эффективности закупок по результатам их осуществления | | 2023-2027 | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ МГО МО «Центр торгов» | | |
| Достижение планового значения доли общей экономии денежных средств по результатам осуществления закупок | | процент | | | Х | | | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | Х | | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 9,0 | 8,0 | | | | - | | - | - | | 8,0 | | | 8,0 | | | 8,0 | | | | 8,0 | | | 9,0 | | | |
| 1.5 | **Мероприятие 50.05**  Проведение оценки объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | | 2023-2027 | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ МГО МО «Центр торгов» | | |
| Достижение планового значения доли стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам | | процент | | | Х | | | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | Х | | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 38,0 | 40,0 | | | | - | | - | - | | 40,0 | | | 39,0 | | | 39,0 | | | | 38,0 | | | 38,0 | | | |
| 1.6 | **Мероприятие 50.06**  Проведение оценки уровня поддержки субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций при  осуществлении закупок | | 2023-2027 | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ МГО МО «Центр торгов» | | |
| Достижение планового значения доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | | процент | | | Х | | | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | Х | | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 45,0 | 45,0 | | | | - | | - | - | | 45,0 | | | 45,0 | | | 45,0 | | | | 45,0 | | | 45,0 | | | |
| 2 | **Основное мероприятие 52**  Развитие конкуренции в муниципальном образовании Московской области | | 2023-2027 | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление экономического развития АМГО | | |
| 2.1 | **Мероприятие 52.01** Мониторинг хода исполнения ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | | 2023-2027 | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление экономического развития АМГО | | |
| Достижение доли достигнутых плановых значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | | процент | | | Х | | | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | Х | | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 100 | 100 | | | | - | | - | - | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | |
| 2.2 | **Мероприятие 52.02**  Организация и проведение опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | | 2023-2027 | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление экономического развития АМГО | | |
| Сформированы материалы с анализом результатов опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | | единиц | | | Х | | | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | Х | | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 7 | 3 | | | | - | | - | - | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | |
|  | **ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ II :** | | **2023-2027** | | | **Средства бюджета Можайского городского округа** | | | | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | |  | | |
| 8. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы II «Развитие конкуренции»   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 50 | 01 | Достижение планового значения доли несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок | процент | где:  Днт – доля несостоявшихся конкурентных закупок от общего количества конкурентных закупок, процентов;  N – количество несостоявшихся (признанных несостоявшимися в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ) закупок, осуществляемых с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)) (далее – конкурентные закупки) с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, единиц;  K – общее количество конкурентных закупок, с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, единиц  Период расчета – календарный год.  Из расчета исключаются: закупки на приобретение объектов недвижимости и оказание услуг по предоставлению кредитов; закупки по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами; закупки, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)  Государственная информационная система «Единая автоматизированная система управления закупками Московской области» (ЕАСУЗ), годовая. | | 2 | 50 | 02 | Достижение планового значения доли обоснованных, частично обоснованных жалоб | процент | где:  Дож – доля обоснованных, частично обоснованных жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, поданных в Федеральную антимонопольную службу России (далее – ФАС России), Управление ФАС России по Московской области (далее – жалоб), процентов;  L – количество жалоб, признанных обоснованными, частично обоснованными, поданных в ходе осуществления конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закупок (далее – конкурентные закупки), с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, в том числе, поданные до начала указанного года, единиц;  K – общее количество конкурентных закупок, с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, единиц  Период расчета – календарный год.  Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)  Государственная информационная система «Единая автоматизированная система управления закупками Московской области» (ЕАСУЗ). | | 3 | 50 | 03 | Достижение планового значения среднего количества участников закупок | единиц | где:  Y – среднее количество участников состоявшихся закупок, единиц;  количество участников закупки в i-й конкурентной закупке, с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, и при осуществлении которых определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено (за исключением конкурентных закупок, признанных несостоявшимися в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ, отмененных конкурентных закупок), единиц;  К – общее количество конкурентных закупок с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, и по которым определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено (за исключением конкурентных закупок, признанных несостоявшимися в соответствии Федеральным законом, отмененных конкурентных закупок), единиц  Период расчета – календарный год.  Из расчета исключаются: закупки на приобретение объектов недвижимости и оказание услуг по предоставлению кредитов; закупки по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами; закупки, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)  Государственная информационная система «Единая автоматизированная система управления закупками Московской области» (ЕАСУЗ), годовая. | | 4 | 50 | 04 | Достижение планового значения доли общей экономии денежных средств по результатам осуществления закупок | процент | где:  Оэдс – доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок, процентов;  Эдс – экономия денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок, рублей;  НМЦК – сумма начальных (максимальных) цен контрактов конкурентных закупок, при осуществлении которых были заключены контракты в период с 01 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей.  Расчет Эдс осуществляется по следующей формуле:  ,  где:  НМЦК – сумма начальных (максимальных) цен контрактов конкурентных закупок, при осуществлении которых были заключены контракты в период с 01 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей;  ЦК – сумма цен контрактов, заключенных в ходе осуществления конкурентных закупок, при осуществлении которых были заключены контракты в период с 01 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей.  В случае, если в рамках осуществления закупки имело место заключение нескольких контрактов в соответствии с ч. 17.1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, расчет осуществляется с учетом частичного исполнения расторгнутых контрактов, рублей.  В случае отрицательного значения экономии (переменной Эдс), ее значение принимается равным нулю.  Период расчета – календарный год.  Из расчета исключаются: закупки, осуществляемые в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ; закупки по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами; закупки, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)  Государственная информационная система «Единая автоматизированная система управления закупками Московской области» (ЕАСУЗ), годовая. | | 5 | 50 | 05 | Достижение планового значения доли стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам | процент | где:  Дцк – доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам, процентов;  ЦКедп – сумма цен контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в период с 01 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей;  НМЦК – сумма начальных (максимальных) цен контрактов, начальных сумм цен единиц товара, работы, услуги конкурентных закупок, при осуществлении которых были заключены контракты в период с 01 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей.  Период расчета – календарный год.  Из расчета исключаются: закупки на приобретение объектов недвижимости и оказание услуг по предоставлению кредитов; закупки по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами; закупки, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)  Государственная информационная система «Единая автоматизированная система управления закупками Московской области» (ЕАСУЗ), годовая. | | 6 | 50 | 06 | Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | процент | где:  Дзсмп – доля закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства (далее – СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНО), процент;  сумма финансового обеспечения контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ (далее – контракты) с СМП или СОНО, утвержденного на год расчета показателя, включая контракты, заключенные до начала указанного года, рублей;  сумма денежных средств, подлежащих оплате поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в году расчета показателя субпоставщикам (субподрядчикам и соисполнителям) из числа СМП и СОНО, привлеченным к исполнению контрактов, рублей;  СГОЗ – совокупный годовой объем закупок, утвержденный на год расчета показателя общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного года и подлежащих оплате в указанном году, рублей  Период расчета – календарный год.  Из расчета исключаются: закупки на поставку лекарственных препаратов; закупки на приобретение объектов недвижимости и оказание услуг по предоставлению кредитов; закупки по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами, закупки товаров, работ, услуг; закупки, сведения о которых составляют государственную тайну, в том числе при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)  Государственная информационная система «Единая автоматизированная система управления закупками Московской области» (ЕАСУЗ), годовая. | | 7 | 52 | 01 | Доля достигнутых плановых значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | процент | ,  где:  ДКП – доля достигнутых плановых значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области (далее – ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках);  ФКП – количество ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области, по которым достигнуто плановое значение;  ПКП – количество ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области.  Данные Администрации Можайского городского округа.  Источники данных, для расчета показателей, утверждены приказом ФАС России от 29.08.2018 № 1232/18 «Об утверждении Методик по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации», годовая. | | 8 | 52 | 02 | Количество обработанных (проанализированных) результатов опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | единица | Значение показателя определяется по количеству фактически сформированных материалов с анализом результатов опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области.  Источник данных: Данные Администрации Можайского городского округа, годовая. |   9. Перечень мероприятий и результатов выполнения подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | | | | | Источники финансирования | | Всего  (тыс. руб.) | 2023 год | | | | | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия |
| 1 | | 2 | 3 | | | | | 4 | | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | | | | 11 |
| 1 | | **Основное мероприятие 02**  Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2023-2027 | | | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | 4500,0 | 500,0 | | | | | | | | | | | | 1000,0 | | | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | 1000,0 | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО |
| 1.1 | | **Мероприятие 02.01**  Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования | 2023-2027 | | | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | 4500,0 | 500,0 | | | | | | | | | | | | 1000,0 | | | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | 1000,0 | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | | | | | Х | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | | Х |
| I | | II | III | | IV | | |
| 30,5 | 28,21 | | | | - | | - | - | | 28,21 | | | 30,86 | | | 30,65 | | | | 30,5 | | | 30,5 | | | | | |
| Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | | | | | Х | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | | Х |
| I | | II | III | | IV | | |
| 320,0 | 300,0 | | | | 293,0 | | 296,0 | 298,0 | | 300,0 | | | 312,0 | | | 315,0 | | | | 318,0 | | | 320,0 | | | | | |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | единиц | | | | | Х | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | | Х |
| I | | II | III | | IV | | |
| 75,0 | 45,0 | | | | 10,0 | | 23,0 | 37,0 | | 45,0 | | | 50,0 | | | 60,5 | | | | 65,0 | | | 75,0 | | | | | |
| 1.2 | | **Мероприятие 02.03**  Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства | 2023-2027 | | | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | | | | | Х | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | | Х |
| I | | II | III | | IV | | |
| 30,5 | 28,21 | | | | - | | - | - | | 28,21 | | | 30,86 | | | 30,65 | | | | 30,5 | | | 30,5 | | | | | |
| Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | | | | | Х | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | | Х |
| I | | II | III | | IV | | |
| 320,0 | 300,0 | | | | 293,0 | | 296,0 | 298,0 | | 300,0 | | | 312,0 | | | 315,0 | | | | 318,0 | | | 320,0 | | | | | |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | единиц | | | | | Х | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | | Х |
| I | | II | III | | IV | | |
| 75,0 | 45,0 | | | | 10,0 | | 23,0 | 37,0 | | 45,0 | | | 50,0 | | | 60,5 | | | | 65,0 | | | 75,0 | | | | | |
| 1.3 | | **Мероприятие 02.04**  Предоставление в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, отнесенного к имуществу казны, субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», осуществляющим деятельность на территории Московской области, без проведения торгов | 2023-2027 | | | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КУИ АМГО |
|  | | Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | | | | | Х | | Всего | | | | Итого 2023год | | В том числе по кварталам: | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | | | 2026 год | | | | | 2027 год | | | Х |
| I | II | | III | | IV |
| 55 | | | | 84 | | - | - | | - | | 84 | 77 | | | 60 | | | | | | 55 | | | | | 55 | | |
| 1.4 | | **Мероприятие 02.51**  Реализация дополнительных механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства | 2023-2027 | | | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КУИ АМГО |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | | | | | Х | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | | Х |
| I | | II | III | | IV | | |
| 30,5 | 28,21 | | | | 25,0 | | 26,3 | 28,1 | | 28,21 | | | 30,86 | | | 30,65 | | | | 30,5 | | | 30,5 | | | | | |
| Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | | | | | Х | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | | Х |
| I | | II | III | | IV | | |
| 320,0 | 300,0 | | | | 293,0 | | 296,0 | 298,0 | | 300,0 | | | 312,0 | | | 315,0 | | | | 318,0 | | | 320,0 | | | | | |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | единиц | | | | | Х | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | | Х |
| I | | II | III | | IV | | |
| 75,0 | 45,0 | | | | 10,0 | | 23,0 | 37,0 | | 45,0 | | | 50,0 | | | 60,5 | | | | 65,0 | | | 75,0 | | | | | |
| 1.5 | | **Мероприятие 02.52**  Установление льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности для ведения предпринимательской деятельности в социально значимых сферах | 2023-2027 | | | | | Средства бюджета Можайского городского округа | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КУИ АМГО |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | | | | | Х | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | | Х |
| I | | II | III | | IV | | |
| 30,5 | 28,21 | | | | - | | - | - | | 28,21 | | | 30,86 | | | 30,65 | | | | 30,5 | | | 30,5 | | | | | |
| Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | | | | | Х | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | | Х |
| I | | II | III | | IV | | |
| 320,0 | 300,0 | | | | 293,0 | | 296,0 | 298,0 | | 300,0 | | | 312,0 | | | 315,0 | | | | 318,0 | | | 320,0 | | | | | |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | единиц | | | | | Х | | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | | Х |
| I | | II | III | | IV | | |
| 75,0 | 45,0 | | | | 10,0 | | 23,0 | 37,0 | | 45,0 | | | 50,0 | | | 60,5 | | | | 65,0 | | | 75,0 | | | | | |
|  | | **ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ III:** | **2023-2027** | | | | | **Средства бюджета Можайского городского округа** | | **4500,00** | **500,00** | | | | | | | | | | | | **1000,00** | | | **1000,00** | | | | **1000,00** | | | **1000,00** | | | | | |  |
| 10. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений | | 1 | *2* | *3* | 4 | 5 | 6 | |  | 02 | 01 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | **-**  доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процент;  – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микро) и средних предприятий – юридических лиц, человек;  – среднесписочная численность работников (на основе формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» (строка 01 графа 2) и формы № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» (строка 01 графа 4), человек;  – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий (включая микропредприятия), человек.  Источник данных: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России;  Федеральное статистическое наблюдение по формам - № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»  - № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»,  годовая. | | 2 | *02* | 01 | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | единица | - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц;  - число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, единиц;  – численность постоянного населения на начало следующего за отчетным года (расчетные данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики).  Источник данных: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России;  Итоги Всероссийской переписи населения, ежегодные данные текущего учета населения,  годовая | | 3 | *02* | 01 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | единица | Вновь созданные субъекты малого и среднего бизнеса.  Источник данных: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России, ежеквартальная. | | 4 | *02* | 04 | Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | единица | Ко = Е1 +Е2 +Е3  Ко – Количество объектов недвижимого имущества, предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках оказания имущественной поддержки либо преференции.  Е – Объект недвижимого имущества, предоставленный органом местного самоуправления субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках оказания имущественной поддержки либо преференции, шт.  Ежеквартальная. |     11. Перечень мероприятий и результатов выполнения подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | | Источники финансирования | | | | Всего  (тыс. руб.) | | | 2023 год | | | | | | | | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | 2026 год | | | | | | 2027 год | | | Ответственный за выполнение мероприятия | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | | | | | | 7 | | | | 8 | | 9 | | | | | | 10 | | | 11 | |
| 1 | | **Основное мероприятие 01**  Развитие потребительского рынка на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | |
| 1.1 | | **Мероприятие 01.01**  Содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка в рамках реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности | 2023-2027 | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | |
| Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (нарастающим итогом) | тыс. кв. м | | Х | | | | Всего | | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | | Х | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 112,7 | | 97,5 | | | | - | | - | - | | 97,5 | | | 102,3 | | | 104,5 | | | | 110,4 | | | | 112,7 | | | |
| 1.2 | | **Мероприятие 01.02**  Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции Московской области | 2023-2027 | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | |
| Количество проведенных ярмарок | единиц | | Х | | | | Всего | | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | | Х | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 15 | | 12 | | | | - | | - | - | | 12 | | | 12 | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | |
| 1.4 | | **Мероприятие 01.04**  Развитие дистанционной торговли рынка на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | |
| Количество пунктов выдачи интернет-заказов и постаматов (нарастающим итогом) | единиц | | Х | | | | Всего | | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | | Х | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 14 | | 10 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | |
| 1.5 | | **Мероприятие 01.05**  Разработка, согласование и утверждение в муниципальном образовании Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов, а также демонтаж и утилизация нестационарных торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов | 2023-2027 | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | |
| Количество нестационарных торговых объектов, размещенных на основании схем размещения нестационарных торговых объектов и договоров (нарастающим итогом) | единиц | | Х | | | | Всего | | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | | Х | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 140 | | 134 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 134 | | | 135 | | | 137 | | | | 138 | | | | 140 | | | |
| 1.6 | | **Мероприятие 01.06**  Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 2023-2027 | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | |
| Количество мероприятий, проведенных за счет средств бюджета муниципального образования (нарастающим итогом) | единиц | | Х | | | | Всего | | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | | Х | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 8 | | 8 | | | | 2 | | 4 | 6 | | 8 | | | 10 | | | 12 | | | | 14 | | | | 16 | | | |
| 1.7 | | **Мероприятие 01.07**  Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъектам малого или среднего предпринимательства) мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе | 2023-2027 | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | |
| Количество предоставленных мест без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе (нарастающим итогом) | единиц | | Х | | | | Всего | | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | | Х | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 1 | | 1 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 1.8 | | **Мероприятие 01.08**  Предоставление субъектам малого или среднего предпринимательства мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли | 2023-2027 | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | |
| Количество предоставленных мест без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли (нарастающим итогом) | единиц | | Х | | | | Всего | | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | | Х | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 2 | | 2 | | | | - | | - | - | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | |
| 2 | | **Основное мероприятие 51**  Развитие сферы общественного питания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | |
| 2.1 | | **Мероприятие 51.01**  Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями общественного питания | 2023-2027 | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | |
| Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания (нарастающим итогом) | посадочных  мест | | Х | | | | Всего | | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | Х | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 2890 | | 2860 | | | | - | | - | - | | 2860 | | | 2872 | | | 2878 | | | | 2884 | | | 2890 | | | | |
| 3 | | **Основное мероприятие 52**  Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | |
| 3.1 | | **Мероприятие 52.01**  Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями бытового обслуживания | 2023-2027 | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | |
| Количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания (нарастающим итогом) | рабочих  мест | | Х | | | | Всего | | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | Х | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 526 | | 478 | | | | - | | - | - | | 478 | | | 490 | | | 502 | | | | 514 | | | 526 | | | | |
| 3.2 | | **Мероприятие 52.02**  Развитие объектов дорожного и придорожного сервиса (автосервис, шиномонтаж, автомойка, автокомплекс, автотехцентр) на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития АМГО | |
| Количество объектов дорожного и придорожного сервиса, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства (нарастающим итогом) | единиц | | Х | | | | Всего | | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | Х | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 83 | | 75 | | | | - | | - | - | | 75 | | | 76 | | | 77 | | | | 81 | | | 83 | | | | |
| 4 | | **Основное мероприятие 53**  Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей | 2023-2027 | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел социальной поддержки АМГО | |
| 4.1 | | **Мероприятие 53.01**  Рассмотрение обращений и жалоб, консультация граждан по вопросам защиты прав потребителей | 2023-2027 | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел социальной поддержки АМГО | |
| Количество поступивших обращений и жалоб по вопросам защиты прав потребителей (нарастающим итогом) | единиц | | Х | | | | Всего | | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | Х | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 3 | | 5 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | 5 | | | 5 | | | | 3 | | | 3 | | | | |
| 4.2 | | **Мероприятие 53.02**  Обращения в суды по вопросу защиты прав потребителей | 2023-2027 | | Средства бюджета Можайского городского округа | | | | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отдел социальной поддержки АМГО | |
| Количество обращений в суды по вопросам защиты прав потребителей (нарастающим итогом) | единиц | | Х | | | | Всего | | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | Х | |
| I | | II | III | | IV | | |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | |
|  | | **ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ IV:** | **2023-2027** | | **Средства бюджета Можайского городского округа** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | |  | |

**12. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1. | 01 | 01 | Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (нарастающим итогом) | тыс. кв м | Общее количество площадей торговых объектов предприятий розничной торговли, осуществляющих деятельность на отчетную дату.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 2. | 01 | 02 | Количество проведенных ярмарок | единиц | Общее количество фактически проведенных ярмарок на местах проведения ярмарок муниципального образования, включенных в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области на отчетную дату.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 3. | 01 | 04 | Количество пунктов выдачи интернет-заказов и постаматов (нарастающим итогом) | единиц | Общее количество пунктов выдачи интернет-заказов и постаматов, осуществляющих деятельность на отчетную дату.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 4. | 01 | 05 | Количество нестационарных торговых объектов, размещенных на основании схем размещения нестационарных торговых объектов и договоров (нарастающим итогом) | единиц | К=Кп+2%\*Кб, где  К – количество НТО в текущем году;  Кп – количество НТО в году, предшествовавшему отчетному году, единиц;  Кб – количество НТО в базовом году (2022 год), единиц.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 5. | 01 | 06 | Количество мероприятий, проведенных за счет средств бюджета муниципального образования (нарастающим итогом) | единиц | Общее количество мероприятий, проведенных на отчетную дату.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 6. | 01 | 07 | Количество предоставленных мест без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе (нарастающим итогом) | единиц | Количество договоров, заключенных с сельскохозяйственными товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъектам малого или среднего предпринимательства) под размещение нестационарных торговых объектов, путем предоставления муниципальных преференций в виде предоставления мест без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе на отчетную дату.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 7. | 01 | 08 | Количество предоставленных мест без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли (нарастающим итогом) | единиц | Количество договоров, заключенных с МСП под размещение МТО, носящих сезонный характер, путем предоставления муниципальных преференций в виде предоставления мест без проведения аукционов на льготных условиях и на основании заявок, поданных через Региональный портал государственных и муниципальных услуг в отчетном году. |
| 8. | 51 | 01 | Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания (нарастающим итогом) | пос. мест | Общее количество посадочных мест на предприятиях общественного питания, осуществляющих свою деятельность по результатам выгрузки слоя «Предприятия общественного питания Подмосковья» РГИС МО на отчетную дату. |
| 9. | 52 | 01 | Количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания (нарастающим итогом) | раб. мест | Общее количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания, осуществляющих деятельность на отчетную дату.  . |
| 10. | 52 | 02 | Количество объектов дорожного и придорожного сервиса, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства (нарастающим итогом) | единиц | Общее количество объектов дорожного и придорожного сервиса, расположенных на земельных участках с верным видом разрешенного использования, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства на отчетную дату.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 11. | 53 | 01 | Количество поступивших обращений и жалоб по вопросам защиты прав потребителей (нарастающим итогом) | единиц | Общее количество поступивших обращений и жалоб по вопросам защиты прав потребителей на отчетную дату.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 12. | 53 | 02 | Количество обращений в суды по вопросам защиты прав потребителей (нарастающим итогом) | единиц | Общее количество обращений в суды по вопросам защиты прав потребителей на отчетную дату.  Результат считается нарастающим итогом. |