**Годовой комплексный отчет**

**о реализации муниципальных программ Можайского городского округа**

за 2022 год

В 2022 году в Можайском городском округе действовало 19 муниципальных программ:

**1) «Здравоохранение» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

- Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»;

**2) «Культура» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской области»;

- Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»;

- Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»;

- Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры Московской области»;

- Подпрограмма VII «Развитие архивного дела в Московской области»;

- Подпрограмма IX «Развитие парков культуры и отдыха»;

**3) «Образование» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Дошкольное образование»;

- Подпрограмма II «Общее образование»;

- Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»;

- Подпрограмма IV «Профессиональное образование»;

- Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»;

**4) «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- [Подпрограмма](#Par3906) I «Социальная поддержка граждан»;

- [Подпрограмма](#Par8063) II «Доступная среда»;

- [Подпрограмма](#Par13671) III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»;

- Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»;

- [Подпрограмма](#Par19580) VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»;

- Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

**5) «Спорт» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»;

- Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»;

**6) «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»;

- Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;

- Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий»;

- Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»;

- Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»;

**7) «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы**, подпрограмма:

- Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»;

- Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»;

- Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»;

**8) «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;

- Подпрограмма II «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»;

- Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»;

- Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»;

- Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»;

- Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»;

**9) «Жилище» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства»;

- Подпрограмма II «Обеспечение жильём молодых семей»;

- Подпрограмма III «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Подпрограмма IV «Социальная ипотека»;

- Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»;

- Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»;

**10) «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Чистая вода»;

- Подпрограмма II «Системы водоотведения»;

- Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;

- Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- Подпрограмма VI «Развитие газификации»;

- Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»;

**11) «Предпринимательство» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Инвестиции»;

- Подпрограмма II «Развитие конкуренции»;

- Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

- Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»;

**12) «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса»;

- Подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы Московской области»;

- Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами»;

- Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»;

**13) «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»;

- Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области»;

- Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»;

- Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»;

- Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области»;

- Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) Московской области»;

**14) «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»;

- Подпрограмма II «Дороги Подмосковья»;

- Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»;

**15) «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»;

- Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»;

**16) «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа»;

- Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития городского округа»;

**17) «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма I «Комфортная городская среда»;

- Подпрограмма II «Благоустройство территорий»;

- Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»;

- Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»;

**18) «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы**, подпрограммы:

- Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»;

- Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»;

**19) «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы**, подпрограмма:

- Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Процент исполнения муниципальных программ за счет всех источников финансирования составил 99,7%, в том числе за счет средств бюджета Можайского городского округа – 97,0%.

Информация по финансированию муниципальных программ в 2022 году представлена в таблице 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Объем финансирования, предусмотренный МП на 2022, тыс.руб. | Исполнение программ за 2022, тыс.руб. | % реализации за 2022 |
| Всего, в том числе: | 4 818 416,5 | 4 802 896,9 | 99,7 |
| Федеральный бюджет | 145 172,0 | 136 611,6 | 94,1 |
| Бюджет Московской области | 2 268 367,5 | 2 334 754,3 | 102,9 |
| Бюджет Можайского городского округа | 2 388 393,4 | 2 317 436,4 | 97,0 |
| Внебюджетные источники  | 16 483,6 | 14 094,6 | 85,5 |

В том числе в разрезе по программам (таблица 2):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы | Объем финансирования, предусмотренный МП на 2022, всего, тыс.руб. | Профинансировано в 2022, всего, тыс.руб. | % выполнения МП в2022 | Объем финансирования, предусмотренный МП на 2022 г. из бюджета МГО, тыс.руб. | Профинансировано в 2022 из бюджета МГО, тыс.руб. | % выполнения МП в 2022 к бюджету МГО по МП | Объем финансирования МП, предусмотренный бюджетом МГО (с учетом изм.) на 2022, тыс.руб. | % выполнения МП в 2022 в бюджете МГО |
| 1. «Здравоохранение» на 2020-2024 годы | 206,5 | 174,5 | 84,5 | 206,5 | 174,5 | 84,5 | 206,5 | 84,5 |
| 2. «Культура» на 2020-2024 годы  | 290232,9 | 291813,0 | 100,5 | 277532,9 | 276268,8 | 99,5 | 283790,7 | 97,3 |
| 3. «Образование» на 2020-2024 годы | 1565292,4 | 1656389,4 | 105,8 | 483322,2 | 466578,7 | 96,5 | 521070,0 | 89,5 |
| 4. «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы | 63492,3 | 54734,8 | 86,2 | 24861,3 | 24485,4 | 98,5 | 24861,3 | 98,5 |
| 5. «Спорт» на 2020-2024 годы | 240242,9 | 228303,2 | 95,0 | 240242,9 | 228303,2 | 95,0 | 240151,5 | 95,1 |
| 6. «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы | 49162,2 | 46169,9 | 93,9 | 34517,1 | 34510,1 | 100,0 | 34510,1 | 100,0 |
| 7. «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы | 14160,0 | 14057,9 | 99,3 | 11223,0 | 11126,8 | 99,1 | 11260,6 | 98,8 |
| 8. «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы | 94755,9 | 89483,1 | 94,4 | 92933,2 | 87664,9 | 94,3 | 91306,4 | 96,0 |
| 9. «Жилище» на 2020-2024 годы | 60476,2 | 60473,7 | 100,0 | 1068,4 | 1068,3 | 100,0 | 1068,4 | 100,0 |
| 10. «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы | 6316,7 | 6073,5 | 96,1 | 5413,7 | 5323,5 | 98,3 | 5413,7 | 98,3 |
| 11. «Предпринимательство» на 2020-2024 годы | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 100,0 |
| 12. «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы | 525033,1 | 514090,8 | 97,9 | 515837,1 | 504920,3 | 97,9 | 515837,1 | 97,9 |
| 13. «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы | 34392,3 | 29081,4 | 84,6 | 24875,8 | 22170,4 | 89,1 | 24875,8 | 89,1 |
| 14. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы | 541139,9 | 519747,4 | 96,0 | 198479,2 | 195414,5 | 98,5 | 199573,4 | 97,9 |
| 15. «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы | 77438,6 | 75942,0 | 98,1 | 57063,7 | 56315,1 | 98,7 | 57031,5 | 98,7 |
| 16. «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы | 3587,2 | 2933,1 | 81,8 | 1611,2 | 961,8 | 59,7 | 1703,0 | 56,5 |
| 17. «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы | 403873,9 | 389993,5 | 96,6 | 310259,2 | 297757,6 | 96,0 | 308705,6 | 96,5 |
| 18. «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы | 685700,2 | 684502,3 | 99,8 | 75977,3 | 75761,3 | 99,7 | 75977,4 | 99,7 |
| 19. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы | 162413,3 | 138433,4 | 85,2 | 32468,7 | 28131,2 | 86,6 | 31743,9 | 88,6 |

**Итоговый индекс результативности по всем муниципальным программам Можайского городского округа составляет 1,20, индекс эффективности 1,20, качественная оценка реализации муниципальных программ: эффективная.**

По результатам качественной оценки муниципальных программ установлено:

- эффективными являются 8 муниципальных программ;

- удовлетворительными являются 8 муниципальных программ;

- низкоэффективными являются 3 муниципальные программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Можайского городского округа в порядке убывания эффективности их реализации представлена в таблице 3:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местов рейтинге эффективности МП | Наименование МП | Индекс результативности МП | Индекс эффективности реализации МП | Качественная оценка МП |
| 1 | «Предпринимательство» на 2020-2024 годы | 2,89 | 2,89  | Эффективная  |
| 2 | «Здравоохранение» на 2020-2024 годы | 1,30 | 1,10  | Эффективная |
| 3 | «Образование» на 2020-2024 годы | 1,02 | 1,08  | Эффективная |
| 4 | «Спорт» на 2020-2024 годы | 1,11 | 1,06  | Эффективная |
| 5 | «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы | 1,08 | 1,06  | Эффективная |
| 6 | «Культура» на 2020-2024 годы  | 1,02 | 1,03  | Эффективная |
| 7 | «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы | 1,04 | 1,01  | Эффективная |
| 8 | «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы | 1,00 | 1,00  | Эффективная  |
| 9 | «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы | 1,00 | 0,99  | Удовлетворительная |
| 10 | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы | 1,00 | 0,96  | Удовлетворительная |
| 11 | «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы | 1,17 | 0,95  | Удовлетворительная |
| 12 | «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы | 0,99 | 0,93  | Удовлетворительная |
| 13 | «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы | 1,02 | 0,88  | Удовлетворительная |
| 14 | «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы | 0,90 | 0,88  | Удовлетворительная |
| 15 | «Жилище» на 2020-2024 годы | 0,88 | 0,88  | Удовлетворительная |
| 16 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы | 1,00 | 0,85  | Удовлетворительная  |
| 17 | «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы | 0,91 | 0,77  | Низкоэффективная |
| 18 | «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы | 0,74 | 0,72  | Низкоэффективная |
| 19 | «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы | 0,69 | 0,65  | Низкоэффективная  |

**1. По программе «Здравоохранение» на 2020-2024 годы** на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 206,5 тыс.руб. из бюджета Можайского городского округа (далее - бюджет МГО), исполнение составило 84,5% (174,5 тыс.руб.). Индекс результативности программы составляет 1,30, индекс эффективности – 1,10 (эффективный).

Из 3 запланированных показателей реализации муниципальной программы (далее – показатель) выполнены 2: по показателю «Диспансеризация взрослого населения Московской области (Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения)» выполнение составило 191,6%; по показателю «Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем» выполнен на 100%, выплата компенсации за наем жилого помещения осуществлена всем медицинским работникам, подавшим соответствующие заявления. Показатель «Количество застрахованного населения трудоспособного возраста на территории Московской области» исполнен на 97,4% (граждане МГО прикрепляются к медицинским учреждениям по месту своего фактического проживания: по месту учебы, по месту работы, которые находятся в г. Москве или других регионах).

**По Подпрограмме I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»** финансирование не предусмотрено, в связи с этим индекс эффективности не рассчитывается, индекс результативности подпрограммы I составляет 1,45.

В соответствии с мероприятием «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для лечения детей-инвалидов, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги» в рамках компетенции для решения возникающих проблем осуществлялся мониторинг жалоб на отсутствие необходимых лекарственных препаратов, мониторинг оказания помощи.

**По Подпрограмме V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»** предусмотрено 206,5 тыс.руб. из бюджета МГО, исполнение составило 84,5% (174,5 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы V составляет 1,00, индекс эффективности – 0,85 (удовлетворительный).

Финансирование предусмотрено на мероприятие «Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки». В итоге реализации мероприятия в 2022 году компенсация за наем жилого помещения выплачена 8 медработникам в соответствии с поданными заявлениями.

**2. По программе «Культура» на 2020-2024 годы** на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 290232,9 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 277532,9 тыс.руб. Исполнение по программе составило 291813,0 тыс.руб. (100,5%), по бюджету МГО – 276268,8 тыс.руб. (99,5%). Индекс результативности программы составляет 1,02, индекс эффективности – 1,03 (эффективный).

Из 12 показателей, запланированных в программе к исполнению в 2022 году, не в полной мере выполнен 1 показатель «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области» (исполнение 96,1%). На достижение показателя повлияло повышение среднемесячной заработной платы (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Московской области, увеличение МРОТ, открытие в 2022 году МБУ МГО МО «Парк культуры, отдыха и спорта «Ривьера», в штатном расписании которого насчитывается 21 штатная единица, из них 10 единиц являются рабочими специальностями, что также повлияло на достижение показателя.

Фактическое выполнение превысило плановое по показателям: «Число посещений культурных мероприятий» (120%), «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)» (105,5%, Можайская библиотека является участником пилотного проекта «Библиотека - современное общественное пространство»), «Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области» (103,5%).

По остальным показателям достигнуты плановые значения.

**Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»** не предусмотрена в структуре программы, но в бюджете МГО на ее реализацию предусмотрены средства в сумме 331,2 тыс.руб., из которых освоено 276,0 тыс.руб. (83,3%). Так как по подпрограмме не предусмотрено финансирование и показатели расчет результативности и эффективности не производится.

Средства в бюджете МГО предусмотрены на мероприятие по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, то есть на оказание охранных услуг (круглосуточной физической охраны) объекта по адресу г. Можайск, ул. Красных Партизан, д. 15-17 (Дом Хлебникова).

**По Подпрограмме III «Развитие библиотечного дела в Московской области»** предусмотрено финансирование в сумме 43834,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 43447,3 тыс.руб. Исполнение составило 39523,1 тыс.руб. (90,2%), в том числе по бюджету МГО 39136,5 тыс.руб. (90,1%). Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,04, индекс эффективности – 0,94 (удовлетворительный). В случае приведения подпрограммы в соответствие с бюджетом, исполнение составило бы 97,8 %.

Финансирование предусмотрено: на расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотек (исполнение 91,3%); на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) (99,9%), на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа (приобретение библиотечной мебели, оргтехники и прочих основных средств) (58,9%, экономия при проведении торгов).

**По Подпрограмме IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»** предусмотрено финансирование в сумме 164985,0 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО в сумме 164985,0 тыс.руб. Исполнение составило 96% (158374,1 тыс.руб.), в том числе из бюджета МГО – 95,1% (156874,1 тыс.руб.), из средств бюджета Московской области (далее – бюджет МО) 1500 тыс.руб. (100%), которые не были предусмотрены в программе. Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,05, индекс эффективности – 1,01 (эффективный).

Финансирование предусмотрено на расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения (исполнение составило 94,7%); на мероприятия в сфере культуры (108,2%, исполнение к бюджету 98,9%), на адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей (100%, финансирование из бюджета МО для Образцового хореографического коллектива «Линия танца»: участие в международном фестивале-конкурсе, мастер-классах, приобретение танцевальной обуви и костюмов).

**По Подпрограмме V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»** предусмотрены средства в сумме 7637,6 тыс.руб. (бюджет МГО – 1298,6 тыс.руб.), исполнение составило 80% (6109,8 тыс.руб.), в том числе по бюджету МГО 80% (1038,7 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы V составляет 1,0, индекс эффективности – 0,80 (удовлетворительный). В случае приведения подпрограммы в соответствие с бюджетом, исполнение составило бы 100 %.

В рамках подпрограммы выполнено мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (в части обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)» - исполнен контракт на поставку специализированного автотранспорта (автоклуба) для МБУК «Можайский КДЦ».

**По Подпрограмме VI «Развитие образования в сфере культуры Московской области»** предусмотрены средства в сумме 67802,0 тыс.руб. в бюджете МГО, кроме того в соответствии с изменениями в бюджете были выделены средства из бюджета МО в сумме 2638,0 тыс.руб. (не предусмотрены в программе). Исполнение по подпрограмме составило 69009,0 тыс.руб. или 101,8%, в том числе из бюджета МГО 66378,6 тыс.руб. (97,9%), а также из бюджета МО 2630,4 тыс.руб. (исполнение 99,37 % к бюджету). Индекс результативности подпрограммы VI составляет 1,00, индекс эффективности – 1,02 (эффективный).

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий: «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры» (заработная плата, начисления на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, материальные запасы, налоги) (исполнение 97,9%); «Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования (на оплату труда педагогов дополнительного образования)» (оплата труда и начисления на оплату труда педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей с целью обеспечения выплаты ежемесячной доплаты за напряженный труд в размере 5,0 тыс.руб. из бюджета МО) (99,7%)

**По Подпрограмме VII «Развитие архивного дела в Московской области»** из бюджета МО предусмотрено финансирование в сумме 5974,0 тыс.руб., исполнение составило 5956,1 тыс.руб. или 99,7%. Индекс результативности подпрограммы VII составляет 1,00, индекс эффективности – 1,00 (эффективный).

Средства направлялись на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.

**Подпрограмма IX «Развитие парков культуры и отдыха»** не предусмотрена в структуре программы, но в бюджете МГО на ее реализацию предусмотрены средства в сумме 13379,4 тыс.руб., из которых освоено 12564,9 тыс.руб. (93,9%). Так как по подпрограмме финансирование и показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

В рамках мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха» в бюджете МГО заложены расходы на заработную плату, начисления на заработную плату, на услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, материальные запасы, налоги.

**3. По программе «Образование» на 2020-2024 годы** на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 1565292,4 тыс.руб., исполнение составило 1656389.4 тыс.руб. или 105,8%, из предусмотренных программой средств из бюджета МГО в сумме 483322,2 тыс.руб. освоено 466578,7 тыс.руб., что составляет 96,5%. В случае приведения программы в соответствие с бюджетом, исполнение по бюджетным источникам составило бы 95,7% по программе и 89,5% по бюджету МГО. Индекс результативности программы составляет 1,02; индекс эффективности – 1,08 (эффективный).

Из 11 показателей программы, запланированных к исполнению в 2022 году, не недостигнуто плановое значение по 1 показателю «Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области», исполнение составило 95% (фонд заработной платы не обеспечивает в полном объеме возможности достижения показателя в размере 100%).

Выше запланированных получены результаты по показателям: «Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности» (исполнение 108,2%), «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (112,9%), «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области» (101,9%).

Достигнуты плановые значения по показателям: доступность дошкольного образования; обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, получение бесплатного горячего питания; доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам; выполнение мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций.

**Исполнение по Подпрограмме I «Дошкольное образование»** составило 83,8% (предусмотрено 222033,0 тыс.руб., профинансировано 186161,7 тыс.руб.), в том числе по бюджету МГО – 83,3% (предусмотрено 205172,0 тыс.руб., профинансировано 170954,4 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,01, индекс эффективности – 0,84 (удовлетворительный).

Исполнение 89,5% составило по мероприятию «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность» (компенсация носит заявительный характер и зависит от количества поданных заявлений); на 83,4% исполнено мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации» (обеспечено финансирование 13 дошкольных образовательных организаций, которое осуществлялось в рамках предусмотренных объемов финансирования и по фактическим расходам, кроме того при приобретении товаров и услуг на торгах сложилась экономия).

**Исполнение по Подпрограмме II «Общее образование»** составило 110,2% (предусмотрено 1283342,0 тыс.руб., профинансировано 1413961,0 тыс.руб.), в том числе по бюджету МГО – 109,5% (предусмотрено 219638,8 тыс.руб., профинансировано 240510,6 тыс.руб.). В случае приведения программы в соответствие с бюджетом, исполнение по бюджетным источникам составило бы 96,9% и 89,7% соответственно. Индекс результативности подпрограммы II составляет 1,02, индекс эффективности – 1,12 (эффективный).

В рамках открытых предельных объемов финансирования и фактической потребности проведена оплата по мероприятиям: «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» (исполнение 106,2%, к бюджету 99,8%); «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» (обеспечено финансирование 8 общеобразовательных организаций, исполнение 103,1%, к бюджету 87,7%).

Не предусмотрены в программе, но предусмотрены в бюджете средства на мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» (исполнение к бюджету составило 93,1%).

Мероприятие «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» исполнено на 151,7% (к бюджету 97,9%).

Мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» исполнено на 75,8%, мероприятие по организации питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, исполнено на 78,3%. Исполнение этих мероприятий зависит посещаемости обучающимися учебных учреждений.

На мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций» (территория МОУ СОШ «Лидер», п. Гидроузел) средства в программе не предусмотрены, но предусмотрены в бюджете, исполнение составило 96,5%.

Средства в программе не предусмотрены, но предусмотрены в бюджете на мероприятие на организацию автоматизированной системы учета предоставления питания обучающимся по безналичной оплате питания в школьных столовых, исполнение 100% к бюджету.

В рамках проведения капитального ремонта МОУ СОШ «Лидер» (п. Гидроузел): разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий (исполнение 56,8%, к бюджету 100%); выполнен капитальный ремонт здания, а также установка системы отопления и вентиляции, внутренней системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, установка охранной сигнализации, системы СКУД, пожарной сигнализации (исполнение 127%, к бюджету – 98,2%); осуществлена поставка мебели, школьных досок, спортивного инвентаря, систем хранения в спортивный зал, систем хранения и сушки вещей (исполнение 91,2%).

Проведен ремонт спортивного зала в МОУ СОШ «Перспектива» (п. Колычево) в рамкам исполнения мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» (исполнение 100%).

С 01.09.2022 года в общеобразовательных учреждениях введены должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, средства в программе не запланированы, но были предусмотрены в бюджете, исполнение по мероприятию «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» выполнено на 100% по бюджету.

**По Подпрограмме III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»** предусмотрено финансирование в сумме 34950,9 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 33544,9 тыс.руб. Исполнение по подпрограмме III составило 30862,1 тыс.руб. (88,3%), в том числе из бюджета МГО 29709,1 тыс.руб. (88,6%). Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,04, индекс эффективности – 0,92 (удовлетворительный).

В подпрограмме предусмотрено мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования», исполнение составило 88,6%, расходы производились в рамках открытых предельных объемов финансирования и по фактическим затратам.

На 82% (или 100% к бюджету) исполнено мероприятие «Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования (на оплату труда педагогов дополнительного образования)».

**На Подпрограмму IV «Профессиональное образование»** финансирование на 2022 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,0.

**По Подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма»** на 2022 год предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 24966,5 тыс.руб., профинансировано 25404,5 тыс.руб. (101,8%, в случае приведения программы в соответствие бюджету исполнение составило бы 96,7%). Так как по подпрограмме V показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

В рамках предусмотренных объемов финансирования и по фактическим расходам осуществлялось финансирование мероприятий: «Обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере образования» (исполнение составило 66,2%, в соответствии с утвержденным бюджетом - 98,1 %); «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты)» (исполнение 96,4%). Финансирование «Мероприятия в сфере образования» исполнено на 132,3% (к бюджету 90,4%), проведение мероприятий осуществлялось в соответствии с планом.

**4. По программе «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы** на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 63492,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО –24861,3 тыс.руб., профинансировано 54734,8 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО -24485,4 тыс.руб., исполнение составляет 86,2% (в случае приведения программы в соответствие бюджету исполнение составило бы 97,5%) и 98,5% соответственно. Индекс результативности программы составляет 1,02; индекс эффективности – 0,88 (удовлетворительный).

В программе в 2022 году запланировано выполнение 21 показателя.

Значения выше запланированных достигнуты по показателям: «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению» (исполнение 111,1%), «Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению» (133,0%).

Достигнуты плановые значения по показателям по охвату образованием детей-инвалидов от общей численности детей-инвалидов определенной возрастной группы; по показателям по предоставлению разных видов поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям; не зафиксировано пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с производством (организаций, занятых в экономике муниципального образования).

**По** [**Подпрограмме**](#Par3906) **I «Социальная поддержка граждан»** предусмотрено 41457,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 13811,3 тыс.руб., исполнение по подпрограмме I составило 79,5% (32949,1 тыс.руб.) и 98,9% (13665,5 тыс.руб.) по бюджету МГО. Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,00, индекс эффективности – 0,79 (низкоэффективный).

Из бюджета МГО предусмотрены средства на мероприятие «Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию», исполнение составило 98,9%.

Из бюджета МО предусмотрены средства на мероприятие по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (исполнение составило 71,1%) и мероприятие по обеспечению предоставлению гражданам субсидий (исполнение 54,8%). С 01.07.2022 не требуется содержание сотрудника для оказания данных услуг в связи с передачей полномочий Минсоцразвитию МО.

**По** [**Подпрограмме**](#Par8063) **II «Доступная среда»** предусмотрены средства в сумме 1050,0 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 350,0 тыс.руб., профинансировано 1014,8 тыс.руб., исполнение составило 96,6%, в том числе из бюджета МГО 314,8 тыс.руб. (89,9%). Индекс результативности подпрограммы II составляет 1,00, индекс эффективности – 0,97 (удовлетворительный).

В рамках мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» (исполнение 100%) были приобретены для МБУК «Можайский КДЦ» индукционные системы, пандусы, коммуникативная система для глухонемых, звуковой маяк-информатор с датчиком движения, бизиборды, стол с электрорегулировкой. Для МАУ ДО «ДДТ г. Можайска» приобретены тактильные таблички и желтые тактильные ленты в целях исполнения мероприятия «Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организциях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования», исполнение составило 29,6%.

**На финансирование** [**Подпрограммы**](#Par13671) **III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»** предусмотрено 13262,0 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 9800,0, профинансировано всего 13066,7 тыс.руб. (98,5%), в том числе из бюджета МГО 9605,1 тыс.руб. (98%). Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,22, индекс эффективности – 1,20 (эффективный).

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время выполнены на 98,5%. В 2022 году было охвачено отдыхом и оздоровлением 4770 детей, дети отдыхали в военно-патриотическом лагере на базе парка «Патриот», в летнем лагере в Пушкинском городском округе МО, в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе школ МГО. В 2022 году было охвачено отдыхом и оздоровлением 929 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

**На финансирование** [**Подпрограммы**](#Par13671) **V «Обеспечивающая подпрограмма»** предусмотрено из бюджета МО 6823,0 тыс.руб., исполнение составило 6804,2 тыс.руб. (99,7%). Так как по подпрограмме V показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

Средства предусмотрены на выполнение мероприятия «Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области».

**По** [**Подпрограмме**](#Par19580) **VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»** финансирование на 2022 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности составляет 1,0, что связано с выполнением показателя «Число пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования)» (несчастных случаев на производстве в 2022 году не было).

**По Подпрограмме IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** предусмотрено финансирование в сумме 900,0 тыс.руб. из средств бюджета МГО, профинансировано 900,0 тыс.руб., выполнение составляет 100%. Индекс результативности подпрограммы IX составляет 1,00, индекс эффективности – 1,00 (эффективный).

Мероприятие «Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения» по подпрограмме исполнено на 100%, субсидии представлены 6 организациям.

**5. По программе «Спорт» на 2020-2024 годы** на 2022 год предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 240242,9 тыс.руб., исполнение составило 228303,2 тыс.руб., что составляет 95%. Индекс результативности программы составляет 1,11; индекс эффективности – 1,06 (эффективный).

В программе запланировано выполнение 9 показателей.

В большей степени значения не достигнуты по показателям: «Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» (69,4% от первоначально запланированного количества мероприятий, были внесены изменения в план проведения мероприятий); «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» (82,6%, зачисление в спортивные школы, перевод занимающихся на этапы спортивной подготовки происходит в рамках показателей муниципального задания на текущий год).

Выше запланированных достигнуты значения по показателям: «Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет» (104,1%), «Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)» (212,2%), «Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (133,4%).

По другим показателям достигнуты плановые значения показателей.

**По Подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта»** предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 171994,7 тыс.руб., исполнение составило 93,7% (161240,7 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,15, индекс эффективности – 1,08 (эффективный).

Финансирование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» осуществлялось в рамках планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и фактических расходов (исполнение 94%). В рамках исполнения мероприятия «Организация и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» проведено 323 спортивно-массовых мероприятия в соответствии с календарным планом проведения мероприятий (исполнение 84,1%, исполнение к бюджету 99,8%).

**По Подпрограмме III «Подготовка спортивного резерва»** предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 68248,2 тыс.руб. Профинансировано 67062,5 тыс.руб., что составило 98,3%. Индекс результативности подпрограммы III составляет 0,83, индекс эффективности – 0,81 (удовлетворительный).

В рамках планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений осуществлялось финансирование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва», исполнение составляет 98,2%. Исполнено на 100% мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва (финансовое поощрение за высокие достижения в спорте)», финансовое поощрение выплачено 42 спортсменам.

**6. По программе «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы** на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 49162,2 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 34517,1 тыс.руб. Освоено средств на сумму 46169,9 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 34510,1 тыс.руб., исполнение составляет 93,9% и 100% соответственно. Индекс результативности программы составляет 0,69; индекс эффективности – 0,65 (низкоэффективный).

В программе в 2022 году предусмотрены к выполнению 10 показателей.

Не выполнены 5 показателей.

Исполнение 0% составило по показателю «Объем экспорта АПК», так как отсутствуют предприятия экспортеры.

В связи с тем, что в округе не открывались новые сельскохозяйственные предприятия, а действующие снизили производство продукции и не наращивали производственные мощности, не достигнуты плановые значения по показателям: «Производство молока в хозяйствах всех категорий» (85,9%); «Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, производство пищевых продуктов, производство напитков» (85,4%); «Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления» (12,4%).

На 2,8% исполнен показатель «Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям», так как до передачи земельных участков необходимо участки поставить на государственный кадастровый учет и снять обременения (при наличии).

На 88,6% выполнен показатель «Количество отловленных собак без владельцев», что связано с количеством поступивших заявок.

Перевыполнены плановые значения по показателям: «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями» (исполнение 111,0%); «Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров» (исполнение 107,1%).

По показателям «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году», «Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского» достигнуты плановые значения.

**По Подпрограмме I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»** предусмотрено финансирование в сумме 9850,0 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 130,0 тыс.руб., исполнение по подпрограмме I составило 6914,0 тыс.руб. (70,2%), по бюджету МГО – 123,0 тыс.руб. (94,6%). Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,71, индекс эффективности – 0,50 (низкоэффективный).

Выполнение мероприятия «Организация и проведение конкурсов, выставок» выполнено на 94,6%. Мероприятие «Техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства» выполнялось за счет внебюджетных источников (исполнение составило 69,9%), предприятиями приобретено: ЗАО «Тропарево» - 2 трактора «Беларус-82.1», ООО «Совхоз Можайский» - трактор ZOOMLION,RN904.

**По Подпрограмме II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** предусмотрено финансирование из средств бюджета МГО в сумме 34051,0 тыс.руб., исполнение составило 100%. Индекс результативности подпрограммы II составляет 0,71, индекс эффективности – 0,71 (низкоэффективный).

В рамках подпрограммы предусмотрено проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского, исполнение составило 100%, обработано 3154,04 га земель.

**По Подпрограмме III «Комплексное развитие сельских территорий»** предусмотрено финансирование в сумме 1976,2 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО –336,1 тыс.руб., исполнение по подпрограмме составило 1975,9 тыс.руб. (100%), по бюджету МГО – 336,1 тыс.руб. (100%). Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,07, индекс эффективности – 1,07 (эффективный).

В подпрограмме предусмотрено исполнение мероприятия «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области», исполнено на 100%.

**По Подпрограмме IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»** предусмотрены средства из бюджета МО в сумме 3285,0 тыс.руб. Профинансировано 3229,0 тыс.руб., что составляет 98,3%. Индекс результативности подпрограммы IV составляет 0,89, индекс эффективности – 0,87 (удовлетворительный).

Выполнялось мероприятие «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев». Мероприятие выполнялось в рамках поступающих заявок, отловлено 218 собак без владельцев при плане 246.

**По Подпрограмме VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»** финансирование на 2022 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы VII составляет 0,00, показатель не выполнен, нет предприятий экспортеров.

В подпрограмме предусмотрено мероприятие «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

**7. По программе «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы** предусмотрено финансирование в сумме 14160,0 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 11223,0 тыс.руб. Освоено средств на сумму 14057,9 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 11126,8 тыс.руб., исполнение составляет 99,3% и 99,1% соответственно. Индекс результативности программы составляет 1,00; индекс эффективности – 0,99 (удовлетворительный).

В программе запланировано исполнение 5 показателей, по всем достигнуты запланированные значения. Выполнены показатели: «Количество проведенных исследований состояния окружающей среды», «Количество проведенных экологических мероприятий», «Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения», «Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние», «Доля ликвидированных отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках, не предоставленных гражданам и юридическим лицам в общем объеме обнаруженных отходов».

**По Подпрограмме I «Охрана окружающей среды»** предусмотрены средства из бюджета МГО в сумме 1207,6 тыс.руб. Профинансировано 1179,6 тыс.руб., что составляет 97,7%. Индекс результативности подпрограммы составляет 1,00, индекс эффективности – 0,98 (удовлетворительный).

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий: «Проведение обследований состояния окружающей среды» (исполнение 100%) (исследования отдельных компонентов природы, экосистем, происходящих в них процессах, изучение влияния антропогенного воздействия, оценки и прогнозирование изменений); «Проведение экологических мероприятий» (исполнение 97,4%) (акции и субботники).

**По Подпрограмме II «Развитие водохозяйственного комплекса»** предусмотрено финансирование в сумме 10194,6 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 10015,4 тыс.руб. Освоено средств на сумму 10124,5 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 9947,2 тыс.руб., исполнение составляет 99,3% и 99,3% соответственно. Индекс результативности подпрограммы составляет 1,0; индекс эффективности – 0,99 (удовлетворительный).

В рамках выполнения мероприятия «Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации» исполнение контрактов на ликвидацию последствий засорения водных объектов (приведение ГТС в безопасный уровень) (исполнение 90,5%, экономия при проведении конкурентных процедур). В полном объеме выполнено мероприятие «Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности», проведена расчистка водных объектов, удаление загрязнений, накапливающихся на акватории и прибрежной защитной полосе водоохранной зоны.

**По Подпрограмме IV «Развитие лесного хозяйства»** предусмотрено финансирование из бюджета МО в сумме 2757,8 тыс.руб., исполнение составило 99,9% (2753,8 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы составляет 1,00; индекс эффективности – 1,00 (эффективный).

В рамках подпрограммы предусмотрено исполнение мероприятия «Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов», выполнены контракты по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках.

**8. По программе «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы** на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 94755,9 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 92933,2 тыс.руб. Профинансированы мероприятия на сумму 89483,1 тыс.руб. (94,4%), в том числе из бюджета МГО – 87664,9 тыс.руб. (94,3%). Индекс результативности программы составляет 0,99; индекс эффективности – 0,93 (удовлетворительный).

В 2022 году в программе запланировано к выполнению 17 показателей.

Не достигнуто запланированное значение по показателю «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту» (58,7%), что связано с изменением методики расчета показателя.

По показателю «Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5% ежегодно» исполнение выше запланированного и составляет 100,6% (по данным ОМВД).

По остальным показателям достигнутые значения равны плановым значениям. Исполнение показателей направлено на профилактику преступлений, снижение рисков чрезвычайных ситуаций, развитие системы оповещения населения, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение мероприятий гражданской обороны, развитие ЕДДС.

**По Подпрограмме I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»** предусмотрено финансирование в сумме 71874,9 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 70891,2 тыс.руб., исполнение составило соответственно 67052,1 тыс.руб. (93,3%) и 66026,0 тыс.руб. (93,1%). Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,98, индекс эффективности – 0,91 (удовлетворительный).

По мероприятиям «Проведение мероприятий по профилактике терроризма» (исполнение 93%) и «Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (79,6%) контракты исполнены, но сложилась кредиторская задолженность за декабрь 2022 года.

Исполнение 100% составило по мероприятиям по профилактике экстремизма и профилактике наркомании и токсикомании.

Другие мероприятия подпрограммы I выполнены в соответствии с заключенными контрактами (образовалась экономия при проведении закупок): «Материально–техническое обеспечение деятельности народных дружин»; «Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО»; «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела»; «Приобретение венков на воинские захоронения Можайского городского округа Московской области».

**По Подпрограмме II «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»** предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 972,0 тыс.руб., исполнение составило 92,7% (профинансировано 901,2 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы II составляет 1,00, индекс эффективности – 0,93 (удовлетворительный).

Мероприятия подпрограммы фактически выполнены в полном объеме (образовалась экономия при проведении закупок). Процент исполнения мероприятий составляет от 86,7% до 100%. Наибольший процент исполнения финансирования пришелся на мероприятия: «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» (исполнение 100%); «Реализация мероприятий предусмотренных Планом действий и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования Московской области (разработка, корректировка, всех Планов и т.д.)» (99%); «Совершенствование и развитие системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС» (91%).

**По Подпрограмме III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»** предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 2405,0 тыс.руб., исполнение составило 96,7% (2326,7 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,00, индекс эффективности – 0,97 (удовлетворительный).

В подпрограмме предусмотрены средства на мероприятие «Содержание, поддержание в постоянной готовности к применению, модернизация систем информирования и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, военных действий» (осталась кредиторская задолженность за декабрь 2022 года, сложилась экономия при проведении торгов).

**По Подпрограмме IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»** предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 2402,0 тыс.руб., исполнение составило 2193,2 тыс.руб. (91,3%). Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,00, индекс эффективности – 0,91 (удовлетворительный).

На 2022 год предусмотрено финансирование 4 мероприятий, которые выполнены в полном объеме (образовалась экономия при проведении закупок).

Наибольший процент исполнения финансирования пришелся на мероприятия: «Установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (исполнение 100%); «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний» (исполнение 100%); «Содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей)» (99%).

**По Подпрограмме V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»** запланировано финансирование из бюджета МГО в сумме 70,0 тыс.руб., профинансировано 64,9 тыс.руб. (92,7%). Индекс результативности подпрограммы V составляет 1,00, индекс эффективности – 0,93 (удовлетворительный).

Мероприятие «Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» выполнено в полном объеме, сложилась экономия при проведении закупок.

**По Подпрограмме VI «Обеспечивающая подпрограмма»** предусмотрено финансирование в сумме 17032,0 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО в сумме 16193,0 тыс.руб., профинансировано всего 16945,1 тыс.руб. (99,5%), в том числе из бюджета МГО – 16153,0 тыс.руб. (99,8%). Так как по подпрограмме VI показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

Предусмотрено финансирование на мероприятия «Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС» (99,8%) и «Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб по обеспечению круглосуточного приема вызовов, обработке и передаче в диспетчерские службы информации (о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) для организации реагирования, в том числе экстренного» (94,4%). Финансирование осуществлялось в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности и фактическим потребностям МКУ МГО МО «ЕДДС».

**9. По программе «Жилище» на 2020-2024 годы** на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 60476,2 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 1068,4 тыс.руб. Профинансировано исполнение мероприятий в сумме 60473,7 тыс.руб. (100%), в том числе из бюджета МГО 1068,3 тыс.руб. (100%). Индекс результативности программы составляет 0,88; индекс эффективности – 0,88 (удовлетворительный).

Из 11 запланированных к исполнению в 2022 году показателей не выполнено 2: «Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета» (исполнение составило 0%, что связано с отсутствием финансирования мероприятия); «Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома» (исполнение 51,8%, выдача уведомлений носит заявительный характер, фактическое количество заявлений от граждан оказалось ниже прогнозируемого на 2022 год).

На 115% выполнен показатель «Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств».

По остальным показателям достигнутые значения равны плановым значениям: 1 семья улучшила жилищные условия; 2 молодые семьи получили свидетельство на получение социальной выплаты; жилые помещения предоставлены 15 лицам из числа детей-сирот; 1 свидетельство на право получения социальной выплаты выдано уволенному с военной службы.

**По Подпрограмме I «Создание условий для жилищного строительства»** предусмотрено финансирование из бюджета МО в сумме 495,0 тыс.руб., исполнение составило 99,7% (493,7 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,89, индекс эффективности – 0,89 (удовлетворительный).

В рамках подпрограммы I исполняется мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности». Субвенция на мероприятие расходовалась в соответствии с фактическими потребностями (средства направляются на обеспечение деятельности сотрудника, осуществляющего отдельные государственные полномочия (оплата труда, приобретение канцтоваров, оргтехники и пр.)), выдано 340 уведомлений.

**По Подпрограмме II «Обеспечение жильём молодых семей»** предусмотрено финансирование в сумме 5825,2 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 1068,4 тыс.руб. Профинансировано исполнение мероприятий в сумме 5825,0 тыс.руб. (100%), в том числе из бюджета МГО 1068,3 тыс.руб. (100%). Индекс результативности подпрограммы составляет 1,00; индекс эффективности – 1,00 (эффективный).

В рамках исполнения мероприятия «Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей» выдано 2 свидетельства на право получения социальной выплаты.

**По Подпрограмме III «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** предусмотрены средства из бюджета МО в сумме 48774,0 тыс.руб., освоено 48773,4 тыс.руб. (100%). Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,00, индекс эффективности – 1,00 (эффективный).

Средства предусмотрены на мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений». Жилые помещения предоставлены 15 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

**По Подпрограмме IV «Социальная ипотека»** финансирование на 2022 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,0.

**По Подпрограмме VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»** финансирование на 2022 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы VII составляет 1,0.

**По Подпрограмме VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»** предусмотрены средства из федерального бюджета в сумме 5382,0 тыс.руб., профинансировано 5381,6 тыс.руб. (100%). Индекс результативности подпрограммы VIII составляет 0,67, индекс эффективности – 0,67 (низкоэффективный).

Финансирование предусмотрено на мероприятие «Предоставление жилых помещений гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан». В 2022 году предусмотрены средства на обеспечение жильем 1 военнослужащего запаса, свидетельство на право получения социальной выплаты реализовано, выплата осуществлена в полном объеме с учетом утвержденного расчета ЕДВ.

**10. По программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы** на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 6316,7 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 5413,7 тыс.руб. Профинансировано исполнение в сумме 6073,5 тыс.руб. (96,1%), в том числе из бюджета МГО – 5323,5 тыс.руб. (98,3%). Индекс результативности программы составляет 1,00; индекс эффективности – 0,96 (удовлетворительный).

В программе в 2022 году запланировано к выполнению 9 показателей. По всем показателям достигнуты плановые значения: актуализированы схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и утверждены Министерством энергетики МО; объекты жилищно-коммунального хозяйства подготовлены к осенне-зимнему периоду; запланированная доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствует нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D); плановая доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений оснащена приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; выполнен показатель по оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета; доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности соответствует плановым; выполнен показатель «Количество населенных пунктов, в которых построены газопроводы, произведен пуск газа в построенный газопровод, многоквартирные жилые дома переведены с сжиженного углеводородного газа на природный газ».

**По Подпрограмме I «Чистая вода»** в 2022 году финансирование не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,00.

**По Подпрограмме II «Системы водоотведения»** финансирование на 2022 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы II составляет 1,00.

**По Подпрограмме III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»** предусмотрены из бюджета МГО средства в сумме 776,0 тыс.руб., профинансировано 776,0 тыс.руб., выполнение 100%. Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,00, индекс эффективности – 1,00 (эффективный).

Мероприятие по утверждению схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов), мероприятие по утверждению схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) выполнены, схемы актуализированы и утверждены Министерством энергетики МО.

**По Подпрограмме IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** предусмотрены средства в сумме 750,0 тыс.руб. за счет внебюджетных источников, исполнение составляет 100% (750,0 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,00, индекс эффективности – 1,00 (эффективный).

В целях выполнения мероприятий по повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений проведены поверка приборов учета, замена светильников на светодиодные: МДОУ д/с № 23 д. Мокрое; МБУК «МКДЦ» отдел «ДК п. Гидроузел»; МБУК «МКДЦ» отдел «ДК п. Химик».

В рамках финансирования мероприятия «Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах» произведена поверка ОДПУ по адресам: п. Бородинское поле, ул. Юбилейная, д. 32; ул. Дм. Пожарского, д. 3; ул. Дм. Пожарского, д. 8; ул. Дм. Пожарского, д. 10.

**По Подпрограмме VI «Развитие газификации»** предусмотрены средства в сумме 4637,7 тыс.руб. из бюджета МГО, освоено 4547,5 тыс.руб. (98,1%). Индекс результативности подпрограммы VI составляет 1,00, индекс эффективности – 0,98 (удовлетворительный).

В рамках исполнения мероприятия «Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией» (исполнение 100%) заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта: «Газификация д. Рогачево Можайского городского округа»; заключен контракт на услуги по проведению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта «Газификация д. Рогачево Можайского городского округа».

По мероприятию «Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» заключен договор с АО «Мособлгаз» о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (п. Центральной усадьбы совхоза Синичино, д.2), но средства не освоены, подготовлено дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ на 2023 год.

**По Подпрограмме VIII «Обеспечивающая подпрограмма»** предусмотрено финансирование из бюджета МО в сумме 153,0 тыс.руб., средства не освоены. Так как по подпрограмме VIII показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

Средства предусматривались на мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом», так как средства были выделены в декабре 2022 года, реализовать их не успели.

**11. По программе «Предпринимательство» на 2020-2024 годы** на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 500,0 тыс.руб. из средств бюджета МГО. Исполнение составило 100% (500,0 тыс.руб.). Индекс результативности программы составляет 2,89; индекс эффективности – 2,89 (эффективный).

В программе на 2022 год запланировано к выполнению 23 показателя.

В большей степени не достигнуты плановые значения по 4 показателям: «Количество созданных рабочих мест» (исполнение 87,1%, не выполнены сроки реализации проекта ООО «Первая птицефабрика», ООО «ДорХан ГЦ-Можайск» вынуждено привлекать временный персонал (аутсорсинг); «Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб» (62,1%, большинство жалоб (по 2-3 жалобы) поступило на критерии оценки по открытым конкурсам; по электронным аукционам на требования к качественным и функциональным характеристикам товаров и на отклонения по несоответствию этим требованиям); «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» (59,4%); «Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС» (82,8%, на выполнение показателя повлияла длительность процедуры перевода вида разрешенного использования земельных участков в соответствующий вид).

Наибольшее превышение фактического выполнения к запланированным значениям сложилось по показателям: «Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения» (464,3%); «Доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок» (189,2%); «Доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам» (222,8%); «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса» (165,9%); «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом» (198,2%).

По другим показателям достигнутые значения близкие к плановым или незначительно выше.

**По Подпрограмме I «Инвестиции»** финансирование в 2022 году не предусмотрено, Эффективность не рассчитывается, индекс результативности подпрограммы I составил 1,90.

В подпрограмме предусмотрено мероприятие «Создание многофункциональных индустриальных парков, промышленных площадок, в том числе развитие энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры; участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;- организация работы с возможными участниками для заключения соглашений об участии сторон государственного-частного партнерства в реализации проектов; формирование реестра реализуемых инвестиционных проектов, ввод информации в систему ЕАС ПИП», которое выполнялось в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей Администрации МГО.

**По Подпрограмме II «Развитие конкуренции»** финансирование на 2022 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы II составляет 1,27.

Мероприятия выполнялись в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей по подпрограмме II, и связаны с реализацией комплекса мер по развитию сферы закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, реализацией комплекса мер по содействию развитию конкуренции.

**По Подпрограмме III «Развитие малого и среднего предпринимательства»** предусмотрено финансирование за счет средств бюджета МГО в сумме 500,00 тыс.руб., исполнение составляет 100% (500,0 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,24, индекс эффективности – 1,24 (эффективный).

В рамках мероприятия «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» был проведен конкурс, по итогам которого поддержка оказана ЗАО ЗСМ «Можайский».

**По Подпрограмме IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»** финансирование на 2022 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы IV составил 7,07, достигнуто высокое значение по показателю «Прирост посадочных мест на объектах общественного питания».

Мероприятия подпрограммы выполнялись в рамках средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ответственных исполнителей, и направлены на развитие потребительского рынка и услуг, сферы общественного питания, сферы бытовых услуг.

**12. По программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы** на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 525033,1 тыс.руб., в том числе из средств бюджета МГО – 515837,1 тыс.руб. Исполнение по программе составило 514090,8 тыс.руб. (97,9%), в том числе из средств бюджета МГО – 504920,3 тыс.руб. (97,9%). Индекс результативности программы составляет 0,90; индекс эффективности – 0,88 (удовлетворительный).

В программе в 2022 году предусмотрено исполнение 14 показателей.

Не выполнены 6 показателей.

Исполнение 0% составляет по показателю «Исключение незаконных решений по земле» (плановое значение 0 решений, фактическое – 454: инциденты допущены при подготовке проектов решений на предоставление земельных участков и направления их на согласование в Минмособлимущество, Минмособлимущество посчитало несвоевременно направленными на согласование 454 проекта из 5038, в 2023 году часть инцидентов по 2022 году решена положительно). Исполнение 0% составляет по показателю «Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов» (проведение аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства перенесены на 2023 год).

На 80,3% исполнен показатель «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» (увеличение задолженности арендаторов), на 86,5% исполнен показатель «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей» (неполное исполнение показателя связано с тем, что по поступлениям в бюджет доходов от аренды муниципального имущества имеется задолженность (ведется претензионно-исковая работа), по всем объектам, включенным в Прогнозный план приватизации имущества, торги по их продаже с одновременным отчуждением земельных участков перенесены на 2023 год), на 84% исполнен показатель «Предоставление земельных участков многодетным семьям» (земельные участки предоставляются после согласия с многодетными семьями, кроме того, предоставление земельных участков возможно после обеспечения их инфраструктурой), на 72,7% исполнен показатель «Численность муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, краткосрочных семинаров» (причиной не выполнения планового значения является отсутствие необходимых программ профессиональной переподготовки, повышения квалификации, краткосрочных семинаров).

Плановые значения были достигнуты или перевыполнены по показателям: «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю» (104,1%); «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» (111,1%); «Проверка использования земель» (100%); «Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК» (172,0%); «Прирост земельного налога» (100%); «Привлечение новых налоговых резидентов» (147,1%); «Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)» (100%).

**По Подпрограмме I «Развитие имущественного комплекса»** предусмотрены средства в сумме 39155,8 тыс.руб., в том числе из средств бюджета МГО – 29959,8 тыс.руб. Профинансировано 36241,7 тыс.руб. (92,6%), в том числе из средств бюджета МГО –27071,2 тыс.руб. (90,4%). Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,84; индекс эффективности – 0,78 (низкоэффективный).

Все мероприятия выполнены, финансирование осуществлялось по фактической потребности, мероприятия, направленные на выполнение работ и услуг, профинансированы на основании представленных актов приемки выполненных работ (оказанных услуг).

Мероприятие «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа» исполнено на 76,6% (оплата: теплоснабжения имущества казны; охраны имущества казны; ремонтных работ жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; оценки имущества для дальнейшей реализации, аренды и постановки на бухгалтерский баланс; услуг ЕИРЦ; услуг по техприсоединению к распределительным электросетям (парк Ривьера); установки приборов учета воды в жилых помещениях, установки систем автоматического контроля загазованности жилых помещений, приобретение газового котла; оплата НДС; расходы по ремонту жилого помещения в д. Бражниково).

Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» исполнено на 100%. Мероприятие «Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений» исполнено на 99,7% (оплата труда сотрудников осуществляющих исполнение данного мероприятия). Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений» исполнено на 100% (приобретение знаков почтовой оплаты для достижения значения показателя Рейтинг-45 «Вовлечение в оборот объектов недвижимого имущества»).

**По Подпрограмме III «Совершенствование муниципальной службы Московской области»** предусмотрены средства в сумме 241,5 тыс.руб. за счет бюджета МГО. Исполнение составило 82,4% (199,1 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы III составляет 0,73, индекс эффективности – 0,60 (неэффективный).

Средства были направлены на исполнение мероприятия «Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов». Причиной невыполнения является отсутствие соответствующих программ повышения квалификации по обучению муниципальных служащих.

**По Подпрограмме IV «Управление муниципальными финансами»** предусмотрены из бюджета МГО средства в сумме 394,9 тыс.руб. Профинансировано 165,0 тыс.руб. (41,8%). Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,16, индекс эффективности – 0,48 (низкоэффективный).

Средства направлены на выполнение мероприятия «Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам», исполнение составило 100%.

Средства, предусмотренные на обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам, не использованы, по открытой кредитной линии денежные средства не предоставлялись. Контракт на предоставление коммерческого кредита заключен на 3 года, в 2022 году потребности в нем не возникло.

**По Подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма»** из бюджета МГО предусмотрены средства в сумме 485240,9 тыс.руб., мероприятия профинансированы в сумме 477485,0 тыс.руб., исполнение составило 98,4%. Так как по подпрограмме V показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществлялось в рамках открытых предельных объемов финансирования и фактических расходов на обеспечение деятельности МГО, Комитета по управлению имуществом, Управления по земельным отношениям, Финансово-казначейского управления, муниципальных казенных учреждений (МКУ МГО МО «УАХД», МКУ МГО МО «Центр торгов», МКУ МГО МО «Можайск-сервис», МКУ МГО МО «Управление капитального строительства»); уплату членских взносов в Совет муниципальных образований Московской области.

**13. По программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы** на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 34392,3 тыс.руб., в том числе из средств бюджета МГО – 24875,8 тыс.руб. Профинансировано 29081,4 тыс.руб. (84,6%), в том числе из средств бюджета МГО – 22170,4 тыс.руб. (89,1%). Индекс результативности программы составляет 0,91; индекс эффективности – 0,77 (низкоэффективный).

В рамках программы запланировано выполнение 11 показателей.

Исполнение 0% составляет по показателю «Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций», так как имеется задолженность, идет процедура ее взыскания.

На 80% исполнен показатель «Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования», из 5 проектов реализовано 4, рабочей группой Комитета по конкурентной политике МО 1 проект отклонен.

Перевыполнено фактическое значение по отношению к запланированному по показателю «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность», исполнение 122,6% (увеличение количества проводимых мероприятий и увеличение привлечения числа молодежи в возрасте до 35 лет).

По показателям по информированию населения, показателям, связанным с развитием туризма, достигнуты плановые значения.

**По Подпрограмме I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»** предусмотрены из бюджета МГО средства в сумме 11345,2 тыс.руб., профинансировано 10299,3 тыс.руб., что составило 90,8%. Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,75, индекс эффективности – 0,68 (низкоэффективный).

В рамках выполнения мероприятий были заключены контракты на размещение информации в печатных СМИ, в радиопрограммах, в телепередачах, в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях), исполнение мероприятий составило от 84% до 99,6%, оплата проводилась в соответствии с объемом выполненных работ (услуг), при проведении закупок была экономия.

На 100% выполнено мероприятие «Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области».

**По Подпрограмме III «Эффективное местное самоуправление Московской области»** были предусмотрены средства в сумме 14473,6 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 5724,1 тыс.руб. Профинансировано 10609,7 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО 4212,3 тыс.руб., исполнение составило 73,3% и 73,6% соответственно. Индекс результативности подпрограммы III составляет 0,80, индекс эффективности – 0,59 (низкоэффективный).

Средства по подпрограмме III предусмотрены на мероприятие «Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования».

В рамках мероприятия предусматривалось выполнение 5 проектов, из которых реализованы 4: ремонт фасада здания МБУ ДО «Детская школа искусств №2» (р.п. Уваровка); приобретено оборудования для МБУК «МКДЦ» (отдел п. Цветковский); ремонт асфальтового покрытия прилегающей территории МОУ СОШ «Созвездие Вента» (р.п. Уваровка); ремонт помещения в административном здании (размещение НКО) (Можайск, Комсомольская пл.). Проект по приобретению микроавтобуса «Соболь» для спортивной школы по парусному спорту отклонен рабочей группой Комитета по конкурентной политике МО.

**По Подпрограмме IV «Молодежь Подмосковья»** из бюджета МГО предусмотрены средства в сумме 7806,5 тыс.руб., из которых освоено 7658,8 тыс.руб. (98,1%). Индекс результативности подпрограммы IV составляет 1,23, индекс эффективности – 1,20 (эффективный).

Финансирование мероприятия «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» проводилось в соответствии с утвержденным календарным планом мероприятий (исполнение 89,5%). Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» (исполнение 99,1%) финансировалось в рамках открытых предельных объемов финансирования и фактических расходов.

**По Подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма»** из федерального бюджета предусмотрены средства в сумме 767,0 тыс.руб., профинансировано 513,6 тыс.руб. или 67%. Так как по подпрограмме V показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

Средства предусмотрены на мероприятие «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

**По Подпрограмме VI «Развитие туризма в Московской области»** финансирование на 2022 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы VI составляет 1,00.

Исполнение мероприятий подпрограммы осуществлялось в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей.

**По Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) Московской области»** финансирование на 2022 год не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы VII составляет 1,00.

Исполнение мероприятий подпрограммы осуществлялось в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей.

**14. По программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы** на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 541139,9 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 198479,2 тыс.руб. Профинансированы мероприятия в сумме 519747,4 тыс.руб. (96%), в том числе из бюджета МГО –195414,5 тыс.руб. (98,5%). Индекс результативности программы составляет 0,74; индекс эффективности – 0,72 (низкоэффективный).

В рамках программы на 2022 год запланировано выполнение 3 показателей.

Не достигнуто значение по показателю «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения» (исполнение 25,6%): для расчета показателя используются данные статистики по смертности от ДТП на территории МГО не только на дорогах местного значения, но и на дорогах федерального, регионального значения, на частных дорогах. Большая часть смертности от ДТП произошла на дорогах федерального, регионального значения.

На 97,8% исполнен показатель «Соблюдение расписания на автобусных маршрутах», что связано с образованием заторов на автомобильной дороге в районе железнодорожного моста, которые приводят к отклонению от установленного расписания движения.

Показатель «Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнен на 100%: произведены запланированные ремонты участков автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**По Подпрограмме I «Пассажирский транспорт общего пользования»** предусмотрены средства в сумме 4133,2 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 3271,2 тыс.руб. Исполнение по подпрограмме I составило 100% (4132,3 тыс.руб.), по бюджету МГО – 100% (3271,1 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,98, индекс эффективности – 0,98 (удовлетворительный).

Средства были направлены на выполнение мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» - погашение кредиторской задолженности за 2021 год.

**По Подпрограмме II «Дороги Подмосковья»** предусмотрено финансирование в сумме 438343,1 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 96544,4 тыс.руб. Исполнение по подпрограмме II составило 94,9% (415873,3 тыс.руб.), в том числе из бюджета МГО – 95,7% (92401,6 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы II составляет 0,63, индекс эффективности – 0,60 (низкоэффективный).

В рамках выполнения мероприятий «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» (исполнение 94,2%), «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» (96%), «Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» (94,8%) произведены ремонты участков автомобильных дорог общего пользования местного значения: «Подъезд к кладбищу дер. Клементьево», «п. Шаликово», «д. Небогатово», «д. Потапово», «г. Можайск» (ул. Малая Кожевенная, ул. Герцена, ул. Рабочая), «д. Золотилово», «г. Можайск» (ул. Строителей), «д. Облянищево», «д. Большое Новосурино», «д. Юрьево», «с. Шохово». Оплата по мероприятия проводилась по фактически возникшим денежным обязательствам в соответствии с объемом выполненных работ. При проведении торгов на выполнение работ сложилась экономия средств.

**По Подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма»** предусмотрено финансирование из бюджета МГО в сумме 98663,6 тыс.руб., профинансировано 99741,8 тыс.руб. (101,1%, относительно бюджета – 99,7%). Так как по подпрограмме V показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

В рамках подпрограммы V средства были направлены на мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства» - МКУ МГО МО «ЕДТЦ» (оплата труда, погашение кредиторской задолженности за 2021 год, оплата налогов, сборов, др. обязательных платежей, штрафов, контрактов на тепло-, водоснабжение, поставку электроэнергии, ГСМ, канцелярских товаров, ремонт и обслуживание транспортных средств и т.п.).

**15. По программе «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы** на 2022 год предусмотрены средства в сумме 77438,6 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 57063,7 тыс.руб. Исполнение по программе составило 98,1% (75942,0 тыс.руб.), в том числе из бюджета МГО – 98,7% (56315,1 тыс.руб.). Индекс результативности программы составляет 1,08; индекс эффективности – 1,06 (эффективный).

В рамках программы запланировано выполнение 20 показателей.

Не достигнуто значение по 1 показателю: «Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области» (исполнение 80,3%).

Наибольший процент выполнения показателей к запланированным значениям по следующим показателям: «Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг» (исполнение 226,3% - время ожидания составило 1,9 минуты, плановое значение - 4,3); «Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения» (исполнение 133,3%), «Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи» (исполнение 114,7%).

По другим показателям были достигнуты плановые значения.

**По Подпрограмме I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»** финансирование запланировано в сумме 52322,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 47935,3 тыс.руб. Исполнение по подпрограмме составило 101% (52861,3 тыс.руб.), в том числе из бюджета МГО – 100% (47935,3 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,24, индекс эффективности – 1,25 (эффективный).

Средства предусмотрены на обеспечение деятельности МБУ МГО МО «МФЦ», на приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации.

**По Подпрограмме II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»** предусмотрено финансирование в сумме 25116,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 9128,4 тыс.руб. Исполнение по подпрограмме составило 91,9% (23080,7 тыс.руб.), в том числе из бюджета МГО – 91,8% (8379,8 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы II составляет 1,02, индекс эффективности – 0,94 (удовлетворительный).

В рамках мероприятий осуществлялось обеспечение органов местного самоуправления широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи (исполнение 93,9%); оборудованием и поддержание его работоспособности (89,2%); приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС (86,7%); обеспечение программными продуктами» (99,9%); развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления (95,9%), государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (91,7%); установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (99,8%).

**16. По программе «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы** на 2022 год предусмотрены в сумме 3587,2 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 1611,2 тыс.руб. Профинансировано 2933,1 тыс.руб., исполнение составило 81,8%, в том числе из бюджета МГО – 961,8 тыс.руб. (59,7%). Индекс результативности программы составляет 1,17; индекс эффективности – 0,95 (удовлетворительный).

В программе предусмотрено 8 показателей.

Показатель «Количество согласованных/несогласованных обращений о переустройстве и перепланировке помещений в многоквартирном доме» исполнен на 58%, оказание услуги носит заявительный характер и зависит от количества поданных обращений.

Фактические значения показателей превысили плановые по следующим показателям: «Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» (исполнение 200%); «Количество присвоенных/аннулированных адресов объектам адресации, наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения), наименований элементам планировочной структуры» (исполнение 174,6%).

Достигнуты плановые значения по показателям, связанным с наличием утвержденных (внесением изменений) генерального плана, правил землепользования, нормативов градостроительного проектирования, проекта планировки, проекта межевания территорий, карты планируемого размещения объектов местного значения.

**По Подпрограмме I «Разработка Генерального плана развития городского округа»** финансирование на 2022 год в программе не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы I составляет 1,00.

Однако на мероприятие «Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство» в бюджете МГО были предусмотрены средства в сумме 91,8 тыс.руб., которые реализованы.

**По Подпрограмме II «Реализация политики пространственного развития городского округа»** предусмотрены в сумме 3587,2 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 1611,2 тыс.руб. Профинансировано 2841,3 тыс.руб., исполнение составило 79,2%, в том числе из бюджета МГО – 870,0 тыс.руб. (54%). Индекс результативности подпрограммы составляет 1,44; индекс эффективности – 1,14 (эффективный).

Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме» исполнено на 99,8%. Субвенция расходовалась на обеспечение деятельности сотрудника, исполняющего отдельные государственные полномочия, в соответствии с фактическими потребностями.

Мероприятие «Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» исполнено на 54%, был заключен контракт на выполнение работ по сносу строений на территории МГО.

**17. По программе «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы** на 2022 год предусмотрено 403873,9 тыс.руб., из них 310259,2 тыс.руб. из бюджета МГО. Профинансировано всего 389993,5 тыс.руб., в том числе из средств бюджета МГО – 297757,6 тыс.руб., исполнение по программе составило 96,6%, по бюджету МГО – 96%. Индекс результативности программы составляет 1,04; индекс эффективности – 1,01 (эффективный).

В рамках программы в 2022 году запланировано выполнение 12 показателей.

Не выполнены 5 показателей: «Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области» (исполнение 0%, отсутствие свободного остатка бюджетных ассигнований); «Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения» (исполнение 0%, отсутствие свободного остатка бюджетных ассигнований); «Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы» (0%, отсутствие свободного остатка бюджетных ассигнований); «Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству» (50%, 1 объект из 2 в 2022 году был исключен из Государственной программы МО); «Замена детских игровых площадок» (38,5%, из 13 детских площадок проведена модернизация 5 площадок из-за отсутствия свободного остатка бюджетных ассигнований).

Значительно перевыполнено исполнение показателя «Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта», фактическое исполнение составило 564,4% к плану.

По другим показателям достигнуты плановые значения. Это показатели по благоустройству общественных территорий, установке детских игровых площадок, благоустройству зоны для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха, по содержанию территорий общего пользования, по благоустройству дворовых территорий.

**По Подпрограмме I «Комфортная городская среда»** на финансирование мероприятий подпрограммы I предусмотрены средства в сумме 152084,8 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 75337,0 тыс.руб., исполнение составило 94,3% (143438,0 тыс.руб.) и 90% (67821,3 тыс.руб.) соответственно. Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,70, индекс эффективности – 0,66 (низкоэффективный).

Освоены на 100% средства на мероприятие «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области», установлено 5 детских игровых площадок по адресам: г.Можайск, ул.Энергетиков; д.Сивково; д.Шохово, ул.Центральная; п.Уваровка, ул.Лесная; с.Борисово, ул.Мурзина.

Высокий процент выполнения достигнут по мероприятиям: «Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов)» (97%, выполнено устройство 5-ти асфальтобетонных оснований детских игровых площадок); «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» (98,5%, выполнена разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории и благоустроен сквер по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Академика Павлова, д.4,5).

Невысокий процент выполнения по мероприятиям: «Замена и модернизация детских игровых площадок» (80,3%, из 13 проектов выполнено 5: площадки в г.Можайск - ул.Мира, д.1 (кор.1-2); ул.Вокзальная, д.10/12; ул.Желябова, д.6 (Коммунистическая 50), ул.Московская, д.40; площадка в пос. учх. Александрово (д.17,18); «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» (55,9%, было предусмотрено 2 объекта, работы по устройству линии наружного освещения выполнены в д. Гальчино, второй объект в 2022 году исключен из Государственной программы МО); «Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств» (61,2%, заключены контракты на поставку электроэнергии, содержание и текущий ремонт фонтанов).

**По Подпрограмме II «Благоустройство территорий»** предусмотрены средства в сумме 251081,1 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО средства в сумме 234922,3 тыс.руб. Исполнение составило по подпрограмме 98% (245950,1 тыс.руб.), в том числе из бюджета МГО – 97,9% (229936,3 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы II составляет 1,91, индекс эффективности – 1,87 (эффективный).

В полном объеме освоены средства по мероприятиям: «Организация общественных работ, субботников» (исполнены контракты на поставку хозяйственных товаров для проведения субботников); «Содержание и текущий ремонт покрытий» (контракты заключены на зимнее и летнее содержание, текущий ремонт объектов благоустройства, комплексное благоустройство 2-х дворовых территорий (п. Цветковский, ул. Смоленская; д. Шохово. ул. Центральная), на поставку товаров для нужд производственно-технического отдела для содержания объектов благоустройства силами МКУ МГО МО «ЕДТЦ»); «Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» (выполнен ремонт ограждения в г. Можайск по ул. Клементьевская); «Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства» (содержание и ремонт детских игровых площадок, колодцев, контейнерных площадок, парковых диванов (скамеек, лавок), поставка и транспортировка газа на мемориал «Вечный огонь», демонтаж елей и т.п.); «Озеленение территорий» (контракты заключены на валку и кронирование деревьев, покос травы, поставку цветов и рассады для озеленения); «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий» (произведен ямочный ремонт 4329,9999 кв. м площади асфальтового покрытия дворовых территорий); «Ликвидация несанкционированных навалов мусора» (ликвидировано 4698 куб. м несанкционированных навалов строительного мусора и осуществлен сбор и вывезено 400 куб. м автомобильных шин); «Устройство контейнерных площадок» (выполнено строительство 58 контейнерных площадок, за счет средств МГО выполнено устройство подъездных путей к построенным контейнерным площадкам); «Ремонт дворовых территорий» (выполнен ремонт асфальтового покрытия 2-х дворовых территорий).

**По Подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»** финансирование на 2022 год в программе не предусмотрено, эффективность не рассчитывается. Индекс результативности подпрограммы I составляет 0,00.

В подпрограмме предусмотрено мероприятие «Ремонт подъездов в многоквартирных домах», средства на выполнение мероприятия на 2022 год не предусмотрены.

**По Подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма»** предусмотрено финансирование в сумме 708,0 тыс.руб. из бюджета МО, исполнение составило 85,5% или 605,4 тыс.руб. Так как по подпрограмме V показатели не предусмотрены, расчет результативности и эффективности не производится.

Средства предусмотрены на мероприятие «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства». Мероприятие перенесено из подпрограммы VIII программы № 10 «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы, средства направлены на обеспечение деятельности административной комиссии, расходовались в соответствии с фактическими потребностями.

**18. По программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы** на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 685700,2 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 75977,3 тыс.руб. Финансирование прошло в сумме 684502,3 тыс.руб. (99,8%), в том числе из бюджета МГО – 75761,3 тыс.руб. (99,7%). Индекс результативности программы составляет 1,00; индекс эффективности – 1,00 (эффективный).

В рамках программы запланировано выполнение 2 показателей. Показатели выполнены, в том числе по показателю «Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором» - выполнены работы по строительству общеобразовательной школы на 550 мест по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Полянка.

**По Подпрограмме III «Строительство (реконструкция) объектов образования»** предусмотрено 369924,5 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 11865,1 тыс.руб. Исполнение составило 369695,9 тыс.руб. (99,9%), в том числе из бюджета МГО – 11865,1 тыс.руб. (100%). Индекс результативности подпрограммы III составляет 1,00, индекс эффективности – 1,00 (эффективный).

Мероприятие «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором» выполнено в полном объеме: завершено строительство общеобразовательной школы на 550 мест по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Полянка (ПИР и строительство), школа введена в эксплуатацию, с 01.09.2022 года начался учебный процесс.

**По Подпрограмме V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»** предусмотрено финансирование в сумме 315775,7 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 64112,2 тыс.руб. Исполнение составило 314806,4 тыс.руб. (99,7%), в том числе из бюджета МГО – 63896,2 тыс.руб. (99,7%). Индекс результативности подпрограммы V составляет 1,00, индекс эффективности – 1,00 (эффективный).

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

В целях исполнения мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области» заключен и исполнен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по переустройству электрических сетей Московско-Смоленской дистанции электроснабжения в г. Можайск с подготовкой рабочей документации.

Для исполнения мероприятия «Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта» заключен и исполняется контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная», строительная готовность объекта на 01.01.2023 составляет 36%.

Осуществлена оплата за выполненные проектные работы по реконструкции стадиона «Спартак» в рамках мероприятия «Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов».

**19. По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы** на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 162413,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 32468,7 тыс.руб. Профинансировано 138433,4 тыс.руб. (85,2%), в том числе из бюджета МГО – 28131,2 тыс.руб. (86,6%). Индекс результативности программы составляет 1,00; индекс эффективности – 0,85 (удовлетворительный).

В программе предусмотрено исполнение 4 показателей, все они выполнены.

В целях исполнения показателей «Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, переселенных по Подпрограмме 2» и «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2» расселены 35 человек из 1 аварийного многоквартирного дома по адресу: Можайский городской округ, д. Семеновское площадью 272 кв. м.

В целях исполнения показателей «Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2» и «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2» было расселено 22 человека из аварийных домов (д. Шохово, ул. Центральная, д.20, п. МИЗ, д.17, п. Колычево, ул. Заречная, д. 14, д. Бородино, д. 24) площадью 619 кв. м.

**По Подпрограмме II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»** предусмотрено финансирование в сумме 162413,3 тыс.руб., в том числе из бюджета МГО – 32468,7 тыс.руб. Профинансировано 138433,4 тыс.руб. (85,2%), в том числе из бюджета МГО – 28131,2 тыс.руб. (86,6%). Индекс результативности программы составляет 1,00; индекс эффективности – 0,85 (удовлетворительный).

В рамках исполнения мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017» заключены контракты на: услуги по оценке рыночной стоимости жилых помещений Можайского г. о. (выполнены в полном объеме); мониторинг технического состояния аварийного жилого дома (работы выполнены в полном объеме); выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: МО, Можайский г. о., г. Можайск, ул. Полосухина (срок выполнения мероприятия запланирован на конец 2023 года).

Профинансированы соглашения по изъятию жилых помещений путем выкупа по мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017», расселен 1 аварийный многоквартирный дом по адресу: Можайский г. о., д. Семеновское.