## 2023
Сводный отчет о реализации (выполнении мероприятий) муниципальных программ Можайского городского округа Московской области по состоянию на 1 октября 2023 года
№ МП/Подпрограммы | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия и мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой (все источники финансирования), тыс. руб. | Утверждено бюджетом Можайского городского округа на 2023 год | Исполнено, тыс. руб |  |  |  |  | Процент выполнения муниципальной программы за счет всех источников | Процент выполнения муниципальной программы согласно утвержденному бюджету Можайского городского округа | Комментарии по: - выполнению мероприятия/причины невыполнения; - срокам выполнения мероприятия; - сумме экономии | Примечание (реквизиты НПА АМГО МО, действующего на отчетную дату)
|  |  |  | Всего, в т.ч. | бюджет Можайского городского округа | бюджет Московской области | бюджет РФ | внебюджетные источники
1 | «Здравоохранение» на 2023-2027 годы | 636 | 636 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 49.5283 | 49.5283 |  | от 19.05.2023 № 1953-П
1/1 | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/5 | Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» | 636 | 636 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 49.5283 | 49.5283
| 02.04 Выплата компенсации за аренду жилья врачам и среднему медицинскому персоналу | 636 | 636 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 49.5283 | 49.5283 | Выплаты осуществлены за январь-август (за сентябрь пройдет в октябре). Выплаты производятся по поступившим заявлениям (носят заявительный характер)
2 | «Культура и туризм» на 2023-2027 годы | 311524.9 | 321949.9 | 209962.3 | 206316.8 | 3439 | 206.5 | 0 | 67.3982 | 65.2158 |  | от 01.06.2023 № 2194-П
2/1 | Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» | 717.6 | 717.6 | 496.1 | 496.1 | 0 | 0 | 0 | 69.1332 | 69.1332
| 02.02 Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований | 717.6 | 717.6 | 496.1 | 496.1 | 0 | 0 | 0 | 69.1332 | 69.1332 | Заключен муниципальный контракт № 546352-22 от 10.01.2023 на оказание охранных услуг (круглосуточной физической охраны) – Московская область, г. Можайск, ул. Красных Партизан, д. 15-17 (Дом Хлебникова)
2/3 | Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» | 43590.7 | 45549.7 | 31220.5 | 30116.6 | 897.4 | 206.5 | 0 | 71.6219 | 68.5416
| 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки | 42901 | 42901 | 29891.3 | 29891.3 | 0 | 0 | 0 | 69.6751 | 69.6751 | Предусмотренные денежные средства будут реализованы в течение финансового года (заработная плата,начисления на заработную плату,услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества,прочие работы и услуги, материальные запасы, налоги)
| 01.02 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа | 252.3 | 252.3 | 156.7 | 156.7 | 0 | 0 | 0 | 62.1086 | 62.1086 | Субсидия на иные цели за счет средств местного бюджета на приобритение библиотечной мебели, оргтехники и прочих основных средств
| 01.03 Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | 437.4 | 437.4 | 437.4 | 68.6 | 162.3 | 206.5 | 0 | 100 | 100 | Мероприятие исполнено (комплектование книжных фондов библиотек)
| 01.04 Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 0 | 1959 | 735.1 | 0 | 735.1 | 0 | 0 | 0 | 37.5242 | Межбюджетные трансферты на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (повышение заработной платы)
2/4 | Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» | 190646.6 | 199112.6 | 126483.8 | 123942.2 | 2541.6 | 0 | 0 | 66.3446 | 63.5238
| 04.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения | 169323.9 | 169323.9 | 110012.5 | 110012.5 | 0 | 0 | 0 | 64.9716 | 64.9716 | Предусмотренные денежные средства будут реализованы в течение финансового года (заработная плата, начисления на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, материальные запасы, налоги, основные средства, текущий ремонт)
| 04.02 Мероприятия в сфере культуры | 7333.6 | 7333.6 | 4281.2 | 4281.2 | 0 | 0 | 0 | 58.3779 | 58.3779 | Предусмотренные денежные средства будут реализованы в соответствии с утвержденным календарным планом мероприятий
| 06.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха | 13989.1 | 13989.1 | 9648.5 | 9648.5 | 0 | 0 | 0 | 68.9716 | 68.9716 | Предусмотренные денежные средства будут реализованы в текущем финансовом году (заработная плата,начисления на заработную плату,услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества,прочие работы и услуги, материальные запасы, налоги, основные средства)
| 07.01 Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 0 | 8466 | 2541.6 | 0 | 2541.6 | 0 | 0 | 0 | 30.0213 | Межбюджетные трансферты на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (повышение заработной платы)
2/6 | Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры» | 76570 | 76570 | 51761.9 | 51761.9 | 0 | 0 | 0 | 67.6008 | 67.6008
| 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 76570 | 76570 | 51761.9 | 51761.9 | 0 | 0 | 0 | 67.6008 | 67.6008 | Предусмотренные денежные средства будут реализованы в текущем финансовом году (заработная плата, начисления на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, материальные запасы, налоги, текущий ремонт)
3 | «Образование» на 2023-2027 годы | 1934893.1829 | 1981953.7 | 1262063.1 | 354774.9 | 774701.1 | 132587.1 | 0 | 65.2265 | 63.6777 |  | от 20.06.2023 № 2519-П
3/1 | Подпрограмма 1 «Общее образование» | 1872084.1829 | 1918694.4 | 1224097.2 | 316809 | 774701.1 | 132587.1 | 0 | 65.3869 | 63.7984
| 01.02 Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области за счет средств местного бюджета | 55729.6 | 55729.6 | 32297.3 | 32297.3 | 0 | 0 | 0 | 57.9536 | 57.9536 | Расходы производятся в рамках фактических представленных документов на оплату
| 01.07 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 966044 | 966044 | 626913.9 | 0 | 607462 | 19451.9 | 0 | 64.895 | 64.895 | Расходы производятся в рамках фактических представленных документов на оплату
| 01.10 Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 20120 | 20120 | 11546.8 | 0 | 11546.8 | 0 | 0 | 57.3897 | 57.3897 | Компенсация выплачивается по фактическому посещению воспитанников
| 01.11 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 219706.5 | 229718.8 | 132387.3 | 132387.3 | 0 | 0 | 0 | 60.2564 | 57.6302 | Расходы производятся в рамках фактических представленных документов на оплату
| 01.17 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации | 175675.3 | 175675.3 | 100738.1 | 100738.1 | 0 | 0 | 0 | 57.3433 | 57.3433 | Расходы производятся в рамках фактических представленных документов на оплату
| 02.01 Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций | 646 | 646 | 162.7 | 0 | 162.7 | 0 | 0 | 25.1858 | 25.1858 | Расходование средств осуществляется в рамках фактически предоставленных документов на оплату
| 02.08 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образования в муниципальных образовательных организациях | 36766.3 | 36766.3 | 15349 | 1534.9 | 5218.7 | 8595.4 | 0 | 41.7475 | 41.7475 | Расходование средств осуществляется в рамках фактически предоставленных документов на оплату
| 02.10 Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях | 52229.8 | 54249.8 | 24839.2 | 10901.4 | 13937.8 | 0 | 0 | 47.5575 | 45.7867 | Расходование средств осуществляется в рамках фактически предоставленных документов на оплату
| 02.14 Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | 656 | 656 | 619.2 | 0 | 619.2 | 0 | 0 | 94.3902 | 94.3902 | Расходы производятся в рамках фактических представленных документов на оплату
| 04.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 3874.6 | 3874.6 | 2266.5 | 2266.5 | 0 | 0 | 0 | 58.4964 | 58.4964 | Расходы производятся в период подготовки к ГИА (апрель-май)
| 08.01 Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 275361.6567 | 299773.1 | 231600.2 | 32159 | 102534.6 | 96906.6 | 0 | 84.1076 | 77.2585 | Работы выполнены в срок, на данный момент проводятся работы по оплатае выполненных услуг, подписание итоговой документации
| 08.02 Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 23547.4207 | 23755.9 | 10962.5 | 1096.2 | 5655 | 4211.3 | 0 | 46.555 | 46.1464 | Работы выполнены в срок, на данный момент проводятся работы по оплатае выполненных услуг, подписание итоговой документации
| 08.03. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 20464.65 | 22881.3 | 20307.8 | 2030.8 | 18277 | 0 | 0 | 99.2336 | 88.7528 | Работы выполнены в срок, на данный момент проводятся работы по оплатае выполненных услуг, подписание итоговой документации
| 08.04 Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 14613.6556 | 13995.6 | 8499.3 | 849.9 | 7649.4 | 0 | 0 | 58.16 | 60.7284 | Выполнение работ - сентябрь 2023 года
| 08.08 Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | 0 | 8159.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| Федеральный проект «Современная школа». Е1.01 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2250 | 2250 | 2063.8 | 50.3 | 503.4 | 1510.1 | 0 | 91.7244 | 91.7244
| Федеральный проект «Современная школа». Е1.02. Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей | 1000 | 1000 | 994.6 | 497.3 | 497.3 | 0 | 0 | 99.46 | 99.46
| Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». EB.01. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 3398.7 | 3398.7 | 2549 | 0 | 637.2 | 1911.8 | 0 | 74.9993 | 74.9993 | Выполнение мероприятия в полном объеме - конец 2023 года
3/2 | Подпрограмма 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | 33874.3 | 38805.7 | 22218.7 | 22218.7 | 0 | 0 | 0 | 65.5916 | 57.2563
| 02.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования | 33856.3 | 33856.3 | 22218.7 | 22218.7 | 0 | 0 | 0 | 65.6265 | 65.6265 | Оплата производится по факту сдачи документов, в полном объеме будет произведена в конце 2023 года
| 03.05 Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата производится по факту сдачи документов, в полном объеме будет произведена в конце 2023 года
| 04.01 Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования | 0 | 4475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". ЕВ.01. Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 0 | 455.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата производится по факту сдачи документов, в полном объеме будет произведена в конце 2023 года
3/4 | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | 28934.7 | 24453.6 | 15747.2 | 15747.2 | 0 | 0 | 0 | 54.4232 | 64.3962
| 01.01 Обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере образования | 20715.2 | 20709.6 | 13855.9 | 13855.9 | 0 | 0 | 0 | 66.8876 | 66.9057 | Оплата производится по факту сдачи документов, в полном объеме будет произведена в конце 2023 года
| 01.02. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты) | 4498.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.21118 | 100 | Оплата производится по факту сдачи документов, в полном объеме будет произведена в конце 2023 года
| 01.03.Мероприятия в сфере образования | 3720.9 | 3734.5 | 1881.8 | 1881.8 | 0 | 0 | 0 | 50.5738 | 50.3896 | Оплата производится по факту сдачи документов, в полном объеме будет произведена в конце 2023 года
4 | «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы | 35664.5 | 35664.5 | 29240.2 | 21379.4 | 7860.8 | 0 | 0 | 81.9868 | 81.9868 |  | от 22.05.2023 № 1991-П
4/1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» | 14604.5 | 14604.5 | 10848 | 10848 | 0 | 0 | 0 | 74.2785 | 74.2785
| 15.03 Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | 14604.5 | 14604.5 | 10848 | 10848 | 0 | 0 | 0 | 74.2785 | 74.2785 | Денежные средства расходовались в соответствии с поступившими заявлениями и в соответствии с фактической потребностью
4/2 | Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» | 13196 | 13196 | 12992.3 | 9631.4 | 3360.9 | 0 | 0 | 98.4564 | 98.4564
| 03.01. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 13196 | 13196 | 12992.3 | 9631.4 | 3360.9 | 0 | 0 | 98.4564 | 98.4564 | За каникулярный период летним отдыхом было охвачено 4861 ребенок
4/5 | Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | 6964 | 6964 | 4499.9 | 0 | 4499.9 | 0 | 0 | 64.6166 | 64.6166
| 03.02 Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области | 6964 | 6964 | 4499.9 | 0 | 4499.9 | 0 | 0 | 64.6166 | 64.6166 | Денежные средства расходовались в соответствии с фактической потребностью
4/6 | Подпрограмма 6 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 01.02 Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Поддержка оказана 6 организациям СО НКО
5 | «Спорт» на 2023-2027 годы | 293921.1 | 294548.3 | 185203.8 | 173380.6 | 2955.8 | 8867.4 | 0 | 63.0114 | 62.8772 |  | от 31.07.2023 № 3214-П
5/1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | 238859.4 | 238749 | 143910.3 | 143910.3 | 0 | 0 | 0 | 60.249 | 60.2768
| 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | 225444.5 | 229883.5 | 141509.7 | 141509.7 | 0 | 0 | 0 | 62.7692 | 61.5571 | Финансирование в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности и потребности учреждений
| 01.02 Предоставление субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта | 4549.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Финансирование в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности и потребности учреждений
| 01.04 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 4665.5 | 4665.5 | 2400.6 | 2400.6 | 0 | 0 | 0 | 51.4543 | 51.4543 | Проведено 75 спортивно-массовых мероприятий
| 01.06 Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений за счет средств местного бюджета | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения мероприятия - 4 квартал 2023 года
5/2 | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» | 55061.7 | 55799.3 | 41293.5 | 29470.3 | 2955.8 | 8867.4 | 0 | 74.995 | 74.0036
| 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных сборных команд и спортивного резерва | 37123.4 | 37490.4 | 25776.3 | 25776.3 | 0 | 0 | 0 | 69.4341 | 68.7544 | Финансирование в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности и потребности учреждений
| 01.02 Предоставление субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям, оказывающим услуги по спортивной подготовке | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Финансирование в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности и потребности учреждений
| 01.51 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных сборных команд и спортивного резерва (финансовое поощрение за высокие достижения в спорте) | 1864 | 1864 | 1492 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 80.0429 | 80.0429 | Ежемесячные стипендии назначены 50 спортсменам
| Региональный проект "Спорт - норма жизни" P5.02 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 16032.9 | 16032.9 | 14025.2 | 2202 | 2955.8 | 8867.4 | 0 | 87.4776 | 87.4776 | Закуплено спортивное оборудование для ММБУДО «СШОР по самбо и дзюдо». Экономия по торгам составила 2007,7 тыс. рублей
| 04.02 Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доплата медицинским работникам учреждений физической культуры и спорта
6 | «Развитие сельского хозяйства» на 2023-2027 годы | 43329.2 | 43329.2 | 36852.3 | 34212 | 2640.3 | 0 | 0 | 85.0519 | 85.0519 |  | от 27.09.2023 № 4800-П
6/1 | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | 130 | 130 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 4.8462 | 4.8462
| 06.02 Организация и проведение конкурсов и выставок | 130 | 130 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 4.8462 | 4.8462 | Заявка на размещение в план график направлена в центр торгов. Закупка будет проведена в срок до 30.10.2023
6/2 | Подпрограмма 2 "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации" | 37840.3 | 37840.3 | 34051 | 34051 | 0 | 0 | 0 | 89.9861 | 89.9861
| Мероприятие 01.01 Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий | 1006.7 | 1006.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкурентная процедура на рассмотрении рабочей группы в ЦТ. Освоение денежного финансирования планиуется до конца 2023 года
| 01.02 Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | 36833.6 | 36833.6 | 34051 | 34051 | 0 | 0 | 0 | 92.4455 | 92.4455 | Работы выполнены в полном объеме. Проведена 3-х кратная обработка всей площади. Оплата в 4 квартале 2023
6/3 | Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий» | 2300.9 | 2300.9 | 985.8 | 154.7 | 831.1 | 0 | 0 | 42.8441 | 42.8441
| 03.01 Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты | 2300.9 | 2300.9 | 985.8 | 154.7 | 831.1 | 0 | 0 | 42.8441 | 42.8441
6/4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы» | 3058 | 3058 | 1809.2 | 0 | 1809.2 | 0 | 0 | 59.1629 | 59.1629
| 01.01 Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев | 3058 | 3058 | 1809.2 | 0 | 1809.2 | 0 | 0 | 59.1629 | 59.1629 | Контракт на отлов животных действует до 31.12.2023. Освоение денежного финансирования планируется в течение всего финансового года
7 | «Экология и окружающая среда» на 2023-2027 годы | 6657.2 | 8950.3 | 5766.2 | 0 | 5766.2 | 0 | 0 | 86.616 | 64.4247 |  | от 20.02.2023 № 550-П
7/1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | 774.6 | 774.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.01 Проведение анализов качества воды | 129.6 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мунипальный контракт заключен. Мероприятия будут выполнены в октябре 2023 года в полном объеме
| 03.01 Проведение выставок, семинаров | 645 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства будут перераспределены на другое мероприятие муниципальной программы "Экология и окружающая среда"
7/2 | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» | 0 | 2283.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.05 Обследование и содержание гидротехнических сооружений | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для размещения в план-график. Мероприятия запланированы на 4 кв. 2023 года
| 03.01 Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности | 0 | 1283.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для размещения в план-график. Мероприятия запланированы на 4 кв. 2023 года
7/4 | Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства» | 5882.6 | 5892 | 5766.2 | 0 | 5766.2 | 0 | 0 | 98.0213 | 97.8649
| 01.16 Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов | 5882.6 | 5892 | 5766.2 | 0 | 5766.2 | 0 | 0 | 98.0213 | 97.8649 | Заключен муниципальный контракт от 20.03.2023 № 02335-23 с ООО "СД-Авто". Работы по уборке мусора в лесу осуществляются с апреля 2023 года (были запланированы на 2 квартал 2023 года). Контракт исполнен
8 | «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы | 103715.3 | 103245.3 | 64077.4 | 63461.8 | 615.6 | 0 | 0 | 61.782 | 62.0633 |  | от 11.08.2023 № 3433-П
8/1 | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | 76354.1 | 76084.1 | 47242.3 | 46626.7 | 615.6 | 0 | 0 | 61.8726 | 62.0922
| 01.01 Проведение мероприятий по профилактике терроризма | 1330 | 1330 | 741.4 | 741.4 | 0 | 0 | 0 | 55.7444 | 55.7444 | Муниципальный контракт заключен на год, (мероприятие будет выполнено в конце года)
| 02.02 Материальное стимулирование народных дружинников | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Материальное стимулирование предусмотрено по итогам года
| 02.03 Материально–техническое обеспечение деятельности народных дружин | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение контракта - 4 квартал 2023 года
| 03.02 Проведение мероприятий по профилактике экстремизма | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 04.01 Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | 9873.9 | 9873.9 | 4640 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 46.9926 | 46.9926 | Мероприятие будет выполнено. Мунципальный контракт заключен на год
| 04.02 Проведение работ по установке видеокамер на подъездах многоквартирных домов и подключению их к системе «Безопасный регион» (в т.ч. в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображений для системы «Безопасный регион» | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия запланировано к концу 2023 года. Мероприятие предусмотрено программой за счет внебюджетных источников
| 05.04 Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено. Мунципальный контракт заключен на год
| 07.01 Обустройство и восстановление воинских захоронений, расположенных на территории Московской области | 2750.9 | 2750.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено. Мунципальный контракт заключен на год
| 07.02 Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы | 1005.8 | 1005.8 | 615.6 | 0 | 615.6 | 0 | 0 | 61.205 | 61.205 | Мероприятие будет выполнено. Мунципальный контракт заключен на год
| 07.03 Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО | 506 | 506 | 337.3 | 337.3 | 0 | 0 | 0 | 66.6601 | 66.6601 | Мероприятие будет выполнено. Мунципальный контракт заключен на год
| 07.04 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела | 16762.2 | 16762.2 | 10860.1 | 10860.1 | 0 | 0 | 0 | 64.7892 | 64.7892
| 07.06 Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов | 42780.3 | 42780.3 | 29539.4 | 29539.4 | 0 | 0 | 0 | 69.0491 | 69.0491 | Мероприятие будет выполнено. Мунципальный контракт заключен на год
| 07.07 Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной | 645 | 645 | 468.5 | 468.5 | 0 | 0 | 0 | 72.6357 | 72.6357 | Мероприятие будет выполнено. Мунципальный контракт заключен на год
8/2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области» | 937.7 | 737.7 | 295.8 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | 31.5453 | 40.0976
| 01.03 Организация деятельности единых дежурно- диспетчерских служб | 557.7 | 557.7 | 173.9 | 173.9 | 0 | 0 | 0 | 31.1816 | 31.1816 | Мероприятие выполняется по смете МКУ МГО "ЕДДС"
| 02.01 Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 100 | 100 | 93.9 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 93.9 | Мероприятие выполнено. Экономия от торгов 6,1 тыс. рублей
| 03.03 Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение контракта в 3 квартале 2023 года
| 04.01 Создание, содержание аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования | 50 | 50 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Мероприятие выполнено. Экономия от торгов 22,0 тыс. рублей
| 05.01 Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие предусмотрено программой за счет внебюджетных источников
8/3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» | 3004.3 | 3004.3 | 1565.7 | 1565.7 | 0 | 0 | 0 | 52.1153 | 52.1153
| 01.01 Поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - МАСЦО) | 1805.2 | 1805.2 | 991.9 | 991.9 | 0 | 0 | 0 | 54.9468 | 54.9468 | Мероприятие будет выполнено. Мунципальные контракты заключены на год
| 01.02 Развитие и модернизация МАСЦО | 769.1 | 769.1 | 357.1 | 357.1 | 0 | 0 | 0 | 46.4309 | 46.4309 | Мероприятие будет выполнено. Контракт заключен, находится в стадии исполнения
| 02.01 Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств в целях гражданской обороны | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение контракта - в 3 квартале 2023 года
| 03.01 Обеспечение готовности объектов гражданской обороны | 360 | 360 | 216.7 | 216.7 | 0 | 0 | 0 | 60.1944 | 60.1944 | Мероприятие будет выполнено. Контракт заключен, находится в стадии исполнения
8/4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» | 4347.7 | 4347.7 | 944.9 | 944.9 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 21.7333
| 01.03 Создание, содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей) | 2987.7 | 2987.7 | 807.9 | 807.9 | 0 | 0 | 0 | 27.0409 | 27.0409 | Мероприятие будет выполнено. Контракт заключен, находится в стадии исполнения
| 01.04 Оснащение и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Московской области | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.07 Пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 01.11 Опашка территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области | 1240 | 1240 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7.8226 | 7.8226
8/5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.01 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено до конца 2023 года
8/6 | Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» | 19001.5 | 19001.5 | 14028.7 | 14028.7 | 0 | 0 | 0 | 73.8294 | 73.8294
| 01.01. Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Московской области» | 19001.5 | 19001.5 | 14028.7 | 14028.7 | 0 | 0 | 0 | 73.8294 | 73.8294 | Исполнение согласно сметы МКУ МГО ЕДДС
9 | «Жилище» на 2023-2027 годы | 70167.8 | 66449.2 | 43869.9 | 2391.9 | 39322.4 | 887 | 1268.6 | 62.5214 | 64.1111 |  | от 31.07.2023 № 3213-П
9/1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для жилищного строительства» | 249 | 249 | 124.2 | 0 | 124.2 | 0 | 0 | 49.8795 | 49.8795
| 03.03 Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации | 249 | 249 | 124.2 | 0 | 124.2 | 0 | 0 | 49.8795 | 49.8795 | По состоянию на 01.10.2023 выдано 379 уведомлений. Субвенция расходуется в соответствии с фактическими потребностями
9/2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» | 6748.8 | 5480.2 | 6748.6 | 2296.5 | 2296.5 | 887 | 1268.6 | 99.997 | 99.9964
| 01.01 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 6748.8 | 5480.2 | 6748.6 | 2296.5 | 2296.5 | 887 | 1268.6 | 99.997 | 99.9964
9/3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 51177 | 51177 | 27455.5 | 0 | 27455.5 | 0 | 0 | 53.6481 | 53.6481
| 01.01 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 51177 | 51177 | 27455.5 | 0 | 27455.5 | 0 | 0 | 53.6481 | 53.6481 | В 2023 году обеспечению жильем подлежат 16 человек. По состоянию на 01.10.2023 заключено 5 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для сирот и выдано 4 ГЖС на общюю сумму 27455,5 тыс. руб. На эл. площадке размещены 5 извещений о проведении аукционов на приобретение жилых помещений для детей-сирот. Из-за отсутствия заявок сроки подачи заявок по данным извещениям продляются. В октябре планируется выдача 1 ГЖС
9/6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета» | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 02.01 Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | В 2023 году предусмотрены средства на обеспечение жильем 1 ветерана боевых действий. Заявление на получение Свидетельства на право получения соц. выплаты ветеран боевых действий не подавал. С учетом уведомления от 25.08.2023 в бюджет будут внесены изменения - межбюджетные трансферты будут уменьшены на 2450,0 тыс. рублей
9/7 | Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» | 9543 | 9543 | 9541.6 | 95.4 | 9446.2 | 0 | 0 | 99.9853 | 99.9853
| 01.01 Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей | 9543 | 9543 | 9541.6 | 95.4 | 9446.2 | 0 | 0 | 99.9853 | 99.9853 | Свидетельство на право получения соц.выплаты многодетной семье выдано. Социальная выплата получена
10 | «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы | 22098.9 | 21500.9 | 2687.5 | 2617.1 | 70.4 | 0 | 0 | 12.1612 | 12.4995 |  | от 15.05.2023 № 1837-П
10/1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» | 15534 | 15534 | 1534 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 9.8751 | 9.8751
| 02.06 Содержание и ремонт шахтных колодцев | 15534 | 15534 | 1534 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия - до конца 2023 года
10/3 | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | 1898.4 | 1898.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.01 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 863.2 | 863.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт готовится к размещению в плане-графике
| 05.02 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 1035.2 | 1035.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт готовится к размещению в плане-графике
10/5 | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 4052.5 | 2335.1 | 1065 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 26.2801 | 45.6083
| 01.03 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Мероприятия по промывке трубопроводов и стояков отопления запланированы на 2 полугодие 2023 года
| 01.04 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятия по замене светильников внутреннего освещения запланированы на 2 полугодие 2023 года
| 01.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятия по поверке приборов учета запланированы на 3 квартал 2023 года
| 02.01 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено к концу 2023 года
| 02.02 Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 3152.5 | 2335.1 | 1065 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 33.7827 | 45.6083 | Мероприятие исполнено. Изменения в объем финансирования мероприятия, предусмотренный программой и бюджетом МГО МО, будут произведены в 3 квартале 2023 года
| 03.01 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по присвоению классов энергоэффективности МКД запланированы на 2 полугодие 2023 года
10/6 | Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» | 305 | 1399.4 | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 5.9344 | 1.2934
| 01.02 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 305 | 1399.4 | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 5.9344 |  | Выполнение мероприятия запланировано на конец 4 квартала 2023 года. Готовится внесение изменений в муниципальную программу в части финансирования мероприятия
10/8 | Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 309 | 334 | 70.4 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 22.7832 | 21.0778
| 02.05 Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 309 | 334 | 70.4 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 22.7832 | 21.0778 | Мероприятие проводится за счет средств, предусмотренных на оплату труда сотрудников, осуществляющих исполнение данного мероприятия
11 | «Предпринимательство» на 2023-2027 годы | 6950500 | 500 | 4850000 | 0 | 0 | 0 | 4850000 | 69.7792 | 0 |  | от 01.08.2023 № 3252-П
11/1 | Подпрограмма 1 «Инвестиции» | 6950000 | 0 | 4850000 | 0 | 0 | 0 | 4850000 | 69.7842 | 0
| 02.01 Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок на территориях муниципальных образований Московской области | 6950000 | 0 | 4850000 | 0 | 0 | 0 | 4850000 | 69.7842 | 0 | Мероприятие выполняется в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных исполнителей. Инвестиционные проекты: ЗАО "Тропарево", АО "Колхоз Уваровский", ООО "Уни Пак", АО "Можайский полиграфический комбинат"
11/3 | Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предринимательства" | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02. 01 Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2023 года
12 | «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы | 572636.3 | 573573.6 | 380593 | 372784 | 7809 | 0 | 0 | 66.4633 | 66.3547 |  | от 26.09.2023 № 4738-П
12/1 | Подпрограмма 1 «Эффективное управление имущественным комплексом» | 41609.7 | 41609.7 | 22702.4 | 14893.4 | 7809 | 0 | 0 | 54.5604 | 54.5604
| 02.01 Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа | 10540.2 | 10540.2 | 1816.2 | 1816.2 | 0 | 0 | 0 | 17.2312 | 17.2312 | Произведена оплата: АО ФПЛК - теплоснабжения и водоснабжения имущества казны; услуг по оценке имущества, находящегося в муниц.собственности для последующей продажи, определения арендной платы и постановки на бухгалтерский баланс; услуг по установке газового котла в муниципальном жилом помещении; услуг АО МосОблЕИРЦ; НДС за 4 кв. 2022 года, за 1 кв. 2023 года
| 02.02 Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 18696.5 | 18696.5 | 13077.2 | 13077.2 | 0 | 0 | 0 | 69.9446 | 69.9446 | Оплачены взносы на капитальный ремонт за январь-сентябрь 2023 года (экономия отсутствует). Исполнение мероприятия проводится по предоставленным поставщиком документам к оплате
| 03.01. Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений | 12373 | 12373 | 7809 | 0 | 7809 | 0 | 0 | 63.1132 | 63.1132 | Мероприятие проводится за счет средств, предусмотренных на оплату труда сотрудников осуществляющих исполнение данного мероприятия
12/3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом» | 614 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.01 Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с заключенными соглашениями оплата % будет осуществлена в 4 квартале 2023 года
| 01.02. Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам | 449 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По открытой кредитной линии в сумме 70000 тыс. рублей денежные средства не предоставлялись
12/5 | Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | 530412.6 | 531349.9 | 357890.6 | 357890.6 | 0 | 0 | 0 | 67.474 | 67.355
| 01.01 Функционирование высшего должностного лица | 4182.5 | 4182.5 | 2480.7 | 2480.7 | 0 | 0 | 0 | 59.3114 | 59.3114 | Расходы производятся в рамках открытых предельных объемов финансирования и фактических расходов
| 01.02 Расходы на обеспечение деятельности администрации | 197550.6 | 196386.6 | 122085.2 | 122085.2 | 0 | 0 | 0 | 61.7995 | 62.1657 | Расходы производятся в рамках открытых предельных объемов финансирования и фактических расходов
| 01.03 Комитеты и отраслевые управления при администрации | 19372.8 | 19372.8 | 13333.8 | 13333.8 | 0 | 0 | 0 | 68.8274 | 68.8274 | Расходы производятся в рамках открытых предельных объемов финансирования и фактических расходов
| 01.05 Обеспечение деятельности финансового органа | 23936.6 | 23936.6 | 17177 | 17177 | 0 | 0 | 0 | 71.7604 | 71.7604 | Расходы производятся в рамках открытых предельных объемов финансирования и фактических расходов
| 01.06. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования | 80068 | 80068 | 56747.9 | 56747.9 | 0 | 0 | 0 | 70.8746 | 70.8746 | Расходы производятся в рамках открытых предельных объемов финансирования и фактических расходов
| 01.07 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 187352.3 | 189453.6 | 133213.4 | 133213.4 | 0 | 0 | 0 | 71.1032 | 70.3145 | Расходы производятся в рамках открытых предельных объемов финансирования и фактических расходов
| 01.08 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке | 62 | 62 | 57.5 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 92.7419 | 92.7419 | Расходы производятся в рамках открытых предельных объемов финансирования и фактических расходов
| 01.10 Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области) | 340.5 | 340.5 | 267.3 | 267.3 | 0 | 0 | 0 | 78.5022 | 78.5022 | Расходы производятся в рамках открытых предельных объемов финансирования и фактических расходов
| 01.17 Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере закупок товаров, работ, услуг | 17127.5 | 17127.5 | 12335.8 | 12335.8 | 0 | 0 | 0 | 72.0234 | 72.0234 | Расходы производятся в рамках открытых предельных объемов финансирования и фактических расходов
| 03.02 Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т ч участие в краткосрочных семинарах | 419.8 | 419.8 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 45.7361 | 45.7361 | За 9 месяцев 2023 года прошли обучение 40 муниципальных служащих АМГО и УОИОСС. Причинами невыполнения является отсутствие необходимых программ повышения квалификации
13 | «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2023-2027 годы | 19094 | 19094 | 11537.6 | 11537.6 | 0 | 0 | 0 | 60.4253 | 60.4253 |  | от 31.08.2023 № 3966-П
13/1 | Подпрограмма 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» | 10741.7 | 10741.7 | 5154.6 | 5154.6 | 0 | 0 | 0 | 47.9868 | 47.9868
| 01.02 Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования | 2031.7 | 2031.7 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 36.6196 | 36.6196 | Муниципальный контракт заключен. Средства будут освоены до конца года
| 01.03 Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач | 3000 | 3000 | 974.4 | 974.4 | 0 | 0 | 0 | 32.48 | 32.48 | Муниципальный контракт заключен. Средства будут освоены до конца года
| 01.05 Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ | 5220 | 5220 | 3436.2 | 3436.2 | 0 | 0 | 0 | 65.8276 | 65.8276 | Муниципальный контракт заключен на сумму 5 220,0 тыс. рублей, оставшиеся средства будут освоены до конца года
| 07.01 Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного мероприятия планируется на 4 квартал 2023 года
| 07.02 Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного мероприятия планируется на 4 квартал 2023 года
| 07.03 Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного мероприятия планируется на 4 квартал 2023 года
13/4 | Подпрограмма 4 «Молодежь Подмосковья» | 725.3 | 725.3 | 558.2 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 76.9613 | 76.9613
| 01.01 Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | 725.3 | 725.3 | 558.2 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 76.9613 | 76.9613 | Мероприятие финансируется в рамках открытых предельных объемов финансирования и фактических расходов
13/6 | Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» | 7627 | 7627 | 5824.8 | 5824.8 | 0 | 0 | 0 | 76.3708 | 76.3708
| 01.03. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | 7627 | 7627 | 5824.8 | 5824.8 | 0 | 0 | 0 | 76.3708 | 76.3708
14 | «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы | 223969.9 | 224264.6 | 102042.8 | 63008 | 39034.8 | 0 | 0 | 45.5609 | 45.5011 |  | от 04.09.2023 № 4089-П
14/2 | Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» | 223969.9 | 224264.6 | 102042.8 | 63008 | 39034.8 | 0 | 0 | 45.5609 | 45.5011
| 04.01. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 74740 | 74740 | 28797.6 | 4521.5 | 24276.1 | 0 | 0 | 38.5304 | 38.5304 | Заключены муниципальные контракты на сумму 69065,5 тыс. рублей на ремонт 12 автомобильных дорог общего пользования местного значения. По состоянию на отчетную дату произведена приемка и оплата за ремонт 6 автомобильных дорог общего пользования местного значения общей площадью ремонта 19619,83 кв. м, а именно: "вне границ населенного пункта д. Рыльково", "д. Рыльково", "д. Воронино" (уч. 1), "д. Воронино" (уч. 2), "вне границ населенного пункта д. Ханево", "г. Можайск" (ул. Говорова). Работы по оставшимся 6-ти объектам находятся на стадии приемки результатов их выполнения, реализация мероприятия запланирована в 4-м квартале 2023 года
| 04.04 Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | 56957 | 56957 | 15535.5 | 776.8 | 14758.7 | 0 | 0 | 27.2758 | 27.2758 | Заключен муниципальный контракт на сумму 51193,7 тыс. рублей на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Арбеково, произведена оплата аванса и окончательного расчета за выполнение проектных, изыскательских работ в рамках заключенного контракта. Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Арбеков находятся на стадии выполнения, реализация мероприятия запланирована в последующих кварталах
| 04.08. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 92172.9 | 92467.6 | 57709.7 | 57709.7 | 0 | 0 | 0 | 62.6103 | 62.4107 | Произведена оплата кредиторской задолженности за 2022 год в размере 2265,5 тыс.руб., произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «г. Можайск», «д. Рогачево» общей площадью покрытия 8981 кв.м, муниципальные контракты на сумму 79014,2 тыс.руб. на зимнее и летнее содержание объектов дорожного хозяйства; содержание и ремонт элементов дорог общего пользования местного значения; ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаровна поставку топлива, песчано-солевой смеси, запчастей для автотранспортных средств, дорожных знаков, асфальтобетонной смеси, песчано-гравийной смеси, щебня в целях содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения силами МКУ МГО МО "ЕДТЦ"
| 04.09. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована к концу 2023 года
15 | «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы | 69422.3 | 69422.3 | 43800.7 | 39549 | 4251.7 | 0 | 0 | 63.0931 | 63.0931 |  | от 04.09.2023 № 4055-П
15/1 | Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 799 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.01. Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 799 | 799 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Сумма предусмотрена на весь период 2023 года и будет исполнена в течение года в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и планом-графиком процедур закупок на 2023 год
15/2 | Подпрограмма 2 "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области" | 10460.3 | 10460.3 | 5710.9 | 5710.9 | 0 | 0 | 0 | 54.5959 | 54.5959
| 01.02 Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 1997.8 | 1997.8 | 1244.8 | 1244.8 | 0 | 0 | 0 | 62.3085 | 62.3085
| 01.04 Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 5103.5 | 5103.5 | 2854.4 | 2854.4 | 0 | 0 | 0 | 55.9302 | 55.9302
| Мероприятие 02.01 Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационнотехнологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттеста-ции по требованиям безопасности ин-формации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 690.2 | 690.2 | 60.6 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 8.7801 | 8.7801
| 03.01 Обеспечение программными продуктами | 1459.7 | 1459.7 | 675.7 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 46.2903 | 46.2903
| 03.03 Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 1209.1 | 1209.1 | 875.4 | 875.4 | 0 | 0 | 0 | 72.401 | 72.401
15/3 | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | 52379 | 52379 | 33838.1 | 33838.1 | 0 | 0 | 0 | 64.6024 | 64.6024
| 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 52379 | 52379 | 33838.1 | 33838.1 | 0 | 0 | 0 | 64.6024 | 64.6024 | Сумма предусмотрена на весь период 2023 года и будет исполнена к концу года
15/4 | Подпрограмма 4 Развитие архивного дела | 5784 | 5784 | 4251.7 | 0 | 4251.7 | 0 | 0 | 73.508 | 73.508
| 2.1 Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 5784 | 5784 | 4251.7 | 0 | 4251.7 | 0 | 0 | 73.508 | 73.508 | Сумма предусмотрена на весь период 2023 года и будет исполнена к концу года
16 | «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы | 4185 | 4185 | 1801.9 | 0 | 1801.9 | 0 | 0 | 43.0562 | 43.0562 |  | от 29.08.2023 № 3905-П
16/2 | Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа» | 4185 | 4185 | 1801.9 | 0 | 1801.9 | 0 | 0 | 43.0562 | 43.0562
| 04.01 Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме | 3485 | 3485 | 1801.9 | 0 | 1801.9 | 0 | 0 | 51.7044 | 51.7044 | Субвенция расходуется в соответствии в фактическими потребностями
| 5.1 Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы | 782097.12 | 713809.2 | 375310.31 | 351975.38 | 23334.93 | 0 | 0 | 47.9877 | 52.5785 |  | от 19.09.2023 № 4531-П
17/1 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | 48795.2 | 48795.2 | 14880.23 | 10416.16 | 4464.07 | 0 | 0 | 30.4953 | 30.4953
| 01.01 Изготовление и установка стел | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на изготовление, установку и обустройство 2-х стел «Населенный пункт воинской доблести» в д. Мокрое и с. Семеновское. Работы находятся на стадии выполнения, реализация мероприятия запланирована в последующих кварталах
| 01.03 Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 14955 | 14955 | 14880.23 | 10416.16 | 4464.07 | 0 | 0 | 99.5 | 99.5 | Произведено обустройство и установка 2-х детских игровых площадок по адресам: Можайский г.о., п. Гидроузел тематика Буран" (450 кв. м), Можайский г.о., г. Можайск, ул. Молодежная, д. 4 тематика "РИФ" (300 кв. м)
| 01.21 Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 1840.2 | 1840.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведено обустройство и установка детской игровой площадки по адресу: Московская область, Можайский городской округ, д. Исавицы. Работы приняты 27.09.2023, плановый срок оплата за выполненные работы до 04.10.2023
17/2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | 733301.92 | 665014 | 360430.08 | 341559.22 | 18870.86 | 0 | 0 | 49.1517 | 54.1989
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" F2.01 Ремонт дворовых территорий | 42185.06 | 42185.1 | 15342.08 | 2408.72 | 12933.36 | 0 | 0 | 0 | 36.3685 | Заключены муниципальные контракты на сумму 40815,75 тыс.руб. на ремонт 9 дворовых территорий. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия 4 дворовых территорий по адресам: - Можайский г.о., д.Павлищево д.1, 3, 5, 6; - Можайский г.о., д. Павлищево, д. 2, 4, 7, 8; - Можайский г.о., п.Цветковский, ул.Победы, д.1,2; - Можайский г.о., с.Тропарево, ул.Советская, д.11,12,13
| 01.01 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 15886.47 | 15886.4 | 6530.85 | 1025.35 | 5505.5 | 0 | 0 | 41.1095 | 41.1097 | Заключены муниципальные контракты на сумму 15886,5 тыс. рублей. В рамках муниципального контракта № 0848300046123000023 от 20.03.2023 произведен ямочный ремонт 6072,55083 кв. м асфальтобетонного покрытия дворовых территорий. Работы находятся на стадии выполнения, оплата произведена по фактически возникшим денежным обязательствам, реализация мероприятия запланирована в последующих кварталах
| 01.02 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 4369.37 | 4369.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на сумму 3845,01 тыс. рублей на создание 8-ми пешеходных коммуникаций. Работы находятся на стадии приемки результатов их выполнения, реализация мероприятия запланирована в последующих кварталах
| 01.03 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 1095 | 1095 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 39.4521 | 39.4521 | Осуществляется денежное содержание созданной административной комиссии. Оплата произведена по фактически возникшим денежным обязательствам, реализация мероприятия запланирована в последующих кварталах
| 01.15 Содержание дворовых территорий | 229764.27 | 228564.3 | 123206 | 123206 | 0 | 0 | 0 | 53.6228 | 53.9043 | Произведена оплата кредиторской задолженности за 2022 год в размере 153,4 тыс. рублей, ФОТ составляет 95415,6 тыс. рублей, заключены и находятся в стадии исполнения обязательств муниципальные контракты на сумму 110588,91 тыс. рублей на содержание и ремонт детских и контейнерных площадок, вывоз снега с дворовых территорий, валку и кронирование деревьев, благоустройство дворовых территорий, а также на поставку хозяйственных и строительных товаров в целях содержания дворовых территорий силами МКУ МГО МО "ЕДТЦ"
| 01.16 Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) | 25069.9 | 25069.9 | 11617.05 | 11617.05 | 0 | 0 | 0 | 46.3386 | 46.3386 | Произведена оплата кредиторской задолженности за 2022 год в размере 0,5 тыс.руб., заключены и находятся в стадии исполнения обязательств муниципальные контракты на сумму 18875,14 тыс.руб.на содержание и ремонт фонтанов, детских площадок, контейнерных площадок и территорий общего пользования, покос травы, благоустройство территории д.Мокрое, доставку и облицовку памп-треком из архитектурного бетона подпорных стенок стелы в д.Мокрое, устройство подъездных путей к контейнерной площадке в д. Александровка, поставку веночной продукции, флагов и рассады для укращения общественных территорий, поставку электроэнергии на фонтан, а также на поставку хозяйственных и строительных товаров в целях содержания общественных территорий силами МКУ МГО МО "ЕДТЦ"
| 01.18 Содержание парков культуры и отдыха | 11161.6 | 11161.6 | 3928.21 | 3928.21 | 0 | 0 | 0 | 35.194 | 35.194 | Осуществляется денежное содержание бюджетного учреждения. Оплата произведена по фактически возникшим денежным обязательствам, реализация мероприятия запланирована в последующих кварталах
| 01.19 Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | 122515.75 | 123715.8 | 95182.71 | 95182.71 | 0 | 0 | 0 | 77.6902 | 76.9366 | Произведена оплата кредиторской задолженности за 2022 год в размере 1486,4 тыс.руб., заключены и находятся в стадии исполнения обязательств муниципальные контракты на сумму 113 76,48 тыс.рублей на на зимнее и летнее содержание внутриквартальных дорог общего пользования местного значения, ремонту внутриквартальных дорог общего пользования местного значения «д. Бычково» и «д. Ченцово» (ул. 3-я Слобода), на поставку топлива, песчано-солевой смеси, запчастей для автотранспортных средств, дорожных знаков, асфальтобетонной смеси, песчано-гравийной смеси, щебня и пр. в целях содержания внутриквартальных дорог общего пользования местного значения силами МКУ МГО МО "ЕДТЦ"
| 01.20 Замена и модернизация детских игровых площадок | 41404.7 | 41404.7 | 41360 | 41360 | 0 |  | 0 | 99.892 | 99.892 | Модернизировано 7 детских площадок по адресам: - с. Тропарево, ул. Советская, д.11,12,13; - п. Колычево, д.31; - г.Можайск, ул.Ак.Павлова д.1,2 ул. Российская , д.1,3; - Можайский г.о., д. Павлищево д.2,4,7,8; Можайский г.о., с. Поречье, ул. Гагарина,д.6,8; - г. Можайск,ул. 20 Января д.3,5,7,9 (2 площадки)
| 01.21 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 100974.9 | 100974.9 | 45330.5 | 45330.5 | 0 | 0 | 0 | 44.8928 | 44.8928 | Произведена оплата кредиторской задолженности за 2022 год в размере 1089,6 тыс.руб., заключены и находятся в стадии исполнения обязательств муниципальные контракты на сумму 71445,24 тыс.рублей на поставку электроэнергии, содержание и обслуживание линий уличного освещения, технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, проверку сметной документации, устройство линий уличного освещения на 2-х детских игровых площадках
| 01.22 Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 20364 | 20364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на сумму 14841,7 тыс.рублей на замену 650 неэнергоэффективных светильников. Муниципальный контракт находятся на стадии исполнения, реализация мероприятия запланирована в последующих кварталах
| 01.23 Установка шкафов управления наружным освещениям | 8914.5 | 8914.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия находится в стадии подготовки к осуществлению закупки. Документация находится в разработке, реализация мероприятия запланирована в последующих кварталах
| 01.24 Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 24236.4 | 24236.4 | 17500.68 | 17500.68 | 0 | 0 | 0 | 72.2082 | 72.2082 | Произведена оплата кредиторской задолженности за 2022 год в размере 41,0 тыс.руб., заключены и находятся в стадии исполнения обязательств муниципальные контракты на сумму 23171,88 тыс.рублей на ликвидацию мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов и строительного мусора
| 03.01 Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 85360 | 17072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована в 3-4 кварталах 2023 года
18 | «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы | 601887.1 | 601887.1 | 291743.1 | 47633.4 | 244109.7 | 0 | 0 | 48.4714 | 48.4714 |  | от 17.07.2023 № 3009-П
18/5 | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | 601887.1 | 601887.1 | 291743.1 | 47633.4 | 244109.7 | 0 | 0 | 48.4714 | 48.4714
| 1.1 Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета | 5401 | 5401 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2.4995 | 2.4995 | Заключен договор на Техническое присоединение к сетям связи по объекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, по адресу Московская область, г.Можайск, ул.1-ая Железнодорожная" в размере 135 тыс. рублей. Мероприятия по выносу сетей энергоснабжения АО "РЖД" из зоны застройки ФОК находятся на стадии проведения конкурсных процедур. Окончание конкурсных процедур планируется в 3-м квартале 2023 года
| 1.3 Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов за счет средств местного бюджета | 169.2 | 169.2 | 90.6 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 53.5461 | 53.5461 | Заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, на 01.10.2023 финансирование договора проводилось в размере 28,54 тыс.руб. Заключен договор с ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Реконструкция стадиона «Спартак» (в том числе ПИР), Московская область, Можайский р-н, г. Можайск, ул.Герасимова (в настоящее время-Можайский городской округ)», на 01.10.2023 финансирование договора проводилось в размере 62,09 тыс. руб.
| Р5.01 Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 596316.9 | 596316.9 | 291517.5 | 47407.8 | 244109.7 | 0 | 0 | 48.8863 | 48.8863 | Проектно-изыскательские работы выполнены, получено положительное заключение гос. экспертизы. Заключен Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная», на 01.10.2023 года финансирование договора проводилось в размере 289 526,8тыс. руб. Строительная готовность - 77,0% . Заключен Муниципальный контракт на оказание услуг по проведению строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная», на 01.10.2023 года финансирование договора проводилось в размере 1 808,7 тыс. руб. Заключен Муниципальный контракт на оказание услуг по авторскому надзору за проведением строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, Московская область, г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная», на 01.10.2023 года финансирование договора проводилось в размере 182,0 тыс. руб.
19 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы» | 246203.6 | 246203.6 | 12989.4 | 12989.4 | 0 | 0 | 0 | 5.2759 | 5.2759 |  | от 27.09.2023 № 4801-П
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | 246203.6 | 246203.6 | 12989.4 | 12989.4 | 0 | 0 | 0 | 5.2759 | 5.2759
| 02.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | 241940 | 241940 | 12989.4 | 12989.4 | 0 | 0 | 0 | 5.3689 | 5.3689 | Заключены и профинансированы первые части контрактов связанных с выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Можайский городской округ, г. Можайск, ул. Полосухина, на подключение (технологическое присоединение) к сетям: централизованной системе водоотведения- 996,6 тыс.руб.; централизованной системе х/в -575,75 тыс.руб.; централизованной системе г/в - 5 697,84 тыс.руб.; централизованной системе теплоснабжения - 615,82 тыс.руб.);  электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» (5 103,42 тыс.руб.) на общую сумму 12 989,43 тыс.руб.
| Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" F3.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 4263.6 | 4263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия запланировано на конец 2023 года
| ИТОГО | 12292603.4029 | 5331166.7 | 7909856.51 | 1758326.4 | 1157713.5 | 142548 | 4851268.6 | 64.3465 | 57.3718